## NR-29
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29
LEGENDA DE PRIORIDADE:
Cliente: |  | TERMAG |  | Data: | 2022-12-19 |  |  |  | P0 = Crítico
Identificação/Tag: |  | DN1 |  | Nº do Relatório: | 5593 |  |  |  | P1 = Prioridade Alta
Serviço: |  | NR-29 |  | Norma de Ref.: | Portaria MTPS 505, de 29/04/2016, DOU 02/05/2016 |  |  |  | P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa
N° | LOCAL | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE | FOTO | ESTIMATIVA DE CUSTO (R$) | RESPONSÁVEL | PRAZO (DIAS) | FOTOS (APÓS ADEQUAÇÃO)
1 | FINAL DE CURSO - LADO TERRA/TGG | Foi evidenciado que o final de curso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
2 | TRUCK - LADO TERRA/TGG | Foi evidenciado que o truck encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
3 | PROTEÇÃO DO TRUCK - LADO TERRA/TGG | Foi evidenciado que a proteção do truck encontra-se com corrosão | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
4 | TRUCK - LADO TERRA/TEAG | Foi evidenciado que o truck encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
5 | PROTEÇÃO DO TRUCK - LADO TERRA/TEAG | Foi evidenciado que a proteção do truck encontra-se com corrosão | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
6 | ESCADA DE ACESSO | Foi evidenciado que a base de fixação da escada de acesso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
7 | ESCADA DE ACESSO | Durante a inspeção foi evidenciado que a escada de acesso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
8 | TRUCK - LADO MAR/TGG | Foi evidenciado que o truck encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
9 | PROTEÇÃO DO TRUCK - LADO MAR/TGG | Foi evidenciado que a proteção do truck encontra-se com corrosão | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
10 | TRUCK - LADO MAR/TEAG | Foi evidenciado que o truck encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
11 | PROTEÇÃO DO TRUCK - LADO MAR/TEAG | Foi evidenciado que a proteção do truck encontra-se com corrosão | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
12 | FINAL DE CURSO - LADO TERRA/TEAG | Foi evidenciado que o final de curso encontra- se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
13 | FINAL DE CURSO - LADO MAR/TGG | Foi evidenciado que o final de curso encontra- se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
14 | ESTRUTURA INFERIOR - LADO TERRA | Foi evidenciado na presente inspeção que a estrutura do Descarregador encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
15 | ELEVADOR | Foi verificado que o elevador encontra-se quebrado. | Necessário providenciar o conserto do elevador. | P-2
16 | ESCADA DE ACESSO | Durante a inspeção foi evidenciado que a estrutura da escada de acesso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
17 | PISO - PATAMAR 1 | Foi evidenciado que o piso do primeiro patamar encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
18 | GUARDA CORPO - PATAMAR 1 | Foi verificado que o guarda corpo apresenta pontos de corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura nos pontos de corrosão do guarda corpo. | P-1
19 | ESCADA MARINHEIRO - PATAMAR 1 | Foi verificado que a escada marinheiro encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na escada marinheiro. | P-1
20 | SUPORTE DO GUIA DO CABO | Foi evidenciado que o suporte do guia do cabo encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura nos pontos de corrosão do suporte do guia. | P-1
21 | ESCADA DE ACESSO | Foi evidenciado que estrutura da escada de acesso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
22 | ESCADA DE ACESSO | Foi evidenciado que estrutura da escada de acesso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
23 | GUARDA CORPO - PATAMAR 2 | Foi verificado que o guarda corpo apresenta pontos de corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura nos pontos de corrosão do guarda corpo. | P-1
24 | PISO - PATAMAR 2 | Foi evidenciado que o piso do primeiro patamar encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
25 | GUIA DO CABO | Durante a inspeção foi evidenciado que o guia do cabo encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
26 | DROMO | Durante a inspeção foi evidenciado que o dromo encontra-se com corrosão | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
27 | ROLDANAS - ANTEPARO | Foi evidenciado que as roldanas encontram- se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
28 | ESCADA MARINHEIRO - PATAMAR 2 | Foi verificado que a escada marinheiro encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na escada marinheiro. | P-1
29 | ESTRUTURA - SUPERIOR | Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura encontra-se com corrosão severa. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
30 | ESTRUTURA - LATERAL | Foi evidenciado que a estrutura encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
31 | ESCADA MARINHEIRO | Foi verificado que a escada marinheiro encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na escada marinheiro. | P-1
32 | ESTRUTURA - LATERAL | Foi evidenciado que a estrutura encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
33 | ESCADA DE ACESSO | Foi evidenciado que estrutura da escada de acesso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
34 | ESCADA DE ACESSO | Foi evidenciado que estrutura da escada de acesso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
35 | ESCADA DE ACESSO | Foi evidenciado que estrutura da escada de acesso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
36 | ESCADA DE ACESSO | Foi evidenciado que estrutura da escada de acesso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
37 | ESCADA DE ACESSO | Foi evidenciado que estrutura da escada de acesso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
38 | VIDRO - CABINE | Durante a inspeção foi evidenciado que o vidro da cabine encontra-se trincado. | Necessário providenciar substituição do vidro. | P-3
39 | LÂMPADA - CABINE | Foi evidenciado que a lâmpada da cabine encontra-se queimada. | Necessário providenciar substituição da lâmpada queimada. | P-2
40 | TRILHO - CABINE DE OPERAÇÃO | Durante a presente inspeção foi evidenciado que o trilho encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
41 | ESCADA DE ACESSO | Foi evidenciado que estrutura da escada de acesso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
42 | ESCADA DE ACESSO | Foi evidenciado que estrutura da escada de acesso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
43 | GUARDA CORPO - PATAMAR 4 | Durante a presente inspeção foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
44 | PISO - PATAMAR 4 | Durante a presente inspeção foi evidenciado que o piso encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
45 | ROLDANAS - IÇAMENTO | Durante a presente inspeção foi evidenciado que as roldanas encontram-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
46 | ROLDANAS - GRAB | Durante a presente inspeção foi evidenciado que as roldanas encontram-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
47 | ROLETES GUIA | Foi evidenciado que os roletes guia encontram-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
48 | ROLETES GUIA | Foi evidenciado que os roletes guia encontram-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
49 | PARAFUSOS DE FIXAÇÃO | Durante a inspeção foi evidenciado que os parafusos de fixação encontram-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
50 | ESTRUTURA - TROLEY | Durante a inspeção foi evidenciado que a estrutura encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na estrutura do trolley. | P-1
51 | FINAL DE CURSO - TROLEY LADO MAR/TEAG | Foi evidenciado que o final de curso encontra- se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
52 | FIXAÇÃO DO TRILHO | Durante a presente inspeção foi evidenciado que a fixação do trilho encontra-se com corrosão | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
53 | ROLDANAS - CABO DA LANÇA LADO TEAG | Durante a presente inspeção foi evidenciado que as roldanas encontram-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
54 | ROLDANA - PONTA DA LANÇA | Durante a presente inspeção foi evidenciado que as roldanas encontram-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
55 | FIXAÇÃO DO TRILHO | Durante a presente inspeção foi evidenciado que a fixação do trilho encontra-se com corrosão | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
56 | ROLDANAS - CABO DA LANÇA LADO TGG | Durante a presente inspeção foi evidenciado que as roldanas encontram-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
57 | ROLDANAS | Durante a presente inspeção foi evidenciado que as roldanas encontram-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
58 | ROLETES | Durante a presente inspeção foi evidenciado que os roletes encontram-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
59 | ROLDANAS - LADO TEAG | Durante a presente inspeção foi evidenciado que as roldanas encontram-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
60 | FIXAÇÃO DO TRILHO - LADO MAR | Foi evidenciado que a fixação do trilho encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
61 | FIXAÇÃO DO TRILHO - LADO TERRA | Foi evidenciado que a fixação do trilho encontra-se com corrosão. | Necessário providenciar tratamento e pintura na região que apresenta corrosão. | P-1
62 | TAG | Foi evidenciado que o equipamento não possui identificação de TAG | Necessário providenciar identificação/TAG do equipamento. | P-2

## NR-11
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11
LEGENDA DE PRIORIDADE:
Cliente: |  | TERMAG |  | Data: | 2022-12-19 |  |  |  | P0 = Crítico
Identificação/Tag: |  | PONTE ROLANTE |  | Nº do Relatório: | 5593 |  |  |  | P1 = Prioridade Alta
Serviço: |  | NR-29 |  | Norma de Ref.: | Portaria MTPS 505, de 29/04/2016, DOU 02/05/2016 |  |  |  | P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa
N° | LOCAL | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE | FOTO | ESTIMATIVA DE CUSTO (R$) | RESPONSÁVEL | PRAZO (DIAS) | FOTOS (APÓS ADEQUAÇÃO)
1 | TAG | Durante a presente inspeção foi evidenciado que a ponte não possui identificação de TAG. | Necessário providenciar a pintura da TAG do equipamento. | P-2