## Table 1
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: | MOSAIC - Uberaba/MG | [8 empty] | Período de Inspeção: | 18/06/2024 a 21/06/2024 (SEMANA 25)
Identificação: | Grades de Piso - UBA3 | [8 empty] | Nº do Relatório: | 18-0039
Laudo: | LIMPEZA | [8 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: | NR-18 | [8 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
9836 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9837 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9838 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9839 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9840 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9841 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9842 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9843 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9844 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9845 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9846 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9847 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9848 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9849 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9850 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9851 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9852 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9853 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9854 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9855 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9856 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9857 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9858 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9859 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
9860 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.