## Table 1
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: | MOSAIC - Uberaba/MG | [8 empty] | Período de Inspeção: | 17/06/2024 a 21/06/2024 (SEMANA 25)
Identificação: | Grades de Piso - UBA3 | [8 empty] | Nº do Relatório: | 18-0038
Laudo: | REPROVADOS | [8 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: | NR-18 | [8 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9788 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9789 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9790 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9791 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9792 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9793 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9794 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9795 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9796 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9797 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9798 | 2024-06-18 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9799 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao TQ- 1501 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9800 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao TQ- 1501 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9801 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9802 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9803 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9804 | 2024-06-19 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9805 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9806 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao TQ- 1604 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9807 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao TQ- 1604 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9808 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao TQ- 1604 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9809 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao TQ- 1604 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9810 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao TQ- 1604 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9811 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao TQ- 1604 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9812 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao TQ- 1604 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9813 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao TQ- 1604 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9814 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9815 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9816 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9817 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9818 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9819 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9820 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9821 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9822 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9823 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9824 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9825 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9826 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9827 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9828 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9829 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9830 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9831 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9832 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9833 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9834 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9835 | 2024-06-20 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao TQ- 1601 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.