## Planilha1
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: | MOSAIC - Uberaba/MG | [8 empty] | Período de Inspeção: | 24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação: | Grades de Piso - UBA3 | [8 empty] | Nº do Relatório: | 18-0040
Laudo: | REPROVADOS | [8 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: | NR-18 | [8 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9861 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9862 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9863 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9864 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9865 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9866 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9867 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9868 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9869 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9870 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9871 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9872 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9873 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9874 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9875 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9876 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9877 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9878 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9879 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9880 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9881 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9882 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9883 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9884 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9885 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9886 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9887 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9888 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9889 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9890 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9891 | 2024-06-24 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9892 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9893 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9894 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9895 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9896 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9897 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9898 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9899 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9900 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9901 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9902 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9903 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9904 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9905 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9906 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9907 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9908 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9909 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9910 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9911 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9912 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9913 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9914 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9915 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9916 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9917 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9918 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9919 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9920 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9921 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9922 | 2024-06-25 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9923 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9924 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9925 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9926 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9927 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9928 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9929 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9930 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9931 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9932 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9933 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9934 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9935 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9936 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9937 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9938 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9939 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9940 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9941 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9942 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9943 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9944 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9945 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9946 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9947 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9948 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9949 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9950 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9951 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9952 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9953 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9954 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9955 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9956 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9957 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9958 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9959 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9960 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9961 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9962 | 2024-06-26 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9963 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9964 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9965 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9966 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9967 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9968 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9969 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9970 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9971 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9972 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9973 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9974 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9975 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9976 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9977 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9978 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9979 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9980 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9981 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9982 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9983 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9984 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9985 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9986 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9987 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9988 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9989 | 2024-06-27 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9990 | 2024-06-28 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9991 | 2024-06-28 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9992 | 2024-06-28 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9993 | 2024-06-28 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9994 | 2024-06-28 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9995 | 2024-06-28 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9996 | 2024-06-28 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9997 | 2024-06-28 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9998 | 2024-06-28 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
9999 | 2024-06-28 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10000 | 2024-06-28 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG- 1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.