## Planilha1
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: | MOSAIC - Uberaba/MG | [8 empty] | Período de Inspeção: | 01/07/2024 a 05/07/2024 (SEMANA 27)
Identificação: | Grades de Piso - UBA3 | [8 empty] | Nº do Relatório: | 18-0041
Laudo: | REPROVADOS | [8 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: | NR-18 | [8 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA / TAG | DATA DA INSEPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | CHECKLIST INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
10001 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10002 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10003 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10004 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10005 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10006 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10007 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10008 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10009 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10010 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10011 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10012 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10013 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10014 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10015 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10016 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10017 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10018 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10019 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10020 | 2024-04-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10021 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10022 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10023 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10024 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10025 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10026 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10027 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10028 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10029 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10030 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10031 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10032 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10033 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10034 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10035 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10036 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10037 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10038 | 2024-05-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10039 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10040 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10041 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10042 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10043 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10044 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10045 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10046 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10047 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10048 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10049 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10050 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10051 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10052 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10053 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10054 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10055 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10056 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10057 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10058 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10059 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10060 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10061 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10062 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10063 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10064 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10065 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10066 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10067 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10068 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10069 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.
10070 | 2024-06-07 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EV- 1501 | METÁLICA | 3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática. | Marcação feita com outra sistemática.