## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [6 empty] | Período de Inspeção: | 08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [6 empty] | Nº do Relatório: | 18-0043
Laudo: |  | REPROVADOS | [6 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [6 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
2 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
3 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
4 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
5 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
6 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
7 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
8 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
9 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
10 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
11 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
12 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
13 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
14 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
15 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
16 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
17 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
18 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
19 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
20 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
21 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | PROXIMO AO TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Montagem Incorreta - Reparar | Marcação feita com outra sistemática.
22 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
23 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
24 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
25 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
26 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
27 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
28 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
29 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
30 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
31 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
32 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
33 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir
34 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
35 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
36 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
37 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
38 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
39 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
40 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
41 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir
42 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir
43 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir
44 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
45 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
46 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
47 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Soldar das Grade de Piso trincada ou com Falta de fusão - Reparar
48 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
49 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
50 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
51 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
52 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
53 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
54 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
55 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
56 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
57 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
58 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
59 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
60 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
61 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
62 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
63 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
64 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
65 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
66 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
67 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
68 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
69 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
70 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
71 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir
72 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir
73 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
74 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
75 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
76 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
77 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
78 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
79 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
80 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
81 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
82 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir
83 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir
84 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
85 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
86 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Montagem Incorreta - Reparar
87 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir
88 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
89 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
90 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
91 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
92 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir
93 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
94 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
95 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
96 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
97 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
98 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
99 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
100 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
101 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
102 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
103 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
104 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Estrutura de apoio da Grade de Piso com Corrosão - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir
105 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir
106 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir
107 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
108 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir
109 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
110 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
111 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
112 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
113 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
114 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
115 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
116 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
117 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
118 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
119 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
120 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
121 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
122 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
123 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
124 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
125 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
126 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
127 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
128 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
129 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
130 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
131 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
132 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
133 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
134 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
135 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
136 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
137 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
138 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
139 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
140 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
141 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
142 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
143 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
144 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
145 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir
146 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
147 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 1 |  | Proximo a BA-1657 | METÁLICA | 14 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
148 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 1 |  | Proximo a BA-1657 | METÁLICA | 14 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
149 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 1 |  | Proximo a BA-1657 | METÁLICA | 14 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
150 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 1 |  | Proximo a BA-1657 | METÁLICA | 14 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
151 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
152 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
153 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
154 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
155 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
156 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
157 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir
158 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
159 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
160 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
161 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores U160 | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
162 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
163 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
164 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
165 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
166 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
167 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
168 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
169 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
170 | 09/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
171 | 08/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 5 |  | Passarela 5 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | ,Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | Marcação feita com outra sistemática.
172 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
173 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir
174 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
175 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
176 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
177 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
178 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
179 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar
180 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
181 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
182 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir
183 | 10/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Agitadores | METÁLICA | 9 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir
184 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PLATAFORMA | 11 |  | Acesso a SE-1703 | METÁLICA | 5.6 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
185 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PLATAFORMA | 11 |  | Acesso a SE-1703 | METÁLICA | 5.6 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir
186 | 11/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 14 |  | Acesso a CB-1803 | METÁLICA | 5.1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar