## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 15/07/2024 a 19/07/2024 (SEMANA 29)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0045
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
202 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | ESCADA | 1 |  | Proximo ao BA-1657 | METÁLICA | 14 | REPROVADO | Estrutura de apoio da Grade de Piso com Corrosão - Substituir |  | 43710
203 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | ESCADA | 1 |  | Proximo ao BA-1657 | METÁLICA | 14 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 43718
204 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | FIBRA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 42961
205 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 42925
206 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | FIBRA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 42979
207 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 42980
208 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 42978
209 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 42977
210 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | FIBRA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 42970
211 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 42976
212 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 42971
213 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | FIBRA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 42962
214 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 42973
215 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 42968
216 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 42975
217 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 42974
218 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 42991
219 | 17/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | FIBRA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 41191
220 | 17/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 41172
221 | 17/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | FIBRA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41200
222 | 17/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41192
223 | 17/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41199
224 | 17/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | FIBRA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41198
225 | 17/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 41194
226 | 17/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41193
227 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41197
228 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41195
229 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41180
230 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41179
231 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41190
232 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41150
233 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 41147
234 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41189
235 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | -
236 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41157
237 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41158
238 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Estrutura de apoio da Grade de Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 41188
239 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 41187
240 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41159
241 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41169
242 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 41186
243 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41170
244 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41185
245 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41160
246 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41155
247 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | FIBRA | 10 | REPROVADO | Instalar Grampo de travamento na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41154
248 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41196
249 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41166
250 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41153
251 | 17/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 42983
252 | 17/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41165
253 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41164
254 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41163
255 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41162
256 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41151
257 | 16/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41161
258 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 42981
259 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar; Falta de Grampo de fixação na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 42963
260 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Grampo de fixação na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 42964
261 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 42967
262 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | FIBRA | 10 | REPROVADO | Falta de Grampo de fixação na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 42965
263 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 42992
264 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 42993
265 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | FIBRA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 42982
266 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42984
267 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42995
268 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42996
269 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 42985
270 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 42986
271 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 42997
272 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 42987
273 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42998
274 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42999
275 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 42988
276 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 42989
277 | 15/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA | 10 | REPROVADO | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43000
278 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42946
279 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42945
280 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42944
281 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42943
282 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42942
283 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42920
284 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42941
285 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42951
286 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42952
287 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42953
288 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42954
289 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 42948
290 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | ESCADA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada – Reparar
291 | 18/07/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | ESCADA | 1 |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA | 8 | REPROVADO | Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada – Reparar |  | 42950