## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 22/07/2024 a 26/07/2024 (SEMANA 30)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0048
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
299 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 42928
300 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 42930
301 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 42915
302 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.3 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 42906
303 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.3 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir | 42905
304 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.3 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir | 42903
305 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir | 42902
306 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir | 43919
307 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 43912
308 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 43916
309 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 43918
310 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | ESCADA | 20 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.6 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 43713
311 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 43715
312 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EE 1609 | METÁLICA | 13 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 42572
313 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 43711
314 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EE 1609 | METÁLICA | 13 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 42583
315 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 43714
316 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EE 1609 | METÁLICA | 13 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 42592
317 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 43716
318 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EE 1609 | METÁLICA | 13 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 42593
319 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 43717
320 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | ESCADA | 2 |  | Próximo ao EE 1609 | METÁLICA | 13 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 43737
321 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | ESCADA | 2 |  | Próximo ao EE 1609 | METÁLICA | 13 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 43732
322 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao EE 1609 | METÁLICA | 13 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 42581
323 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TA-1703 | METÁLICA | 5.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 43720
324 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao EE 1609 | METÁLICA | 13 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 42582
325 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-1654R | METÁLICA | 12 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Instalar Grampo de Fixação na Grade de Piso x Estrutura- Reparar | 42573
326 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-1654R | METÁLICA | 12 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Instalar Grampo de Fixação na Grade de Piso x Estrutura- Reparar | 42584
327 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-1654R | METÁLICA | 12 | REPROVADO |  | Instalar Grampo de Fixação na Grade de Piso x Estrutura- Reparar | 42574
328 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-1654R | METÁLICA | 12 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 42575
329 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-1654R | METÁLICA | 12 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 42576
330 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-1654R | METÁLICA | 12 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 42594
331 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-1654R | METÁLICA | 12 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 42585
332 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-1654R | METÁLICA | 12 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de fixação na estrutura com grampo - Reparar | 43733
333 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-1654R | METÁLICA | 12 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de fixação na estrutura com grampo - Reparar | 43735
334 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-1654R | METÁLICA | 12 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de fixação na estrutura com grampo - Reparar | 43736
335 | 23/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-1654R | METÁLICA | 12 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 43734
336 | 24/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao CA-1301 | METÁLICA | 17 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41696
337 | 24/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao CA-1301 | FIBRA | 17 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41695
338 | 24/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 5 |  | Próximo a TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 43710
339 | 24/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 5 |  | Próximo a TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 43705
340 | 24/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao CB-1301 | METÁLICA | 16 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 41675
341 | 24/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 5 |  | Próximo a TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 43706
342 | 24/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 5 |  | Próximo a TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 43704
343 | 24/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao CB-1301 | METÁLICA | 16 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 41674
344 | 24/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-170 | PASSARELA | 5 |  | Próximo a TA-1703 | METÁLICA | 5.4 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 43703
345 | 24/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao CB-1301 | METÁLICA | 16 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41671
346 | 24/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao CA-1301 | FIBRA | 17 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41661
347 | 25/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao CA-1301 | METÁLICA | 17 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41252
348 | 25/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao CA-1301 | METÁLICA | 17 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41253
349 | 25/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao CA-1301 | METÁLICA | 17 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41697
350 | 25/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao CA-1301 | METÁLICA | 17 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41662
351 | 25/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao CA-1301 | METÁLICA | 17 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41685
352 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TE-1301 (By PASS) | METÁLICA | 19 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41682
353 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TE-1301 (By PASS) | METÁLICA | 19 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41683
354 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao GA-13017 | METÁLICA | 18 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41684
355 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao GA-13017 | METÁLICA | 18 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41654
356 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao GA-13017 | METÁLICA | 18 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41652
357 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao GA-13017 | METÁLICA | 18 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41255
358 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao GA-13017 | METÁLICA | 18 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41254
359 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao GA-13017 | METÁLICA | 18 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41693
360 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao GA-13017 | METÁLICA | 18 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41694
361 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao GA-13017 | METÁLICA | 18 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41256
362 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao GA-13017 | METÁLICA | 18 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41257
363 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | ESCADA | 2 |  | Próximo ao CB-1301 | METÁLICA | 16 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41258
364 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao CB-1301 | METÁLICA | 16 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41260
365 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao CB-1301 | METÁLICA | 16 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41253
366 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao CB-1301 | METÁLICA | 16 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41673
367 | 26/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao CB-1301 | METÁLICA | 16 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41672
368 | 27/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-5104R | METÁLICA | 15.1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41609
369 | 27/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-5104R | METÁLICA | 15.1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41610
370 | 27/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-5104R | METÁLICA | 15.1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41608
371 | 27/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-5104R | METÁLICA | 15.1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41670
372 | 27/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a BA-5104R | METÁLICA | 15.1 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41669
373 | 27/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 5150 | METÁLICA | 15.1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41668
374 | 27/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 5150 | METÁLICA | 15.1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 41659
375 | 27/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ- 5150 | METÁLICA | 15.1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41660
376 | 27/07/2024 | SULFÚRICO U-140 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao SL1140 | METÁLICA | 20 | REPROVADO |  | Montagem Incorreta - Reparar | 41655
377 | 27/07/2024 | SULFÚRICO U-140 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao SL1140 | METÁLICA | 20 | REPROVADO |  | Montagem Incorreta - Reparar | 41665
378 | 27/07/2024 | SULFÚRICO U-140 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao SL1140 | METÁLICA | 20 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41270
379 | 27/07/2024 | SULFÚRICO U-140 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao SL1140 | METÁLICA | 20 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41656
380 | 27/07/2024 | SULFÚRICO U-140 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao SL1140 | METÁLICA | 20 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41657
381 | 27/07/2024 | SULFÚRICO U-140 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao SL1140 | METÁLICA | 20 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 4166
382 | 27/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TE-1301 (By PASS) | METÁLICA | 19 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41692
383 | 27/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TE-1301 (By PASS) | METÁLICA | 19 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41677
384 | 27/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TE-1301 (By PASS) | METÁLICA | 19 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41678
385 | 27/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TE-1301 (By PASS) | METÁLICA | 19 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41679
386 | 27/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TE-1301 (By PASS) | METÁLICA | 19 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41680
387 | 27/07/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TE-1301 (By PASS) | METÁLICA | 19 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41676