## EXCEL - AP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG |  |  |  | Período de Inspeção: |  | 29/07/2024 a 02/08/2024 (SEMANA 31)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 |  |  |  | Nº do Relatório: |  | 18-0054
Laudo: |  | APROVADO |  |  |  | Engenheiro PLH - NR-18: |  | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 |  |  |  | Norma de Ref.: |  | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE
469 | 31/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | ESCADA | 19 |  | Proximo ao CB-1803 | METÁLICA | 5.1 | APROVADO
470 | 29/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao EE-5112 | METÁLICA | 21.1 | APROVADO
471 | 29/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao EE-5112 | METÁLICA | 21.1 | APROVADO
472 | 29/07/2024 | UTILIDADES U-510 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao EE-5112 | METÁLICA | 21.1 | APROVADO
473 | 29/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo ao CA-5101 | METÁLICA | 21.1 | APROVADO
474 | 29/07/2024 | UTILIDADES U-510 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao CA-5101 | METÁLICA | 21.1 | APROVADO
475 | 29/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao RS-5104 | METÁLICA | 21.2 | APROVADO
476 | 29/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 13 |  | Próximo a BA-5110E | METÁLICA | 21.2 | APROVADO
477 | 29/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 15 |  | Próximo ao VA-5122 | METÁLICA | 21.2 | APROVADO
478 | 29/07/2024 | UTILIDADES U-510 | ESCADA | 11 |  | Próximo ao VA-5121 | METÁLICA | 21.2 | APROVADO
479 | 29/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 14 |  | Próximo ao VA-5121 | METÁLICA | 21.2 | APROVADO
480 | 29/07/2024 | UTILIDADES U-510 | ESCADA | 12 |  | Próximo ao VA-5122 | METÁLICA | 21.2 | APROVADO
481 | 30/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo ao EE-5112 | METÁLICA | 22 | APROVADO
482 | 30/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 7 |  | Próximo ao EE-5112 | METÁLICA | 22 | APROVADO
483 | 30/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao EE-5112 | METÁLICA | 21.1 | APROVADO
484 | 30/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao EE-5112 | METÁLICA | 21.1 | APROVADO
485 | 30/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao EE-5112 | METÁLICA | 21.1 | APROVADO
486 | 30/07/2024 | UTILIDADES U-510 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao EE-5112 | METÁLICA | 21.1 | APROVADO
487 | 30/07/2024 | UTILIDADES U-510 | ESCADA | 2 |  | Próximo ao EE-5112 | METÁLICA | 21.1 | APROVADO
488 | 30/07/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao EE-5112 | METÁLICA | 21.1 | APROVADO
489 | 01/08/2024 | UTILIDADES U-510 | ESCADA | 6 |  | Próximo ao BA-5105A | METÁLICA | 21.2 | APROVADO
490 | 01/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 8 |  | Próximo ao BA-5105A | METÁLICA | 21.2 | APROVADO

## Planilha1
ESCADA | 19 | 5.1 | ESCADA 19 - 5.1
PASSARELA | 1 | 21.1 | PASSARELA 1 - 21.1
PLATAFORMA | 1 | 21.1 | PLATAFORMA 1 - 21.1
ESCADA | 1 | 21.1 | ESCADA 1 - 21.1
PLATAFORMA | 6 | 21.1 | PLATAFORMA 6 - 21.1
ESCADA | 4 | 21.1 | ESCADA 4 - 21.1
PLATAFORMA | 12 | 21.2 | PLATAFORMA 12 - 21.2
PLATAFORMA | 13 | 21.2 | PLATAFORMA 13 - 21.2
PLATAFORMA | 15 | 21.2 | PLATAFORMA 15 - 21.2
ESCADA | 11 | 21.2 | ESCADA 11 - 21.2
PLATAFORMA | 14 | 21.2 | PLATAFORMA 14 - 21.2
ESCADA | 12 | 21.2 | ESCADA 12 - 21.2
PLATAFORMA | 6 | 22 | PLATAFORMA 6 - 22
PLATAFORMA | 7 | 22 | PLATAFORMA 7 - 22
PASSARELA | 4 | 21.1 | PASSARELA 4 - 21.1
PLATAFORMA | 5 | 21.1 | PLATAFORMA 5 - 21.1
PASSARELA | 3 | 21.1 | PASSARELA 3 - 21.1
ESCADA | 3 | 21.1 | ESCADA 3 - 21.1
ESCADA | 2 | 21.1 | ESCADA 2 - 21.1
PLATAFORMA | 2 | 21.1 | PLATAFORMA 2 - 21.1
ESCADA | 6 | 21.2 | ESCADA 6 - 21.2
PLATAFORMA | 8 | 21.2 | PLATAFORMA 8 - 21.2