## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 29/07/2024 a 02/08/2024 (SEMANA 31)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0052
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
441 | 29/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir | 41261
442 | 29/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir | 41243
443 | 29/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir | 41251
444 | 29/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir | 41242
445 | 29/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir | 42509
446 | 29/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir | 42567
447 | 29/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-1504 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir | 41241
448 | 29/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir | 42560
449 | 29/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir | 42559
450 | 30/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir | 41262
451 | 29/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-160 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao TQ-1604 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 42546
452 | 31/07/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 14 |  | Proximo ao CB-1803 | METÁLICA | 5.1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 42932
453 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | ESCADA | 5 |  | Acesso a oficina da U-510 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41246
454 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 41279
455 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 44000
456 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41278
457 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 43951
458 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41280
459 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41263
460 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41265
461 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41264
462 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 41266
463 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar | 41268
464 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar | 41298
465 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41248
466 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir | 41247
467 | 30/07/2024 | UTILIDADE U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir | 41245