## EXCEL - BLOQ
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG |  |  |  | Período de Inspeção: |  | 05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 |  |  |  | Nº do Relatório: |  | 18-0058
Laudo: |  | BLOQUEADO |  |  |  | Engenheiro PLH - NR-18: |  | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 |  |  |  | Norma de Ref.: |  | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE
665 | 05/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-180 | PASSARELA | 2 |  | Passarela Torre de resfriamento | METÁLICA | 4 | BLOQUEADO
666 | 05/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-180 | PASSARELA | 1 |  | Passarela Torre de resfriamento | METÁLICA | 4 | BLOQUEADO
667 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | ESCADA | 3 |  | Acesso ao TQ-5102 | METÁLICA | 23 | BLOQUEADO
668 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | ESCADA | 18 |  | Acesso ao SE-1702 | METÁLICA | 11.3 | BLOQUEADO
669 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 20 |  | Acesso ao SE-1702 | METÁLICA | 11.3 | BLOQUEADO
670 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 18 |  | Acesso aos agitadores 170 | METÁLICA | 11.3 | BLOQUEADO
671 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 16 |  | Plataforma próximo ao RE-1702 | METÁLICA | 11.3 | BLOQUEADO
672 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 16 |  | Plataforma próximo ao RE-1702 | METÁLICA | 11.3 | BLOQUEADO
674 | 07/08/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao CA-1103 | METÁLICA | 29 | BLOQUEADO
675 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 3 |  | Acesso ao HV-5103 | METÁLICA | 22 | BLOQUEADO