## EXCEL - LIMP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [6 empty] | Período de Inspeção: | 05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [6 empty] | Nº do Relatório: | 18-0057
Laudo: |  | LIMPEZA | [6 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [6 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO
659 | 05/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 21 |  | Plataforma próximo ao RE-1702 | METÁLICA | 11.1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
660 | 05/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 22 |  | Acesso ao CB-1701 | METÁLICA | 11.1 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
661 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Pl -1102 | METÁLICA | 20 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
662 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Pl -1102 | METÁLICA | 20 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
663 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Pl -1102 | METÁLICA | 20 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.
664 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Pl -1102 | METÁLICA | 20 | LIMPEZA |  | Materiais sobre a plataforma.