## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0056
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
564 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41293
565 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 41296
566 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41297
567 | 05/08/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ-5114D | METÁLICA, | 25 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41288
568 | 05/08/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao TQ-1530 | METÁLICA, | 25 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41289
569 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 11 |  | Próximo ao TQ-5114D | METÁLICA, | 21.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41224
570 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 11 |  | Próximo ao TQ-5114D | METÁLICA, | 21.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41203
571 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 11 |  | Próximo ao TQ-5114D | METÁLICA, | 21.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41201
572 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 11 |  | Próximo ao TQ-5114D | METÁLICA, | 21.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41202
573 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 11 |  | Próximo ao TQ-5114D | METÁLICA, | 21.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41223
574 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 11 |  | Próximo ao TQ-5114D | METÁLICA, | 21.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41221
575 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 11 |  | Próximo ao TQ-5114D | METÁLICA, | 21.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41222
576 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo ao BA-5105C | METÁLICA, | 21.2 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41205
577 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo ao BA-5105C | METÁLICA, | 21.2 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41204
578 | 05/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo ao BA-5105C | METÁLICA, | 21.2 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41206
579 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41281
580 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41282
581 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41283
582 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 6 |  | Acesso ao FL-5106 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41215
583 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41284
584 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41220
585 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 6 |  | Acesso ao FL-5106 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41211
586 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 6 |  | Acesso ao FL-5106 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 43962
587 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 6 |  | Acesso ao FL-5106 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43368
588 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 6 |  | Acesso ao FL-5106 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 43367
589 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 6 |  | Acesso ao FL-5106 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43970
590 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41218
591 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41219
592 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41217
593 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 6 |  | Acesso ao FL-5106 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 43969
594 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41209
595 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41226
596 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41213
597 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41227
598 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41228
599 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41295
600 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41294
601 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41207
602 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41208
603 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41229
604 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 18 |  | Plataforma próximo ao RE-1702 | METÁLICA, | 11.3 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41174
605 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41210
606 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 18 |  | Plataforma próximo ao RE-1702 | METÁLICA, | 11.3 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 41184
607 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41230
608 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 18 |  | Plataforma próximo ao RE-1702 | METÁLICA, | 11.3 | REPROVADO |  | Soldar das Grade de Piso trincada ou com Falta de fusão - Reparar |  | 41177
609 | 06/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41291
610 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 4 |  | Plataforma próximo ao RE-1702 | METÁLICA, | 11.1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41173
611 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 4 |  | Plataforma próximo ao RE-1702 | METÁLICA, | 11.1 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41175
612 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 21 |  | Plataforma próximo ao RE-1702 | METÁLICA, | 11.1 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 41112
613 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 21 |  | Plataforma próximo ao RE-1702 | METÁLICA, | 11.1 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 41176
614 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 21 |  | Plataforma próximo ao RE-1702 | METÁLICA, | 11.1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41140
615 | 06/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA | 21 |  | Plataforma próximo ao RE-1702 | METÁLICA, | 11.1 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41178
616 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41234
617 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41235
618 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41236
619 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41232
620 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41238
622 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41231
623 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao CA-1103 | METÁLICA, | 28 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 412240
624 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41239
625 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao PL-1102 | METÁLICA, | 20 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41644
626 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao PL-1102 | METÁLICA, | 20 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41643
627 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao PL-1102 | METÁLICA, | 20 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41641
628 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao PL-1102 | METÁLICA, | 20 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41642
629 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 2 |  | Acesso ao TE-1203 | METÁLICA, | 26 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41637
630 | 07/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 2 |  | Acesso ao TE-1203 | METÁLICA, | 26 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41638
631 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 2 |  | Acesso ao HV-5103 | METÁLICA, | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 41277
632 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 2 |  | Acesso ao HV-5103 | METÁLICA, | 22 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41276
633 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 2 |  | Acesso ao HV-5103 | METÁLICA, | 22 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43999
634 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | ESCADA | 4 |  | Acesso ao HV-5103 | METÁLICA, | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41274
635 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | ESCADA | 4 |  | Acesso ao HV-5103 | METÁLICA, | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41272
636 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | ESCADA | 4 |  | Acesso ao HV-5103 | METÁLICA, | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41273
637 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao HV-5103 | METÁLICA, | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 43990
638 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao HV-5103 | METÁLICA, | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 43989
639 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao HV-5103 | METÁLICA, | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41271
640 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao HV-5103 | METÁLICA, | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 43988
641 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao HV-5103 | METÁLICA, | 22 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41290
642 | 07/08/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao SE-1511 | METÁLICA, | 24 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41299
643 | 07/08/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao SE-1511 | METÁLICA, | 24 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar Instalar Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar |  | 41300
644 | 07/08/2024 | UTILIDADES U-510 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao VA-5120 | METÁLICA, | 23 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 41225
645 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41603
646 | 08/08/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 3 |  | Acesso a CH-1501 | METÁLICA, | 24 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 41286
647 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao CB-1201T | METÁLICA, | 27 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 41639
648 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao CB-1201T | METÁLICA, | 27 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41645
649 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao CB-1201T | METÁLICA, | 27 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41647
650 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao CB-1201T | METÁLICA, | 27 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41646
651 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao CB-1201T | METÁLICA, | 27 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41649
652 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 1 |  | Acesso ao CB-1201T | METÁLICA, | 27 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41648
653 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41604
654 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41606
655 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41605
656 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41601
657 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41607
658 | 08/08/2024 | SULFÚRICO U-110 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao CA-1101 | METÁLICA, | 30 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41233

## Planilha1
41293
41296
41297
41288
41289
41224
41203
41201
41202
41223
41221
41222
41205
41204
41206
41281
41282
41283
41215
41284
41220
41211
43962
43368
43367
43970
41218
41219
41217
43969
41209
41226
41213
41227
41228
41295
41294
41207
41208
41229
41174
41210
41184
41230
41177
41291
41173
41175
41112
41176
41140
41178
41234
41235
41236
41232
41238
41231
412240
41239
41644
41643
41641
41642
41637
41638
41277
41276
43999
41274
41272
41273
43990
43989
41271
43988
41290
41299
41300
41225
41603
41286
41639
41645
41647
41646
41649
41648
41604
41606
41605
41601
41607
41233