## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 12/08/2024 a 16/08/2024 (SEMANA 33)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0061
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
762 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PASSARELA | 3 |  | Próximo a BA-6301B | METÁLICA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 43620
763 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo a BA-6301A | METÁLICA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41611
764 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo a BA-6301A | METÁLICA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41612
765 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PLATAFORMA | 8 |  | Próximo a BA-6301A | METÁLICA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 43615
766 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PLATAFORMA | 8 |  | Próximo a BA-6301A | METÁLICA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 43616
767 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PLATAFORMA | 8 |  | Próximo a BA-6301A | METÁLICA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43613
768 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PLATAFORMA | 8 |  | Próximo a BA-6301A | METÁLICA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43614
769 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PLATAFORMA | 7 |  | Próximo a BA-6301A | METÁLICA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43618
770 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PLATAFORMA | 7 |  | Próximo a BA-6301A | METÁLICA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43617
771 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a BA-6301B | METÁLICA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43619
772 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a BA-6301B | METÁLICA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43608
773 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a BA-6310A | FIBRA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Grampo de Fixação na Grade X Estrutura - Reparar |  | 43642
774 | 13/08/2024 | LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a BA-6310A | FIBRA | 32 | REPROVADO |  | Falta de Grampo de Fixação na Grade X Estrutura - Reparar |  | 43641