## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 19/08/2024 a 23/08/2024 (SEMANA 34)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0066
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
844 | 21/08/2024 | AMÔNIA U-330 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao CB-3301C | METÁLICA | 35 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 43632
845 | 21/08/2024 | AMÔNIA U-330 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao CB-3301C | METÁLICA | 35 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43634
846 | 21/08/2024 | AMÔNIA U-330 | PASSARELA | 5 |  | Próximo a sala de operação da amônia | METÁLICA | 35 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 43667
847 | 21/08/2024 | AMÔNIA U-330 | PASSARELA | 1 |  | Próximo a sala de operação da amônia | METÁLICA | 35 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43639
848 | 21/08/2024 | AMÔNIA U-330 | PASSARELA | 1 |  | Próximo a sala de operação da amônia | METÁLICA | 35 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43638
849 | 21/08/2024 | AMÔNIA U-330 | ESCADA | 1 |  | Próximo a sala de operação da amônia | METÁLICA | 35 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43640
850 | 21/08/2024 | AMÔNIA U-330 | ESCADA | 1 |  | Próximo a sala de operação da amônia | METÁLICA | 35 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 43631
851 | 22/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 43687
852 | 22/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 43686
853 | 22/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43685
854 | 22/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 43684
855 | 22/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43130
856 | 22/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43672
857 | 22/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43674
858 | 22/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43671
859 | 22/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43676
860 | 22/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43677
861 | 22/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43678
862 | 22/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43679
863 | 21/08/2024 | TORRE DE RESFRIAMENTO U-520 | ESCADA | 7 |  | Próximo a BA-5201B | METÁLICA | 33 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 43689
864 | 21/08/2024 | TORRE DE RESFRIAMENTO U-520 | PASSARELA | 3 |  | Acesso a torre de resfriamento 520 | METÁLICA | 33 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 43690
865 | 21/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43680
866 | 21/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41298
867 | 21/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4292
868 | 21/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43610
869 | 21/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43601
870 | 21/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao TE-1202 | METÁLICA | 34 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43602
871 | 21/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a Torre de Resfriamento-U520 | METÁLICA | 33 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 43698
872 | 21/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | ESCADA | 12 |  | Próximo a Torre de Resfriamento-U520 | METÁLICA | 33 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 43655
873 | 20/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao TC-1205B | METÁLICA | 26 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43606
874 | 20/08/2024 | SULFÚRICO U-120 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo ao TC-1205B | METÁLICA | 26 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 43604
875 | 20/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos AG-1703 | FIBRA | 11.3 | REPROVADO |  | Falta de Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar |  | 43625
876 | 20/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos AG-1703 | FIBRA | 11.3 | REPROVADO |  | Falta de Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar |  | 43624
877 | 20/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos AG-1703 | FIBRA | 11.3 | REPROVADO |  | Falta de Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar |  | 43662
878 | 20/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos AG-1703 | FIBRA | 11.3 | REPROVADO |  | Falta de Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar |  | 43663
879 | 20/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos AG-1703 | FIBRA | 11.3 | REPROVADO |  | Falta de Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar |  | 43623
880 | 20/08/2024 | FOSFÓRICO 2 U-170 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos AG-1703 | FIBRA | 11.3 | REPROVADO |  | Falta de Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar |  | 43622