## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 06/10/2024 a 12/10/2024 (SEMANA 41)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0098
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1431 | 10/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 44522
1432 | 10/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44521
1433 | 10/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44511
1434 | 10/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 44519
1435 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 496
1436 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 500
1437 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 497
1438 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 498
1439 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 499
1440 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 481
1441 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 482
1442 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 487
1443 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 486
1444 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 483
1445 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 424
1446 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 485
1447 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 484
1448 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1140
1449 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1130
1450 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1133
1451 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1131
1452 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1132
1453 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1137
1454 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1139
1455 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1138
1456 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1134
1457 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1136
1458 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1129
1459 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1128
1460 | 10/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1135
1461 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada – Reparar |  | 433
1462 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada – Reparar |  | 432
1463 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 430
1464 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 421
1465 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 429
1466 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 428
1467 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 425
1468 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 422
1469 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 423
1470 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 426
1471 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 427
1472 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PASSARELA | 1 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 434
1473 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a CH-6203 | METÁLICA | 48 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 435
1474 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao TQ-6207 | FIBRA | 46 | REPROVADO |  | Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada – Reparar |  | 495
1475 | 08/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao TQ-6202 | METÁLICA | 46 | REPROVADO |  | Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada – Reparar |  | 494
1476 | 08/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 7 |  | Próximo ao TQ-6202 | METÁLICA | 46 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 465
1477 | 08/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 8 |  | Próximo ao TQ-6202 | METÁLICA | 46 | REPROVADO |  | Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada – Reparar |  | 464
1478 | 08/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TQ-6207 | FIBRA | 46 | REPROVADO |  | Falta de grampo de fixação. |  | 463
1479 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44520
1480 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44525
1481 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44512
1482 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44517
1483 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44518
1484 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4413
1485 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4416
1486 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44514
1487 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41634
1488 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 41616
1489 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44524
1490 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44515
1491 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44551
1492 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44560
1493 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 44513
1494 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44559
1495 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44558
1496 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44557
1497 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44556
1498 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44554
1499 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 41631
1500 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-140 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao RE-1401 | METÁLICA | 42 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 794
1501 | 09/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TP-6203 | METÁLICA | 47 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 431
1502 | 07/10/2024 | SULFÚRICO U-140 | ESCADA | 2 |  | Próximo ao RE-1401 | METÁLICA | 42 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 781