## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 13/10/2024 a 19/10/2024 (SEMANA 42)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0103
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1549 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1121
1550 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1124
1551 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1123
1553 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1126
1554 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1127
1555 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1125
1556 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1117
1557 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1118
1558 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1102
1559 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1101
1560 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1120
1561 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1119
1562 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1111
1563 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1108
1564 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1109
1565 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1110
1566 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1106
1567 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1116
1568 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1115
1569 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1113
1570 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1112
1571 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1105
1572 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 1114
1573 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1103
1574 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1104
1575 | 14/10/2024 | ENXOFRE U-620 | PASSARELA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 49 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1107