## EXCEL - AD-REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 43)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0111
Laudo: |  | ADEQUADO/REPROVADO | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1688 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1161
1689 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1169
1690 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1162
1691 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1164
1692 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1170
1693 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1165
1694 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1163
1695 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1168
1696 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1167
1697 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1175
1698 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1176
1699 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1171
1700 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1180
1701 | 22/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-180 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TQ-1508D | METÁLICA | 1 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1166