## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 43)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0108
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1578 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5439
1579 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5489
1580 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5487
1581 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5438
1582 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5488
1583 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5443
1584 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5442
1585 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5446
1586 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5491
1587 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5484
1588 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5441
1589 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5440
1590 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5486
1591 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5444
1592 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5489
1593 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5492
1594 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5490
1595 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5431
1596 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5432
1597 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5437
1598 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5436
1599 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5435
1600 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5433
1601 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5434
1602 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5455
1603 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5456
1604 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5460
1605 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5459
1606 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 5458
1607 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 5457
1608 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5448
1609 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 2 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5447
1610 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | ESCADA | 3 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5452
1611 | 24/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | ESCADA | 3 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5453
1612 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5451
1613 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5450
1614 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 3 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 5454
1615 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 3 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 5403
1616 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 3 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 5449
1617 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 3 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5402
1618 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5413
1619 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5401
1620 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5407
1621 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5406
1622 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5405
1623 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5409
1624 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5404
1625 | 23/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TP-6204 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5408
1626 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1160
1627 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1155
1628 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1156
1629 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1157
1630 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1158
1631 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1154
1632 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1152
1633 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1151
1634 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1145
1635 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1144
1636 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 1142
1637 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 1141
1638 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1149
1639 | 22/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1153
1640 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 1146
1641 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 1150
1642 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 1181
1643 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 1189
1644 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 1147
1645 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 1190
1646 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1148
1647 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 1188
1648 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1186
1649 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1187
1650 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 1182
1651 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 1184
1652 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 1183
1653 | 21/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao Va-6205 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 1185