## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 27/10/2024 a 02/11/2024 (SEMANA 44)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0115
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1702 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2349
1703 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2348
1704 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2347
1705 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2355
1706 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2354
1707 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2353
1708 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2352
1709 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2340
1710 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2341
1711 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2339
1712 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Instalação da Grade de Piso incorretamente – Reparar |  | 43921
1713 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Instalação da Grade de Piso incorretamente – Reparar |  | 2318
1714 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Instalação da Grade de Piso incorretamente – Reparar |  | 2321
1715 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Instalação da Grade de Piso incorretamente – Reparar |  | 2320
1716 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Instalação da Grade de Piso incorretamente – Reparar |  | 2319
1717 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Instalação da Grade de Piso incorretamente – Reparar |  | 2307
1718 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2308
1719 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Instalação da Grade de Piso incorretamente – Reparar |  | 2315
1720 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Instalação da Grade de Piso incorretamente – Reparar |  | 2317
1721 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2316
1722 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2327
1723 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2328
1724 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2322
1725 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2326
1726 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2329
1727 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2344
1728 | 31/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2325
1729 | 30/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 2345
1730 | 30/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2331
1731 | 30/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2323
1732 | 30/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2330
1733 | 30/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2336
1734 | 30/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2334
1735 | 30/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2332
1736 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | ESCADA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Estrutura de apoio da Grade de Piso com Corrosão - Substituir |  | 43964
1737 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | ESCADA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Estrutura de apoio da Grade de Piso com Corrosão - Substituir |  | 43965
1738 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | ESCADA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Estrutura de apoio da Grade de Piso com Corrosão - Substituir |  | 766
1739 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | ESCADA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Estrutura de apoio da Grade de Piso com Corrosão - Substituir |  | 765
1740 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | ESCADA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Estrutura de apoio da Grade de Piso com Corrosão - Substituir |  | 771
1741 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | ESCADA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Estrutura de apoio da Grade de Piso com Corrosão - Substituir |  | 767
1742 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | ESCADA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar,Outro |  | 770
1743 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 768
1744 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1173
1745 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1172
1746 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1174
1747 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1177
1748 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1179
1749 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1196
1750 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 2 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1195
1751 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1193
1752 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1197
1753 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1198
1754 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1192
1755 | 31/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 5410
1756 | 31/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | ESCADA | 1 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 1191
1757 | 30/10/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-410 | ESCADA | 1 |  | Próximo aos descarregamento de enxofre U-410 | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 1199
1758 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2304
1759 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2302
1760 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2303
1761 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2335
1762 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2338
1763 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2337
1764 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2378
1765 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2376
1766 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 2380
1767 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2377
1768 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5470
1769 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2394
1770 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2379
1771 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2393
1772 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43923
1773 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2395
1774 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43926
1775 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2333
1776 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2301
1777 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2342
1778 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5420
1779 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5424
1780 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2305
1781 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 5419
1782 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5474
1783 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5472
1784 | 29/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5473
1785 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2389
1786 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5469
1787 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5476
1788 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5426
1789 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5467
1790 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5425
1791 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5475
1792 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5417
1793 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5418
1794 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5466
1795 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5465
1796 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5471
1797 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2324
1798 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43922
1799 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2396
1800 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2346
1801 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 5423
1802 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2345
1803 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2343
1804 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43924
1805 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43925
1806 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2312
1807 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2311
1808 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2314
1809 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2313
1810 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2310
1811 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2309
1812 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2364
1813 | 28/10/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2375