## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 03/11/2024 a 09/11/2024 (SEMANA 45)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0120
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1816 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4770
1817 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4789
1818 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4767
1819 | 07/11/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao AG-6209 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5493
1820 | 06/11/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao AG-6209 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5495
1821 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4719
1822 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4729
1823 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4721
1824 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4720
1825 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4724
1826 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4722
1827 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4790
1828 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4791
1829 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4723
1830 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4710
1831 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4717
1832 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4718
1833 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4793
1834 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4792
1835 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4716
1836 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4714
1837 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4713
1838 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4715
1839 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4794
1840 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4728
1841 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4727
1842 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao BA-2815R | FIBRA | 55 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2183
1843 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4726
1844 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4725
1845 | 05/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2358
1846 | 05/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2360
1847 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2361
1848 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2362
1849 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2390
1850 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2367
1851 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2372
1852 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2382
1853 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5416
1854 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5464
1855 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5430
1856 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2386
1857 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 5415
1858 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2400
1859 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5471
1860 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 5497
1861 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 5427
1862 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 5498
1863 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2351
1864 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2350
1865 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 5422
1866 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 5421
1867 | 06/11/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao AG-6209 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5489
1868 | 06/11/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao AG-6209 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5482
1869 | 06/11/2024 | FUSÃO (ENXOFRE) U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AG-6209 | METÁLICA | 50 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5439
1870 | 06/11/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44530
1871 | 06/11/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44527
1872 | 06/11/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44526
1873 | 06/11/2024 | SULFÚRICO U-130 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao FR-1301 | METÁLICA | 38 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 44528
1874 | 06/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 48 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1160
1875 | 06/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 48 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1159
1876 | 06/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 48 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 461
1877 | 06/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 48 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 462
1878 | 06/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 48 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1122
1879 | 06/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TQ-6205 | METÁLICA | 48 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1121
1880 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 47219
1881 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 474194
1882 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 4741
1883 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 4740
1884 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4739
1885 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Próximo ao SE-2801 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2177
1886 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Próximo ao SE-2801 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2178
1887 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | ESCADA | 9 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de fixação do degrau - Reparar |  | 2195
1888 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | ESCADA | 9 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de fixação do degrau - Reparar |  | 2194
1889 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2196
1890 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2193
1891 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 22788
1892 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 2179
1893 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 2197
1894 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2176
1895 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 411
1896 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2175
1897 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2191
1898 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4730
1899 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 2180
1900 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2174
1901 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2198
1902 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar,Outro |  | 2190
1903 | 07/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 11 |  | Plataforma da parte superior do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar,Outro |  | 2181
1904 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 9 |  | Acesso ao topo do EL-2803 | METÁLICA | 56.1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2182
1905 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 12 |  | Acesso ao topo do EL-2803 | METÁLICA | 56.2 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar,Outro |  | 2200
1906 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao BA-2815R | FIBRA | 55 | REPROVADO |  | Falta de grampo de fixação - Reparar |  | 2172
1907 | 06/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao BA-2815R | FIBRA | 55 | REPROVADO |  | Falta de grampo de fixação - Reparar |  | 2173
1908 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ-2801 | METÁLICA | 53.2 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 4731
1909 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao BA-2815R | FIBRA | 55 | REPROVADO |  | falta de grampo de fixação - Reparar |  | 2188
1910 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao BA-2815R | FIBRA | 55 | REPROVADO |  | falta de grampo de fixação - Reparar |  | 2170
1911 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao BA-2815R | FIBRA | 55 | REPROVADO |  | falta de grampo de fixação - Reparar |  | 2171
1912 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao CB-2803 | METÁLICA | 54 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2187
1913 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao CB-2803 | METÁLICA | 54 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2186
1914 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao CB-2803 | METÁLICA | 54 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2184
1915 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao CB-2803 | METÁLICA | 54 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 2185
1916 | 05/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao CB-2803 | METÁLICA | 54 | REPROVADO |  | falta de grampo de fixação - Reparar |  | 2169
1917 | 05/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 2359
1918 | 05/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir,Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2356
1919 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir,Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2369
1920 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2399
1921 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2365
1922 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5478
1923 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2370
1924 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5429
1925 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2371
1926 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5463
1927 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2373
1928 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2383
1929 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir,Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2388
1930 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5462
1931 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | falta de grampo de fixação na grade - Reparar |  | 2385
1932 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2397
1933 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2396
1934 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5479
1935 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2384
1936 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | FIBRA | 51 | REPROVADO |  | Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada – Reparar |  | 5477
1937 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5500
1938 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5499
1939 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5428
1940 | 04/11/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 1 |  | Próximo aos agitadores da U-150 | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2349