## EXCEL - BLOQ
x
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG |  |  |  | Período de Inspeção: |  | 10/11/2024 a 16/11/2024 (SEMANA 46)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 |  |  |  | Nº do Relatório: |  | 18-0126
Laudo: |  | BLOQUEADO |  |  |  | Engenheiro PLH - NR-18: |  | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 |  |  |  | Norma de Ref.: |  | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA / TAG | DATA DA INSEPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE
2057 | 11/11/2024 | SECAGEM DE ROCHA U-460 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao TQ-4601 | METÁLICA | 61 | BLOQUEADO
2058 | 11/11/2024 | SECAGEM DE ROCHA U-460 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao TQ-4601 | METÁLICA | 61 | BLOQUEADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Enxofre/ U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO
| 11/11/2024 | Secagem de Rocha/ U-460 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao TQ-4601 | METÁLICA | 61 | REPROVADO
| 13/11/2024 | Fertilizantes / U220 | PASSARELA, | Passarela 3 |  | Próximo a TP-2203 | METÁLICA | 64
| 13/11/2024 | Fertilizantes / U220 | PASSARELA, | Passarela 2 |  | Próximo a TP-2203 | METÁLICA | 64 | LIMPEZA
| 13/11/2024 | Fertilizantes / U220 | PASSARELA, | Passarela 1 |  | Próximo ao TP-2203 | METÁLICA | 64