## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 10/11/2024 a 16/11/2024 (SEMANA 46)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0125
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1996 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4170
1997 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4169
1998 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4172
1999 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4174
2000 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4171
2001 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4173
2002 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4135
2003 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4168
2004 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4167
2005 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4133
2006 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4134
2007 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4123
2008 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4122
2009 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 4128
2010 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4136
2011 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4119
2012 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4120
2013 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4131
2014 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4121
2015 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4130
2016 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4129
2017 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4132
2018 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4117
2019 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4116
2020 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4115
2021 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4118
2022 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4707
2023 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4148
2024 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 4743
2025 | 11/11/2024 | ENXOFRE U-620 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao VA-6203 | METÁLICA | 45 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4744
2026 | 13/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PASSARELA | 3 |  | Próximo a TP-2807 | METÁLICA | 58 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2136
2027 | 12/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PASSARELA | 3 |  | Próximo a TP-2807 | METÁLICA | 58 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2116
2028 | 12/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PASSARELA | 3 |  | Próximo a TP-2807 | METÁLICA | 58 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2117
2029 | 12/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PASSARELA | 3 |  | Próximo a TP-2810 | METÁLICA | 58 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2134
2030 | 12/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PASSARELA | 9 |  | Próximo a TP-2810 | METÁLICA | 58 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 2135
2031 | 12/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-2810 | METÁLICA | 58 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 2118
2032 | 12/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-2810 | METÁLICA | 58 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 2151
2033 | 12/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-2807 | METÁLICA | 58 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir, Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2120
2034 | 12/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-2807 | METÁLICA | 58 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2137
2035 | 12/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-2807 | METÁLICA | 58 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2119
2036 | 12/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-2807 | METÁLICA | 58 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 2101
2037 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4776
2038 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4774
2039 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4745
2040 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4782
2041 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4785
2042 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4778
2043 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4789
2044 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4765
2045 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4786
2046 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4733
2047 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4735
2048 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4734
2049 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4767
2050 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4766
2051 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4777
2052 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4732
2053 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4769
2054 | 11/11/2024 | BICÁLCIO U-280 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TP-2802B | METÁLICA | 57 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 4768