## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 17/11/2024 a 23/11/2024 (SEMANA 47)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0130
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2072 | 21/11/2024 | FERTILIZANTES U-240 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo TP-2404 | METÁLICA | 68 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 2103