## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 24/11/2024 a 30/11/2024 (SEMANA 48)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0135
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2208 | 29/11/2024 | ETEL U-650 | PLATAFORMA | 3 |  | Plataforma da BA-6509 | METÁLICA | 81 | REPROVADO |  | falta de grampo de fixação - Reparar |  | 2140
2209 | 29/11/2024 | ETEL U-650 | PLATAFORMA | 3 |  | Plataforma da BA-6509 | METÁLICA | 81 | REPROVADO |  | falta de grampo de fixação - Reparar |  | 2108
2210 | 29/11/2024 | ETEL U-650 | PLATAFORMA | 3 |  | Plataforma da BA-6509 | METÁLICA | 81 | REPROVADO |  | falta de grampo de fixação - Reparar |  | 2107
2211 | 29/11/2024 | ETEL U-650 | PLATAFORMA | 3 |  | Plataforma da BA-6509 | METÁLICA | 81 | REPROVADO |  | falta de grampo de fixação - Reparar |  | 2109
2212 | 29/11/2024 | ETEL U-650 | PLATAFORMA | 3 |  | Plataforma da BA-6509 | METÁLICA | 81 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Pis- Reparar |  | 2148
2213 | 29/11/2024 | ETEL U-650 | PLATAFORMA | 3 |  | Plataforma da BA-6509 | METÁLICA | 81 | REPROVADO |  | falta de grampo de fixação - Reparar |  | 2110
2214 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-C | PLATAFORMA | 8 |  | PROXIMO A BA-6402A | METÁLICA | 79.2 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosã- Substituir |  | 4755
2215 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-C | PLATAFORMA | 8 |  | PROXIMO A BA-6402A | METÁLICA | 79.2 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosã- Substituir |  | 4756
2216 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-C | PLATAFORMA | 8 |  | PROXIMO A BA-6402A | METÁLICA | 79.2 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosã- Substituir |  | 4748
2217 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-C | PLATAFORMA | 8 |  | PROXIMO A BA-6402A | METÁLICA | 79.2 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosã- Substituir |  | 4749
2218 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-C | PLATAFORMA | 8 |  | PROXIMO A BA-6402A | METÁLICA | 79.2 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosã- Substituir |  | 4746
2219 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-C | PLATAFORMA | 8 |  | PROXIMO A BA-6402A | METÁLICA | 79.2 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosã- Substituir |  | 4747
2220 | 26/11/2024 | CAPTAÇÃO DE ÁGUA U-490 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a BA-4901R | METÁLICA | 70 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2126
2221 | 27/11/2024 | FERTILIZANTES U-260 | PASSARELA | 7 |  | Próximo do FR-2601 | METÁLICA | 72 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2132
2222 | 27/11/2024 | FERTILIZANTES U-260 | PASSARELA | 7 |  | Próximo do FR-2601 | METÁLICA | 72 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2138
2223 | 27/11/2024 | FERTILIZANTES U-260 | PASSARELA | 7 |  | Próximo do FR-2601 | METÁLICA | 72 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2150
2224 | 27/11/2024 | FERTILIZANTES U-260 | PASSARELA | 7 |  | Próximo do FR-2601 | METÁLICA | 72 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2149
2225 | 27/11/2024 | FERTILIZANTES U-260 | PLATAFORMA | 4 |  | Acesso ao vestiários | METÁLICA | 71 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2130
2226 | 27/11/2024 | FERTILIZANTES U-260 | PLATAFORMA | 4 |  | Acesso ao vestiários | METÁLICA | 71 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2105
2227 | 27/11/2024 | FERTILIZANTES U-260 | PLATAFORMA | 4 |  | Acesso ao vestiários | METÁLICA | 71 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2131
2228 | 25/11/2024 | LAGOAS LAGOA-B | PASSARELA | 1 |  | Lagoas | METÁLICA | 78 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2129
2229 | 25/11/2024 | LAGOAS LAGOA-B | PASSARELA | 1 |  | Lagoas | METÁLICA | 78 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4757
2230 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-C | ESCADA | 14 |  | PROXIMO A BA-6402A | CHAPA | 79.2 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosã- Substituir |  | 4104
2231 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-C | ESCADA | 13 |  | PROXIMO A BA-6402A | CHAPA | 79.2 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosã- Substituir |  | 4103
2232 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-D | PASSARELA | 1 |  | Lagoas | METÁLICA | 80 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4105
2233 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-D | PASSARELA | 1 |  | Lagoas | METÁLICA | 80 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4125
2234 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-D | PASSARELA | 1 |  | Lagoas | METÁLICA | 80 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4101
2235 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-D | PASSARELA | 1 |  | Lagoas | METÁLICA | 80 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4102
2236 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-D | PASSARELA | 1 |  | Lagoas | METÁLICA | 80 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4150
2237 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-D | PASSARELA | 1 |  | Lagoas | METÁLICA | 80 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4151
2238 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-D | PASSARELA | 1 |  | Lagoas | METÁLICA | 80 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4153
2239 | 26/11/2024 | LAGOAS LAGOA-D | PASSARELA | 1 |  | Lagoas | METÁLICA | 80 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4149