## EXCEL - AD-REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 49)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0145
Laudo: |  | ADEQUADO/REPROVADO | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2611 | 03/12/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores | METÁLICA | 52 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2336
2612 | 02/12/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores | METÁLICA | 52 | ADEQUADO/REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4143