## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 01/12/2024 a 07/12/2024 (SEMANA 49)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0140
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2455 | 04/12/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo aos agitadores | METÁLICA | 52 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 4200
2456 | 06/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PASSARELA | 1 |  | Patamar superior do TQ-6403A | METÁLICA | 89 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4162
2457 | 06/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 5 |  | Plataforma do AG-6419A | METÁLICA | 88 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4164
2458 | 06/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 5 |  | Plataforma do AG-6419A | METÁLICA | 88 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 4165
2459 | 06/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 5 |  | Plataforma do AG-6419A | METÁLICA | 88 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2114
2460 | 06/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 5 |  | Plataforma do AG-6419A | METÁLICA | 88 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 2113
2461 | 06/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 5 |  | Plataforma do AG-6419A | METÁLICA | 88 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 2112
2462 | 06/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 5 |  | Plataforma do AG-6419A | METÁLICA | 88 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir |  | 2111