## EXCEL - APRO
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG |  |  |  | Período de Inspeção: |  | 08/12/2024 a 21/12/2024 (SEMANA 51)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 |  |  |  | Nº do Relatório: |  | 18-0149
Laudo: |  | APROVADO |  |  |  | Engenheiro PLH - NR-18: |  | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 |  |  |  | Norma de Ref.: |  | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA / TAG | DATA DA INSEPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE
2753 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 10 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2754 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2755 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2756 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 9 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2757 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 11 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2758 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 11 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2759 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 8 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2760 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 10 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2761 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 10 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2762 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 7 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2763 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 6 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2764 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2765 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2766 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 8 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2767 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 8 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2768 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 7 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2769 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 7 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2770 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 5 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2771 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2772 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2773 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 4 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2774 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2775 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2776 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 3 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2777 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2778 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2779 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 2 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2780 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2781 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2782 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 1 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2783 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2784 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2785 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2786 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2787 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2788 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2789 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2790 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2791 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2792 | 20/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2793 | 19/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a CH-1731 | METÁLICA | 96 | APROVADO
2794 | 19/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 7 |  | Próximo ao TQ-1734 | METÁLICA | 95 | APROVADO
2795 | 19/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | APROVADO
2796 | 19/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | APROVADO
2797 | 19/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | APROVADO
2798 | 19/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | ESCADA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | APROVADO
2799 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao BL-6501 | METÁLICA | 91 | APROVADO
2800 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao BL-6501 | METÁLICA | 91 | APROVADO
2801 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao BL-6501 | METÁLICA | 91 | APROVADO
2802 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao BL-6501 | METÁLICA | 90 | APROVADO
2803 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | ESCADA | 5 |  | Próximo ao BL-6501 | METÁLICA | 90 | APROVADO
2804 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 3 |  | Acesso ao AG-6505C | METÁLICA | 90 | APROVADO
2805 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao Ba-6501 | METÁLICA | 90 | APROVADO
2806 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | ESCADA | 2 |  | Próximo ao Ba-6501 | METÁLICA | 90 | APROVADO
2807 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 87 | APROVADO
2808 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao Ba-6501 | METÁLICA | 90 | APROVADO
2809 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 87 | APROVADO
2810 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 87 | APROVADO
2811 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 87 | APROVADO
2812 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao Ba-6501 | METÁLICA | 90 | APROVADO
2813 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 7 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 86 | APROVADO
2814 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 86 | APROVADO
2815 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 86 | APROVADO
2816 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 86 | APROVADO
2817 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | ESCADA | 5 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 86 | APROVADO