## EXCEL - BLOQ
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG |  |  |  | Período de Inspeção: |  | 15/12/2024 a 21/12/2024 (SEMANA 51)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 |  |  |  | Nº do Relatório: |  | 18-0151
Laudo: |  | BLOQUEADO |  |  |  | Engenheiro PLH - NR-18: |  | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 |  |  |  | Norma de Ref.: |  | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA / TAG | DATA DA INSEPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE
2739 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao BA-6415 | METÁLICA | 88 | BLOQUEADO
2740 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao BA-6415 | METÁLICA | 88 | BLOQUEADO
2741 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 86 | BLOQUEADO
2742 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 86 | BLOQUEADO
2743 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 86 | BLOQUEADO
2744 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 86 | BLOQUEADO
2745 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 86 | BLOQUEADO
2746 | 19/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao TQ-1734 | METÁLICA | 95 | BLOQUEADO |  | ######## | 26/12/2024 15:16:07
2747 | 19/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TQ-1734 | METÁLICA | 95 | BLOQUEADO |  | ######## | 26/12/2024 15:14:48
2748 | 19/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao TQ-1734 | METÁLICA | 95 | BLOQUEADO |  | ######## | 26/12/2024 15:14:37
2749 | 19/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao TQ-1734 | METÁLICA | 95 | BLOQUEADO |  | ######## | 26/12/2024 15:13:45
2750 | 19/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao TQ-1734 | METÁLICA | 95 | BLOQUEADO |  | ######## | 26/12/2024 15:13:40
2751 | 19/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 2 |  | Próximo ao TQ-1734 | METÁLICA | 95 | BLOQUEADO |  | ######## | 26/12/2024 15:12:55
2752 | 19/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 1 |  | Próximo ao TQ-1734 | METÁLICA | 95 | BLOQUEADO |  | ######## | 26/12/2024 15:12:49