## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 15/12/2024 a 21/12/2024 (SEMANA 51)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0154
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2636 | 19/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | ESCADA | 2 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4186
2637 | 19/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527588
2638 | 19/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527589
2639 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5227553
2640 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5227554
2641 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5227555
2642 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4183
2643 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4184
2644 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4185
2645 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527553
2646 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527551
2647 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527552
2648 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527590
2649 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527505
2650 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527504
2651 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527503
2652 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527501
2653 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527502
2654 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527594
2655 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527595
2656 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527579
2657 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527580
2658 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527578
2659 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527593
2660 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527592
2661 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527591
2662 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527565
2663 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527564
2664 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527563
2665 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527561
2666 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527562
2667 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527546
2668 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4147
2669 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527549
2670 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527550
2671 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527587
2672 | 18/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527586
2673 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao BL-6501 | METÁLICA | 90 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 527568
2674 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | PLATAFORMA | 3 |  | Acesso ao AG-6505C | METÁLICA | 90 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 527581
2675 | 18/12/2024 | ETEL U-650 | PLATAFORMA | 2 |  | Acesso ao AG-6505C | METÁLICA | 90 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 527560
2676 | 18/12/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG-1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 73033
2677 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 86 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4145
2678 | 17/12/2024 | FOSFOGESSO U-640 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo ao TQ-6404 | METÁLICA | 86 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4144
2679 | 17/12/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG-1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4159
2680 | 17/12/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG-1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4113
2681 | 17/12/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG-1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 4112
2682 | 17/12/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG-1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4111
2683 | 17/12/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG-1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4154
2684 | 17/12/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG-1606 | METÁLICA | 1 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 4106
2685 | 16/12/2024 | FOSFÓRICO 1 U-150 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao AGITADORES | METÁLICA | 51 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4742