## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 22/12/2024 a 28/12/2024 (SEMANA 52)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0156
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2934 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4196
2935 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | ESCADA | 5 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4198
2936 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | ESCADA | 5 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4197
2937 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527515
2938 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 527511
2939 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527514
2940 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527513
2941 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 527507
2942 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 527508
2943 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 527509
2944 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527512
2945 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527506
2946 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 527510
2947 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 4199
2948 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo a TQ-4801D | METÁLICA | 99 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 527516
2949 | 23/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a RE-1703 | METÁLICA | 98 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 527520
2950 | 23/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 2 |  | Próximo a RE-1703 | METÁLICA | 98 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 527518
2951 | 27/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo ao RE-1703 | METÁLICA | 97 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527540
2952 | 27/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo ao RE-1703 | METÁLICA | 97 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527598
2953 | 27/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo ao RE-1703 | METÁLICA | 97 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527528
2954 | 27/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 6 |  | Próximo ao RE-1703 | METÁLICA | 97 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527527
2955 | 27/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PASSARELA | 7 |  | Próximo ao TP-4807 | METÁLICA | 94 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 4110
2956 | 27/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PASSARELA | 8 |  | Próximo ao TP-4807 | METÁLICA | 94 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 527583
2957 | 27/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 7 |  | Próximo ao TP-4807 | METÁLICA | 94 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 527584
2958 | 27/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao TP-4807 | METÁLICA | 94 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 4107
2959 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ -6506 | METÁLICA | 92 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527569
2960 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ -6506 | METÁLICA | 92 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4155
2961 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ -6506 | METÁLICA | 92 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527546
2962 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ -6506 | METÁLICA | 92 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527532
2963 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ -6506 | METÁLICA | 92 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527531
2964 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ -6506 | METÁLICA | 92 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527572
2965 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ -6506 | METÁLICA | 92 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527573
2966 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ -6506 | METÁLICA | 92 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527529
2967 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ -6506 | METÁLICA | 92 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527530
2968 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao TQ -6503 | METÁLICA | 92 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 527557
2969 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao TQ -6503 | METÁLICA | 92 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 527558
2970 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | ESCADA | 5 |  | Próximo ao BL-6502 | METÁLICA | 91 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 2115
2971 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | ESCADA | 5 |  | Próximo ao BL-6502 | METÁLICA | 91 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 527544
2972 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | ESCADA | 5 |  | Próximo ao BL-6502 | METÁLICA | 91 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 527545
2973 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | ESCADA | 5 |  | Próximo ao BL-6502 | METÁLICA | 91 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 527582
2974 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao BL-6502 | METÁLICA | 91 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527543
2975 | 26/12/2024 | ETEL U-650 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao BL-6502 | METÁLICA | 91 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527542
2976 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 4107
2977 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 527567
2978 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2157
2979 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2156
2980 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2143
2981 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2145
2982 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2142
2983 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2141
2984 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2146
2985 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527599
2986 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4108
2987 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527534
2988 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527535
2989 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 2144
2990 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527533
2991 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527521
2992 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527522
2993 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527539
2994 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527536
2995 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527537
2996 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527538
2997 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527523
2998 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527524
2999 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527525
3000 | 24/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 9 |  | Próximo ao DM-4501 | METÁLICA | 93 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527526
3001 | 23/12/2024 | ETEL U-650 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao BL-6501 | METÁLICA | 91 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 527541
3002 | 27/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-470 | PLATAFORMA | 7 |  | Próximo ao CB-4753 | METÁLICA | 106 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 842