## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 29/12/2024 a 04/01/2025 (SEMANA 01)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0161
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
3215 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao BA-4505 | METÁLICA | 115 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 860
3216 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao BA-4505 | METÁLICA | 115 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 858
3217 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao BA-4505 | METÁLICA | 115 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 859
3218 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao BA-4505 | METÁLICA | 115 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 850
3219 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao BA-4505 | METÁLICA | 115 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 849
3220 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao BA-4505 | METÁLICA | 115 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 857
3221 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao BA-4505 | METÁLICA | 115 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 855
3222 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao BA-4505 | METÁLICA | 115 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 856
3223 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao BA-4505 | METÁLICA | 115 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 851
3224 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao BA-4505 | METÁLICA | 115 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 854
3225 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao BA-4505 | METÁLICA | 115 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 853
3226 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao BA-4505 | CHAPA | 115 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 852
3227 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao BA-4505R | CHAPA | 114 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 883
3228 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao BA-4505R | CHAPA | 114 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 882
3229 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 4 |  | Próximo ao BA-4505R | CHAPA | 114 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 899
3230 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao BA-4505R | CHAPA | 114 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 881
3231 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao BA-4505R | CHAPA | 114 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 884
3232 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao BA-4505R | CHAPA | 114 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 898
3233 | 31/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 2 |  | Próximo ao BA-4505R | CHAPA | 114 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 900
3234 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-460 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao XV-4602 | METÁLICA | 110 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 65
3235 | 03/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-460 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao FL-4608(A,B,C,D) | METÁLICA | 111 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 62
3236 | 03/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-460 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao FL-4608(A,B,C,D) | METÁLICA | 111 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 61
3237 | 03/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-460 | PLATAFORMA | 3 |  | Próximo ao FL-4608(A,B,C,D) | METÁLICA | 111 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 86
3238 | 03/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-460 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao FL-4608(A,B,C,D) | METÁLICA | 111 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 96
3239 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-460 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao DG-4601 / XV-4601 | METÁLICA | 108 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 97
3240 | 02/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-460 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao DG-4601 / XV-4601 | METÁLICA | 108 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 83
3241 | 03/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-460 | ESCADA | 3 |  | Próximo ao FL-4608(A,B,C,D) | METÁLICA | 111 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 84
3242 | 31/12/2024 | DF/DS U-170 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao RE-1704 | METÁLICA | 103 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 56
3243 | 31/12/2024 | DF/DS U-170 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao RE-1704 | METÁLICA | 103 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 57
3244 | 31/12/2024 | DF/DS U-170 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao RE-1704 | METÁLICA | 103 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 60
3245 | 31/12/2024 | DF/DS U-170 | PASSARELA | 3 |  | Próximo ao RE-1704 | METÁLICA | 103 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 55
3246 | 31/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao RE-1704 | METÁLICA | 103 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 54
3247 | 31/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao RE-1704 | METÁLICA | 103 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 53
3248 | 31/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao TQ-4801 A | METÁLICA | 102 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 98
3249 | 31/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao TQ-4801 A | METÁLICA | 102 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 82
3250 | 31/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao TQ-4801 A | METÁLICA | 102 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 81
3251 | 31/12/2024 | TERMINAL DE ROCHA U-480 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao BA-4807 | METÁLICA | 102 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 100
3252 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | FIBRA | 100 | REPROVADO |  | Falta de grampo de fixação nas extremidades - Reparar |  | 18
3253 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | FIBRA | 100 | REPROVADO |  | Falta de grampo de fixação nas extremidades - Reparar |  | 16
3254 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | FIBRA | 100 | REPROVADO |  | Falta de grampo de fixação nas extremidades - Reparar |  | 19
3255 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | FIBRA | 100 | REPROVADO |  | Falta de grampo de fixação nas extremidades - Reparar |  | 51
3256 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | FIBRA | 100 | REPROVADO |  | Falta de grampo de fixação nas extremidades - Reparar |  | 41
3257 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | FIBRA | 100 | REPROVADO |  | Falta de grampo de fixação nas extremidades - Reparar |  | 44
3258 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | FIBRA | 100 | REPROVADO |  | Falta de grampo de fixação nas extremidades - Reparar |  | 45
3259 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | FIBRA | 100 | REPROVADO |  | Falta de grampo de fixação nas extremidades - Reparar |  | 46
3260 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 52
3261 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 15
3262 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 14
3263 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 13
3264 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 20
3265 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 11
3266 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 42
3267 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 47
3268 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 43
3269 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 49
3270 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 48
3271 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 8
3272 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 7
3273 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 2
3274 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 1
3275 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 10
3276 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 4
3277 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 5
3278 | 30/12/2024 | DF/DS U-170 | ESCADA | 2 |  | Próximo ao BA-1742 | METÁLICA | 100 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 6