## EXCEL - BLOQ
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG |  |  |  | Período de Inspeção: |  | 05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 |  |  |  | Nº do Relatório: |  | 18-0178
Laudo: |  | BLOQUEADO |  |  |  | Engenheiro PLH - NR-18: |  | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 |  |  |  | Norma de Ref.: |  | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA / TAG | DATA DA INSEPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE
3643 | 09/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 5 |  | Próximo ao TP-4601 | METÁLICA | 122 | BLOQUEADO |  | 25/01/2025 15:11:35
3644 | 09/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TP-4601 | METÁLICA | 122 | BLOQUEADO |  | 25/01/2025 15:07:45
3645 | 08/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 18 |  | Próximo ao TP-4501 | METÁLICA | 121 | BLOQUEADO |  | 25/01/2025 15:02:48
3646 | 08/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 17 |  | Próximo ao TP-4501 | METÁLICA | 121 | BLOQUEADO |  | 09/01/2025 16:45:16
3647 | 08/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 10 |  | Próximo ao AG-4501B | METÁLICA | 121 | BLOQUEADO |  | 09/01/2025 03:25:29
3648 | 08/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 8 |  | Próximo ao AG-4501B | METÁLICA | 121 | BLOQUEADO |  | 09/01/2025 03:22:24
3649 | 08/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 7 |  | Próximo ao AG-4501B | METÁLICA | 121 | BLOQUEADO |  | 09/01/2025 03:21:44
3650 | 07/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 5 |  | Próximo ao AG-4801B | METÁLICA | 120 | BLOQUEADO |  | 08/01/2025 23:52:07
3651 | 07/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | ESCADA | 4 |  | Próximo ao AG-4801B | METÁLICA | 120 | BLOQUEADO |  | 08/01/2025 23:51:08
3652 | 09/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | ESCADA | 6 |  | Próximo ao TP-4601 | METÁLICA | 122 | BLOQUEADO |  | 28/01/2025 17:01:03

## Planilha2
U-280 | PLATAFORMA - 2 - DES 57
U-280 | PLATAFORMA - 3 - DES 57

## Planilha1
U-280 | PLATAFORMA - 2 - DES 57
U-280 | PLATAFORMA - 3 - DES 57