## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 05/01/2024 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0177
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
3528 | 09/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-460 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo ao TP-4601 | METÁLICA | 122 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 73
3529 | 08/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 15 |  | Próximo ao TP-4501 | METÁLICA | 121 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 68
3530 | 08/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 15 |  | Próximo ao TP-4501 | METÁLICA | 121 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 70
3531 | 08/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 15 |  | Próximo ao TP-4501 | METÁLICA | 121 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 75
3532 | 08/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 15 |  | Próximo ao TP-4501 | METÁLICA | 121 | REPROVADO |  | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir |  | 67
3533 | 08/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 15 |  | Próximo ao AG-4501C | METÁLICA | 121 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 24
3534 | 08/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 12 |  | Próximo ao AG-4501C | METÁLICA | 121 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 23
3535 | 08/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 6 |  | Próximo ao AG-4501A | METÁLICA | 121 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 22
3536 | 07/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 4 |  | Próximo ao AG-4801B | METÁLICA | 120 | REPROVADO |  | Grade Piso com Corrosão - Substituir |  | 25
3537 | 07/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 8 |  | Próximo ao Mineroduto | METÁLICA | 119 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 26
3538 | 07/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ-4501D | METÁLICA | 119 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 94
3539 | 07/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ-4501D | METÁLICA | 119 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 93
3540 | 07/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PASSARELA | 1 |  | Próximo ao TQ-4501D | METÁLICA | 119 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 92
3541 | 07/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo ao BA-4509 | METÁLICA | 119 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 95
3543 | 06/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 12 |  | Escada de acesso ao CA-4502 | METÁLICA | 118 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 88
3544 | 06/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 12 |  | Escada de acesso ao CA-4502 | METÁLICA | 118 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 90
3542 | 06/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 12 |  | Escada de acesso ao CA-4502 | METÁLICA | 118 | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 89
3545 | 06/01/2025 | TERMINAL DE ROCHA U-450 | PLATAFORMA | 11 |  | Escada de acesso ao CA-4502 | METÁLICA | 118 | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 64
3546 | 10/01/2025 | GRANULAÇÃO U-260 | PLATAFORMA | 9 |  | Próximo a TP-2602 | METÁLICA | 124 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 35
3547 | 10/01/2025 | GRANULAÇÃO U-260 | PASSARELA | 4 |  | Próximo a TP-2602 | METÁLICA | 124 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 40
3548 | 10/01/2025 | GRANULAÇÃO U-260 | PASSARELA | 4 |  | Próximo a TP-2602 | METÁLICA | 124 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 36
3549 | 10/01/2025 | GRANULAÇÃO U-260 | PASSARELA | 4 |  | Próximo a TP-2602 | METÁLICA | 124 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 37
3550 | 10/01/2025 | GRANULAÇÃO U-260 | PASSARELA | 3 |  | Próximo a TP-2601 | METÁLICA | 124 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 38
3551 | 10/01/2025 | GRANULAÇÃO U-260 | PLATAFORMA | 1 |  | Próximo a TP-2601 | METÁLICA | 124 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 72
3552 | 10/01/2025 | GRANULAÇÃO U-260 | PASSARELA | 4 |  | Próximo a TP-2602 | METÁLICA | 124 | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 80