## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG |  |  |  | Período de Inspeção: |  | 12/01/2025 a 18/01/2025 (SEMANA 03)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 |  |  |  | Nº do Relatório: |  | 18-0183
Laudo: |  | BLOQUEADO |  |  |  | Engenheiro PLH - NR-18: |  | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 |  |  |  | Norma de Ref.: |  | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE
3899 | 17/01/2025 | Fertilizantes/U-210 | PLATAFORMA | Plataforma 02 |  | Próximo aos CB-2107/2111 | METÁLICA | Desenho 135° | BLOQUEADO
3894 | 17/01/2025 | Oficina central caldeiraria/U-730 | PLATAFORMA | Plataforma 03 |  | Próximo a oficina de válvulas | METÁLICA | Desenho 134° | BLOQUEADO
3893 | 17/01/2025 | Oficina central caldeiraria/U-730 | PLATAFORMA | Plataforma 03 |  | Próximo a oficina de válvulas | METÁLICA | Desenho 134° | BLOQUEADO
3892 | 17/01/2025 | Oficina central caldeiraria/U-730 | PLATAFORMA | Plataforma 03 |  | Próximo a oficina de válvulas | METÁLICA | Desenho 134° | BLOQUEADO
3891 | 17/01/2025 | Oficina central caldeiraria/U-730 | PLATAFORMA | Plataforma 02 |  | Próximo a oficina de válvulas | METÁLICA | Desenho 134° | BLOQUEADO
3890 | 17/01/2025 | Oficina central caldeiraria/U-730 | PLATAFORMA | Plataforma 02 |  | Próximo a oficina de válvulas | METÁLICA | Desenho 134° | BLOQUEADO
3888 | 17/01/2025 | Oficina central caldeiraria/U-730 | ESCADA | Escada 02 |  | Próximo a oficina de válvulas | METÁLICA | Desenho 134° | BLOQUEADO
3887 | 17/01/2025 | Oficina central caldeiraria/U-730 | ESCADA | Escada 02 |  | Próximo a oficina de válvulas | METÁLICA | Desenho 134° | BLOQUEADO
3880 | 17/01/2025 | Portaria/Administração Parada | PLATAFORMA | Plataforma 02 |  | Próximo ao refeitório Parada | METÁLICA | Desenho 133° | BLOQUEADO
3879 | 17/01/2025 | Portaria/Administração Parada | PLATAFORMA | Plataforma 01 |  | Próximo ao refeitório Parada | METÁLICA | Desenho 133° | BLOQUEADO
3878 | 17/01/2025 | Portaria/Administração Parada | ESCADA | Escada 02 |  | Próximo ao refeitório Parada | METÁLICA | Desenho 133° | BLOQUEADO
3877 | 17/01/2025 | Portaria/Administração Parada | ESCADA | Escada 01 |  | Próximo ao refeitório Parada | METÁLICA | Desenho 133° | BLOQUEADO
3755 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 07 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | BLOQUEADO
3762 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PASSARELA | Passarela 01 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | BLOQUEADO
3761 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PASSARELA | Passarela 02 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | BLOQUEADO
3760 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PASSARELA | Passarela 02 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | BLOQUEADO
3759 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PASSARELA | Passarela 01 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | BLOQUEADO
3758 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PASSARELA | Passarela 01 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | BLOQUEADO
3757 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 07 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | BLOQUEADO
3756 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PASSARELA | Passarela 01 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | BLOQUEADO

## CABEÇALHO
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
LEGENDA DE PRIORIDADE:
Cliente: | MOSAIC - Uberaba/MG | Período de Inspeção: | 08/07/2024 a 12/07/2024 | P0 = Crítico
Identificação: | Grades de Piso - UBA3 | Nº do Relatório: |  | P1 = Prioridade Alta
Laudo: |  | Inspetor: |  | P2 = Prioridade Média
Serviço: | NR-18 | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022 | P3 = Prioridade Baixa