## EXCEL - REP
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
Cliente: |  | MOSAIC - Uberaba/MG | [7 empty] | Período de Inspeção: | 12/01/2025 a 18/01/2025 (SEMANA 03)
Identificação: |  | Grades de Piso - UBA3 | [7 empty] | Nº do Relatório: | 18-0182
Laudo: |  | REPROVADOS | [7 empty] | Engenheiro PLH - NR-18: | Carlos Henrique Moraes
Serviço: |  | NR-18 | [7 empty] | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022
REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
4405 | 15/01/2025 | Granulação / U-260 | PLATAFORMA, | Plataforma 3 |  | Próximo ao RO-2608/XV-2608 | METÁLICA, | Desenho 129° | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 527597
4403 | 15/01/2025 | Granulação / U-260 | PASSARELA, | Passarela 3 |  | Próximo ao RO-2608/XV-2608 | METÁLICA, | Desenho 129° | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 0000078
4402 | 15/01/2025 | Granulação / U-260 | PASSARELA, | Passarela 3 |  | Próximo ao RO-2608/XV-2608 | METÁLICA, | Desenho 129° | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 0000076
4401 | 15/01/2025 | Granulação / U-260 | PASSARELA, | Passarela 3 |  | Próximo ao RO-2608/XV-2608 | METÁLICA, | Desenho 129° | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 527559
3837 | 16/01/2025 | Terminal de Rocha/ Unidade 460 | PLATAFORMA | passarela 3 |  | Próximo ao TB-4601D | METÁLICA | Desenho 131° | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 0000841
4400 | 14/01/2025 | Granulação / U-260 | PASSARELA, | Passarela 3 |  | Próximo ao RO-2608/XV-2608 | METÁLICA, | Desenho 129° | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 0000079
4383 | 14/01/2025 | Granulação / U-260 | PLATAFORMA, | Plataforma 6 |  | Acesso a TP-2651 | METÁLICA, | Desenho 126° | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 0000032
3797 | 15/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 8 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 0000843
3796 | 15/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 8 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 0000844
3794 | 15/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 12 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 0000849
3793 | 15/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 10 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 0000846
3792 | 15/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 10 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | REPROVADO |  | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar |  | 0000845
3768 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 06 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 0000801
4374 | 14/01/2025 | Granulação / U-260 | PASSARELA, | Passarela 7 |  | Acesso a TP-2651 | METÁLICA, | Desenho 126° | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 0000030
3767 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 06 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 0000848
3766 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 06 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 0000847
3764 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 06 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 0000806
3763 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 06 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 0000804
3743 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 03 |  | Próximo ao BA-4511 planta inferior | METÁLICA | Desenho 127° | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 0000803
4373 | 14/01/2025 | Granulação / U-260 | PASSARELA, | Passarela 7 |  | Acesso a TP-2651 | METÁLICA, | Desenho 126° | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 0000029
4372 | 14/01/2025 | Granulação / U-260 | PASSARELA, | Passarela 7 |  | Acesso a TP-2651 | METÁLICA, | Desenho 126° | REPROVADO |  | granpo de fixação instalado incorretamente |  | 0000028
4365 | 13/01/2025 | Granulação / U-260 | ESCADA, | Escada 1 |  | Acesso a TP-2651 | METÁLICA, | Desenho 126° | REPROVADO |  | Grade de Piso deformada - Substituir |  | 0000033
3765 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 06 |  | Próximo ao TQ-4510 | METÁLICA | Desenho 128° | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 0000806
3742 | 14/01/2025 | Terminal de Rocha/ U-450 | PLATAFORMA | Plataforma 03 |  | Próximo ao BA-4511 planta inferior | METÁLICA | Desenho 127° | REPROVADO |  | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar |  | 0000802

## CABEÇALHO
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL
LEGENDA DE PRIORIDADE:
Cliente: | MOSAIC - Uberaba/MG | Período de Inspeção: | 08/07/2024 a 12/07/2024 | P0 = Crítico
Identificação: | Grades de Piso - UBA3 | Nº do Relatório: |  | P1 = Prioridade Alta
Laudo: |  | Inspetor: |  | P2 = Prioridade Média
Serviço: | NR-18 | Norma de Ref.: | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022 | P3 = Prioridade Baixa