## EXCEL
|  | GESTÃO DE NÃO CONFORMIDADES NR-29 | [9 empty] | P-0
[6 empty] | LEGENDA DE PRIORIDADE: | [5 empty] | P-1
Cliente: |  | BUNGE | Data: | 2022-02-21 |  | P0 = Crítico | [5 empty] | P-2
Identificação / Tag: |  | PORT 7100 | Nº do Relatório: | 5194 |  | P1 = Prioridade Alta | [5 empty] | P-3
Serviço: |  | NR-29 | Norma de Ref.: | Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014. |  | P2 = Prioridade Média | [5 empty] | -
P3 = Prioridade Baixa
N° | LOCAL DE INSPEÇÃO | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO |  | PRIORIDADE | FOTO | ESTIMATIVA DE CUSTO (R$) | RESPONSÁVEL | PRAZO (DIAS) | DATA CONCLUSÃO | FOTO (APÓS ADEQUAÇÃO)
1 | PORT-7100 | Durante a presente inspeção foi verificado que o equipamento não possui cálculo estrutural atualizado. | Necessário elaboração de cálculo estrutural a fim de verificar a integridade do mesmo. |  | P-0
2 | SKT | Vista geral do SKT | NADA CONSTA |  | -
3 | SKT | Durante a inspeção foi verificado que havia furos no SKT, porém os mesmos foram reparados pela equipe de manutenção. | NADA CONSTA |  | -
4 | SKT | Foi evidenciado que o SKT encontra-se com desgaste em sua pintura. | Necessário providenciar tratamento e pintura desses pontos, a fim de proteger contra o processo corrosivo. |  | P-2
5 | PLATAFORMA BOB CAT LADO PORTO | Foi evidenciado que a plataforma do bobcat encontra-se em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
6 | PLATAFORMA BOB CAT LADO PORTO | Vista do piso em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
7 | PLATAFORMA BOB CAT LADO PORTO | Escada de acesso ao bobcat em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
8 | PLATAFORMA BOB CAT LADO PORTO | Durante a inspeção foi evidenciado sistema de iluminação. | NADA CONSTA |  | -
9 | PLATAFORMA BOB CAT LADO PORTO | Vista da estrutura inferior em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
10 | PLATAFORMA BOB CAT LADO SUL | Foi evidenciado que a plataforma do bobcat encontra-se em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
11 | PLATAFORMA BOB CAT LADO SUL | Durante a presente inspeção foi evidenciado que o degrau da escada de acesso ao bobcat encontra-se com deformação. | Necessário providenciar reparo ou substituição do mesmo. |  | P-2
12 | PLATAFORMA BOB CAT LADO SUL | Durante a inspeção foi evidenciado sistema de iluminação. | NADA CONSTA |  | -
13 | PLATAFORMA BOB CAT LADO SUL | Vista da estrutura inferior em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
14 | FIXAÇÃO LADO MAR | Durante a presente inspeção foi realizado a medição de espessura por ultrassom na base de sustentação do equipamento. | NADA CONSTA |  | -
15 | FIXAÇÃO LADO MAR | Durante a presente inspeção foi realizado a medição da camada de tinta. | NADA CONSTA |  | -
16 | FIXAÇÃO LADO MAR | Durante a presente inspeção foi verificado que a viga de ligação entre as pernas do equipamento encontra-se com destacamento de tinta. | Necessário realizar tratamento e pintura destes pontos. |  | P-2
17 | FIXAÇÃO LADO MAR/SUL | Durante a presente inspeção foi evidenciado que o equipamento não possui cálculo estrutural dos tirantes de fixação ao solo | Necessário elaboração de cálculo estrutural a fim de verificar se os tirantes existentes atendem aos esforços gerados pelo equipamento. |  | P-0
18 | FIXAÇÃO LADO MAR/SUL | Foi verificado que os tirantes de fixação do equipamento ao solo encontram-se com final de fio de rosca paralelo as porcas. | Necessário adequar os tirantes existentes que encontram-se com final de fio de rosca paralelo as porcas conforme calculo estrutural. |  | P-0
19 | FIXAÇÃO LADO MAR/SUL | Durante a inspeção foi verificado que as presilhas de fixação encontram-se sem aperto. | Necessário realizar reaperto nas presilhas de fixação. |  | P-0
20 | FIXAÇÃO LADO MAR/NORTE | Durante a presente inspeção foi evidenciado que o equipamento não possui cálculo estrutural dos tirantes de fixação ao solo | Necessário elaboração de cálculo estrutural a fim de verificar se as os tirantes existentes atendem aos esforços gerados pelo equipamento. |  | P-0
21 | FIXAÇÃO LADO MAR/NORTE | Foi verificado que os tirantes de fixação do equipamento ao solo encontram-se com final de fio de rosca paralelo as porcas. | Necessário adequar os tirantes existentes que encontram-se com final de fio de rosca paralelo as porcas conforme calculo estrutural. |  | P-0
22 | FIXAÇÃO LADO MAR/NORTE | Durante a inspeção foi verificado que as presilhas de fixação encontram-se sem aperto. | Necessário realizar reaperto nas presilhas de fixação. |  | P-0
23 | FIXAÇÃO LADO TERRA | Vista geral da fixação do equipamento em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
24 | FIXAÇÃO LADO TERRA | Durante a presente inspeção foi realizado a medição de espessura por ultrassom na base de sustentação do equipamento. | NADA CONSTA |  | -
25 | FIXAÇÃO LADO TERRA | Durante a presente inspeção foi realizado a medição da camada de tinta. | NADA CONSTA |  | -
26 | FIXAÇÃO LADO TERRA/SUL | Durante a presente inspeção foi evidenciado que o equipamento não possui cálculo estrutural dos tirantes de fixação ao solo | Necessário elaboração de cálculo estrutural a fim de verificar se as os tirantes existentes atendem aos esforços gerados pelo equipamento. |  | P-0
27 | FIXAÇÃO LADO TERRA/SUL | Foi verificado que os tirantes de fixação do equipamento ao solo encontram-se com final de fio de rosca paralelo as porcas. | Necessário adequar os tirantes existentes que encontram-se com final de fio de rosca paralelo as porcas conforme calculo estrutural. |  | P-0
28 | FIXAÇÃO LADO TERRA/SUL | Durante a inspeção foi verificado que as presilhas de fixação encontram-se sem aperto. | Necessário realizar reaperto nas presilhas de fixação. |  | P-0
29 | FIXAÇÃO LADO TERRA/NORTE | Durante a presente inspeção foi evidenciado que o equipamento não possui cálculo estrutural dos tirantes de fixação ao solo | Necessário elaboração de cálculo estrutural a fim de verificar se os tirantes existentes atendem aos esforços gerados pelo equipamento. |  | P-0
30 | FIXAÇÃO LADO TERRA/NORTE | Foi verificado que os tirantes de fixação do equipamento ao solo encontram-se com final de fio de rosca paralelo as porcas. | Necessário adequar os tirantes existentes que encontram-se com final de fio de rosca paralelo as porcas conforme calculo estrutural. |  | P-0
31 | FIXAÇÃO LADO TERRA/NORTE | Durante a inspeção foi verificado que as presilhas de fixação encontram-se sem aperto. | Necessário realizar reaperto nas presilhas de fixação. |  | P-0
32 | CT-7101 | Vista geral da CT-7101. | NADA CONSTA |  | -
33 | INFERIOR 1ºANDAR | Vista da estrutura inferior em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
34 | INFERIOR 1ºANDAR | Vista da estrutura inferior em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
35 | ESCADA DE ACESSO AO 1º PATAMAR | Foi evidenciado que a escada de acesso encontra-se em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
36 | ESCADA DE ACESSO AO 1º PATAMAR | Foi evidenciado que a escada de acesso encontra-se em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
37 | CABINE | Detalhe da cabine. | NADA CONSTA |  | -
38 | CABINE | Durante a presente inspeção foi verificado que o ar-condicionado da cabine não está gelando. | Necessário a realização de manutenção por empresa especializada. |  | P-3
39 | CABINE | Foi evidenciado que a tomada não possui sinalização de tensão. | Necessário providenciar sinalização da tomada. |  | P-2
40 | CABINE | Detalhe do mapa de risco do Portalino. | NADA CONSTA |  | -
41 | CABINE | Foi evidenciado extintor de incêndio dentro da cabine. | NADA CONSTA |  | -
42 | CABINE | Durante a presente inspeção foi verificado que a cabine possui sistema de iluminação vigente. | NADA CONSTA |  | -
43 | OPERADOR | Foi evidenciado que o operador encontra-se identificado e habilitado. | NADA CONSTA |  | -
44 | 1º PATAMAR | Foi evidenciado que o piso do 1º patamar encontra-se com óleo devido ao vazamento do sistema hidráulico. | Necessário realizar a limpeza no piso do 1º patamar. |  | P-0
45 | 1º PATAMAR | Durante a presente inspeção foi evidenciado que o piso encontra-se com deformação. | Necessário providenciar reparo ou substituição do mesmo. |  | P-2
46 | 1º PATAMAR | Detalhe do cabeamento elétrico. | NADA CONSTA |  | -
47 | 1º PATAMAR | Vista da estrutura inferior em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
48 | 1º PATAMAR | Foi evidenciado extintor de incêndio no 1º patamar. | NADA CONSTA |  | -
49 | 1º PATAMAR | Foi verificado que o compressor de ar encontra-se fora de operação. | NADA CONSTA |  | -
50 | ESCADA DE ACESSO AO NAVIO | Detalhe da escada de acesso ao navio em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
51 | PAINEL DA ESCADA DE ACESSO AO NAVIO | Painel da escada de acesso ao navio. | NADA CONSTA |  | -
52 | PORTA DE ACESSO AO 2º PATAMAR | Detalhe da porta de acesso ao 2º patamar. | NADA CONSTA |  | -
53 | ESCADA DE ACESSO AO 2ºPATAMAR | Foi evidenciado que a escada de acesso encontra-se com óleo devido ao vazamento do sistema hidráulico. | Necessário realizar a limpeza na escada de acesso. |  | P-0
54 | MESA DE GIRO | Durante a presente inspeção foi verificado lubrificação na mesa de giro. | NADA CONSTA |  | -
55 | MESA DE GIRO | Durante os testes operacionais foi verificado que a mesa de giro apresenta pontos de agarramento no retorno da lança. | Necessário verificar junto a empresa especializada a necessidade da desmontagem da mesa para manutenção. |  | P-0
56 | 3º PATAMAR | Detalhe do contrapeso em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
57 | SISTEMA HIDRÁULICO | Durante a presente inspeção foi verificado que o sistema hidráulico encontra-se com vazamento. | Necessário sanar vazamento do sistema hidráulico. |  | P-0
58 | SISTEMA HIDRÁULICO | Durante a presente inspeção foi verificado que o sistema hidráulico encontra-se com vazamento. | Necessário sanar vazamento do sistema hidráulico. |  | P-0
59 | ESCADA DE ACESSO 4º PATAMAR | Escada de acesso ao 4º patamar em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
60 | PISTÃO DE ELEVAÇÃO | Detalhe do pistão de elevação. | NADA CONSTA |  | -
61 | PISTÃO DE ELEVAÇÃO | Detalhe do pistão de elevação. | NADA CONSTA |  | -
62 | ÚLTIMO PATAMAR | Durante a presente inspeção foi verificado que o rodapé encontra-se danificado. | Necessário realizar a manutenção do mesmo. |  | P-1
63 | ÚLTIMO PATAMAR | Detalhe da escada de acesso em bom estado de conservação. | NADA CONSTA |  | -
64 | ENROLADOR DE CABO BOBCAT | Durante a presente inspeção foi verificado que o tambor do cabo de aço fica exposto as condições climáticas. | Necessário a instalação de uma proteção de modo a evitar que o cabo de aço fique exposto aos climas diversos. |  | P-0
65 | ENROLADOR DE CABO BOBCAT | Durante a presente inspeção foi verificado que o tambor encontra-se sem ranhura (canais de encaixe perfeito do cabo de aço), ocasionando o encaixe imperfeito do cabo e consequentemente a torção do mesmo diminuindo sua vida útil. | Necessário realizar a substituição do tambor de cabo conforme projeto. |  | P-0
66 | CABO DE AÇO | Durante a inspeção foi evidenciado que o cabo de aço não possui lubrificação. | Necessário realizar lubrificação periódica do cabo de aço de içamento do bobcat. |  | P-0
67 | LANÇA | Vista geral da lança do portalino. | NADA CONSTA |  | -
68 | PISTÃO DE ANGULAÇÃO | Detalhe do pistão de angulação. | NADA CONSTA |  | -
69 | PISTÃO DE ANGULAÇÃO | Detalhe do pistão de angulação. | NADA CONSTA |  | -
70 | ROLDANAS | Detalhe da roldana de içamento bobcat. | NADA CONSTA |  | -
71 | ROLDANAS | Detalhe da roldana de içamento bobcat. | NADA CONSTA |  | -
72 | GANCHO | Detalhe do gancho de içamento bobcat. | NADA CONSTA |  | -
73 | CABO DE AÇO | Durante a presente inspeção, foi realizado o levantamento dimensional do cabo de aço. | NADA CONSTA |  | -
74 | CABO DE AÇO | Durante a presente inspeção foi verificado que o cabo de aço encontra-se com torção. | Necessário realizar a substituição do cabo de aço de içamento do bobcat conforme nominal de projeto, devido sua condição apresentada. |  | P-0
75 | DOCUMENTAÇÃO | Durante a presente inspeção foi evidenciado o manual de operação, manutenção e instalações elétricas. | NADA CONSTA |  | -