## NR12
GESTÃO DE NÃO CONFORMIDADES NR 12 - BARCARENA | [7 empty] | LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1=P3, I-2=P2, I-3=P1, I-4=P0
Nº | REQUISITOS LEGAIS | ALÍNEA | ÁREA | TAG | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | FOTO (ANTES) | INFRAÇÃO NR-28 | ESTIMATIVA DE CUSTO (R$) | CATEGORIA DE SEGURANÇA | RESPONSÁVEL | PRAZO | DATA CONCLUSÃO | FOTO(APÓS ADEQUAÇÃO)
1 | 12.6 | - | Mistura I | BCA-100-SP-01 | Falta demarcação adequada da área de circulação no piso ao redor do equipamento. | Necessário nos locais de instalações de máquinas e equipamentos, que as áreas de circulação sejam devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. | 477 | I-1 | 500
2 | 12.6 | - | Mistura I | BCA-100-SP-02 | Falta demarcação adequada da área de circulação no piso ao redor do equipamento. | Necessário nos locais de instalações de máquinas e equipamentos, que as áreas de circulação sejam devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. | 480 | I-1 | 500
3 | 12.6 | - | Mistura I | BCA-100-SP-03 | Falta demarcação adequada da área de circulação no piso ao redor do equipamento. | Necessário nos locais de instalações de máquinas e equipamentos, que as áreas de circulação sejam devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. | 483 | I-1 | 500
4 | 12.6 | - | Mistura I | BCA-100-SP-04 | Falta demarcação adequada da área de circulação no piso ao redor do equipamento. | Necessário nos locais de instalações de máquinas e equipamentos, que as áreas de circulação sejam devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. | 485 | I-1 | 500
5 | 12.6 | - | Mistura I | BCA-100-SP-05 | Falta demarcação adequada da área de circulação no piso ao redor do equipamento. | Necessário nos locais de instalações de máquinas e equipamentos, que as áreas de circulação sejam devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. | 488 | I-1 | 500
6 | 12.6 | - | Mistura I | BCA-100-SP-06 | Falta demarcação adequada da área de circulação no piso ao redor do equipamento. | Necessário nos locais de instalações de máquinas e equipamentos, que as áreas de circulação sejam devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. | 491 | I-1 | 500
7 | 12.6 | - | Mistura II | BCA-200-SP-01 | Falta demarcação adequada da área de circulação no piso ao redor do equipamento. | Necessário nos locais de instalações de máquinas e equipamentos, que as áreas de circulação sejam devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. | 128 | I-1 | 500
8 | 12.6 | - | Mistura II | BCA-220-SP-02 | Falta demarcação adequada da área de circulação no piso ao redor do equipamento. | Necessário nos locais de instalações de máquinas e equipamentos, que as áreas de circulação sejam devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. | 134 | I-1 | 500
9 | 12.6 | - | S.C.I. | Bomba Jockey | Falta demarcação adequada da área de circulação no piso ao redor do equipamento. | Necessário nos locais de instalações de máquinas e equipamentos, que as áreas de circulação sejam devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. | 495 | I-1 | 500
10 | 12.6 | - | S.C.I. | Bomba Principal | Falta demarcação adequada da área de circulação no piso ao redor do equipamento. | Necessário nos locais de instalações de máquinas e equipamentos, que as áreas de circulação sejam devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. | 499 | I-1 | 500
11 | 12.6 | - | S.C.I. | Motobomba | Falta demarcação adequada da área de circulação no piso ao redor do equipamento. | Necessário nos locais de instalações de máquinas e equipamentos, que as áreas de circulação sejam devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. | 506 | I-1 | 500
12 | 12.6 | - | Oficina | Esmeril | Falta demarcação adequada da área de circulação no piso ao redor do equipamento. | Necessário nos locais de instalações de máquinas e equipamentos, que as áreas de circulação sejam devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais. | 533 | I-1 | 500
13 | 12.9 | c | Descarga | BCA-300-EC-01 | Piso de acesso ao equipamento encontra-se desnivelado causando risco de acidente. | Necessário eliminar desnível de forma que os pisos dos locais de trabalho e áreas de circulação permaneçam nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. | 549 | I-2 | 2000
14 | 12.9 | a | Descarga | BCA-300-EC-01 | Piso em torno do equipamento encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 593 | I-2 | -
15 | 12.9 | c | Descarga | BCA-300-CT-01 | Piso de acesso ao equipamento encontra-se desnivelado causando risco de acidente. | Necessário eliminar desnível de forma que os pisos dos locais de trabalho e áreas de circulação permaneçam nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. | 571 | I-2 | 2000
16 | 12.9 | a | Descarga | BCA-300-CT-02 | Piso em torno do equipamento encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 601 | I-2 | -
17 | 12.9 | c | Descarga | BCA-300-CT-02 | Piso de acesso ao equipamento encontra-se desnivelado causando risco de acidente. | Necessário eliminar desnível de forma que os pisos dos locais de trabalho e áreas de circulação permaneçam nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. | 603 | I-2 | 2000
18 | 12.9 | c | Descarga | BCA-300-CT-02 | Piso de acesso ao equipamento encontra-se desnivelado causando risco de acidente. | Necessário eliminar desnível de forma que os pisos dos locais de trabalho e áreas de circulação permaneçam nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. | 606 | I-2 | 2000
19 | 12.9 | c | Descarga | BCA-300-CT-03 | Piso de acesso ao equipamento encontra-se desnivelado causando risco de acidente. | Necessário eliminar desnível de forma que os pisos dos locais de trabalho e áreas de circulação permaneçam nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. | 620 | I-2 | 2000
20 | 12.9 | c | Mistura I | BCA-100-PN-01 | Piso desnivelado causando risco de acidente. | Necessário eliminar desnível de forma que os pisos dos locais de trabalho e áreas de circulação permaneçam nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. | 183 | I-2 | 2000
21 | 12.9 | a | Mistura I | BCA-100-PN-01 | Piso do local de trabalho encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 185 | I-2 | -
22 | 12.9 | c | Mistura I | BCA-100-EC-02 | Piso desnivelado na plataforma do EC causando risco de acidente. | Necessário eliminar desnível de forma que os pisos dos locais de trabalho e áreas de circulação permaneçam nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. | 199 | I-2 | 2000
23 | 12.9 | c | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Piso desnivelado na plataforma da PN causando risco de acidente. | Necessário eliminar desnível de forma que os pisos dos locais de trabalho e áreas de circulação permaneçam nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. | 218 | I-2 | 2000
24 | 12.9 | c | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Piso desnivelado na plataforma da PN causando risco de acidente. | Necessário eliminar desnível de forma que os pisos dos locais de trabalho e áreas de circulação permaneçam nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. | 219 | I-2 | 2000
25 | 12.9 | c | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Piso desnivelado na plataforma da PN causando risco de acidente. | Necessário eliminar desnível de forma que os pisos dos locais de trabalho e áreas de circulação permaneçam nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. | 232 | I-2 | -
26 | 12.9 | a | Mistura I | BCA-100-DG-01 | Piso em torno do designador encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 243 | I-2 | -
27 | 12.9 | a | Mistura I | BCA-100-DG-01 | Piso em torno do designador encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 254 | I-2 | -
28 | 12.9 | a | Mistura I | BCA-100-SI-01/10 | Piso em torno dos silos encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 263 | I-2 | -
29 | 12.9 | a | Mistura I | BCA-100-BL-01 | Piso do local de trabalho encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 286 | I-2 | -
30 | 12.9 | a | Mistura I | BCA-100-MO-02 | Piso do local de trabalho encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 295 | I-2 | -
31 | 12.9 | a | Mistura I | BCA-100-DG-02 | Piso do local de trabalho encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 309 | I-2 | -
32 | 12.9 | c | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Piso desnivelado causando risco de acidente. | Necessário eliminar desnível de forma que os pisos dos locais de trabalho e áreas de circulação permaneçam nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. | 314 | I-2 | 2000
33 | 12.9 | a | Mistura I | BCA-100-BL-03 | Piso do local de trabalho encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 332 | I-2 | -
34 | 12.9 | a | Mistura I | BCA-100-MP-01 | Piso do local de trabalho encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 354 | I-2 | -
35 | 12.9 | a | Mistura I | BCA-100-CP-03 | Piso do local de trabalho encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 469 | I-2 | -
36 | 12.9 | a | Mistura II | BCA-220-MO-01 | Piso em torno do equipamento encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 122 | I-2 | -
37 | 12.9 | a | Mistura II | BCA-200-SP-01 | Piso em torno do equipamento encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 132 | I-2 | -
38 | 12.9 | a | Mistura II | BCA-200-EN-01 | Piso em torno do equipamento encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 100 | I-2 | -
39 | 12.9 | a | Mistura II | BCA-220-EC-01 | Piso em torno do equipamento encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 141 | I-2 | -
40 | 12.9 | a | Oficina | Oficina | Piso em torno do equipamento encontra-se com material causando risco de acidente. | Necessário que o piso do local de trabalho e das áreas de circulação seja mantido limpo e livre de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 547 | I-2 | -
41 | 12.10 | - | Descarga | BCA-300-EC-01 | Ferramentas alocadas no piso, causando risco de acidente. | Necessário dispor as ferramentas em local específico para essa finalidade. | 566 | I-1 | 1000
42 | 12.10 | - | Descarga | BCA-300-CT-03 | Ferramentas alocadas no piso, causando risco de acidente. | Necessário dispor as ferramentas em local específico para essa finalidade. | 618 | I-1 | 1000
43 | 12.10 | - | Descarga | BCA-300-CT-03 | Ferramentas alocadas no piso, causando risco de acidente. | Necessário dispor as ferramentas em local específico para essa finalidade. | 623 | I-1 | 1000
44 | 12.10 | - | Mistura I | BCA-100-SI-01/10 | Ferramentas armazenadas em local não especificado. | Necessário dispor as ferramentas em local específico para essa finalidade. | 264 | I-1 | 1000
45 | 12.10 | - | Mistura I | BCA-100-EN-03 | Ferramentas armazenadas em local não especificado. | Necessário dispor as ferramentas em local específico para essa finalidade. | 441 | I-1 | 1000
46 | 12.10 | - | Mistura I | BCA-100-EN-06 | Ferramentas armazenadas em local não especificado. | Necessário dispor as ferramentas em local específico para essa finalidade. | 451 | I-1 | 1000
47 | 12.10 | - | Oficina | Oficina | Ferramentas alocadas no piso, causando risco de acidente. | Necessário dispor as ferramentas em local específico para essa finalidade. | 546 | I-1 | 1000
48 | 12.11 | - | Mistura II | BCA-200-BL-01 | Equipamento não possui medida preventiva para evitar deslocamento intempestivo. | Necessário adotar medidas que garantam a estabilidade do equipamento durante sua operação. | 89 | I-2 | 200
49 | 12.14 | - | Externa | SUBESTAÇÂO | Portão de acesso não possui dispositivo de proteção adequada (cadeado). | Necessário instalar cadeados nos portões de acesso a área de alta da subestação de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-3 | 200
50 | 12.14 | - | Mistura I | CCM | CCM não possui armário para a guarda de EPI´s. | Necessário instalar armários para a devida guarda de EPI´s de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-3 | 1000
51 | 12.14 | - | Mistura I | CCM | Instalação elétrica da CCM com cabos expostos. | Necessário fixar prensa cabo na caixa de passagem acomodando o eletroduto de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-3 | 300
52 | 12.14 | - | Oficina | Oficina | Instalação elétrica da oficina com caixa de passagem sem a devida tampa de proteção. | Necessário instalar tampa de proteção na caixa de passagem de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-3 | 300
53 | 12.14 | - | Mistura II | BCA-200-SP-01/02 | Instalação elétrica com cabos expostos. | Necessário acomodar conduíte na eletrocalha de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-3 | 300
54 | 12.14 | - | Descarga | CCM | Piso não possui identificação de sinalização da zona controlada. | Necessário instalar sinalização de identificação no piso da CCM demarcando a zona controlada de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-3 | 300
55 | 12.14 | - | Externa | SUBESTAÇÂO | Piso não possui identificação de sinalização da zona controlada. | Necessário instalar sinalização de identificação no piso da CCM demarcando a zona controlada de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-3 | 300
56 | 12.15 | - | S.C.I. | BB-S.C.I | Equipamento não possui aterramento conforme orientação do item desta norma | Necessária a instalação do cabo de aterramento e a conexão do equipamento. |  | I-2 | 1000
57 | 12.15 | - | Mistura I | CCM | Modulo não possui condutor de aterramento em sua estrutura. | Necessária a instalação do cabo de aterramento e a conexão do modulo. |  | I-2 | 1000
58 | 12.15 | - | Descarga | CCM | Portas não possui condutor de aterramento em sua estrutura. | Necessária a instalação do cabo de aterramento e a conexão nas portas de acesso. |  | I-2 | 1000
59 | 12.17 | b | Mistura II | BCA-200-SP-01/02 | Cabos expostos não possuem proteção contra contatos abrasivos podendo haver rompimento | Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 300
60 | 12.17 | b | S.C.I. | Poço Artesiano | Cabos expostos não possuem proteção prensa cabo contra contatos abrasivos podendo haver rompimento | Necessário instalar prensa cabo de modo a acondicionar garantindo a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 300
61 | 12.17 | b | Mistura II | CCM | Cabos expostos não possuem proteção contra contatos abrasivos podendo haver rompimento | Necessário instalar condulete acomodando o cabo de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 300
62 | 12.17 | b | Mistura II | CCM | Cabos expostos não possuem proteção contra contatos abrasivos podendo haver rompimento | Necessário instalar condulete acomodando o cabo de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 300
63 | 12.17 | c | Descarga | BCA-300-EC-01 | Cabos expostos não possuem proteção contra contatos abrasivos podendo haver rompimento | Necessário fixar prensa cabo na caixa de passagem acomodando o eletroduto de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 300
64 | 12.17 | b | Mistura II | CCM | Caixa de passagem não possui tampa de proteção. | Necessário instalar tampa de proteção na caixa de passagem de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 300
65 | 12.17 | b | Descarga | CCM | Cabos expostos não possuem proteção contra contatos abrasivos podendo haver rompimento | Necessário instalar condulete acomodando o cabo de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 300
66 | 12.17 | b | Externa | SUBESTAÇÂO | Cabos expostos não possuem proteção contra contatos abrasivos podendo haver rompimento | Necessário instalar condulete acomodando o cabo de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 300
67 | 12.17 | b | Mistura II | CCM | Cabos expostos não possuem proteção contra contatos abrasivos podendo haver rompimento | Necessário instalar condulete acomodando o cabo de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 300
68 | 12.17 | b | Externa | SUBESTAÇÂO | Cabos expostos não possuem proteção prensa cabo contra contatos abrasivos podendo haver rompimento | Necessário instalar prensa cabo de modo a acondicionar garantindo a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 300
69 | 12.18 | b | Mistura I | BCA-100-PN-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
70 | 12.18 | b | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétricos | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
71 | 12.18 | b | Mistura I | SILOS | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
72 | 12.18 | b | Mistura I | BCA-100-BL-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
73 | 12.18 | b | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
74 | 12.18 | b | Mistura I | BCA-100-BL-03 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
75 | 12.18 | b | Mistura I | BCA-100-BL-03 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
76 | 12.18 | b | Mistura I | BCA-100-CT-04 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
77 | 12.18 | b | Mistura I | BCA-100-EN-01/02 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
78 | 12.18 | b | Mistura I | BCA-100-EN-03 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
79 | 12.18 | b | Mistura I | BCA-100-EN-05/06 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
80 | 12.18 | b | S.C.I. | BB-S.C.I | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
81 | 12.18 | b | Descarga | BCA-300-EC-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
82 | 12.18 | b | Descarga | - | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
83 | 12.18 | b | Externa | Compressor | Quadro do compressor do poço artesiano não possui sinalização quanto aos riscos e perigos para os trabalhadores. | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
84 | 12.18 | b | S.C.I. | Poço Artesiano | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos e perigos para os trabalhadores | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
85 | 12.18 | b | Oficina | Oficina | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e equipamento | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
86 | 12.18 | b | Mistura II | CCM | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e equipamento | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
87 | 12.18 | b | Mistura II | CCM | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e equipamento | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
88 | 12.18 | b | Mistura II | CCM | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e equipamento | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
89 | 12.18 | b | Descarga | CCM | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e equipamento | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
90 | 12.18 | b | Externa | SUBESTAÇÂO | Tomada não possui identificação de alimentação de tensão | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
91 | 12.18 | b | Externa | SUBESTAÇÂO | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e equipamento em ambos os lados | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
92 | 12.18 | b | Externa | SUBESTAÇÂO | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e equipamento | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
93 | 12.18 | b | Externa | SUBESTAÇÂO | Grades não possui identificação do circuito alimentador e equipamento | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
94 | 12.18 | b | Mistura I | BCA-100-DG-02 | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e equipamento | Necessário instalar sinalização de identificação de comando no acionamento do painel de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
95 | 12.18 | e | Mistura I | BCA-100-DG-02 | Quadro de madeira não atende ao grau de proteção em função do ambiente de uso. | Necessário substituir quadro e instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
96 | 12.18 | b | Mistura II | BCA-200-SP-01/02 | Tampa da BV não possui dispositivo de intertravamento de segurança. | Necessário instalar dispositivo intertravamento na tampa da BV reduzindo os riscos de acidentes e de outros agravos a saúde dos colaboradores. |  | I-2 | 50
97 | 12.18 | b | Mistura I | BCA-100-EN-04 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
98 | 12.22 | b | S.C.I. | Bomba Diesel | Bateria do equipamento não está fixada adequadamente. | Necessário fixar a bateria de forma a não haver deslocamento acidental. | 505 | I-1 | 200
99 | 12.22 | c | S.C.I. | Bomba Diesel | Bateria não possui proteção no polo positivo. | Necessário instalar proteção no dispositivo do polo positivo da bateria reduzindo os riscos de acidentes e de outros agravos a saúde dos colaboradores. | 506 | I-1 | 200
100 | 12.22 | c | S.C.I. | BB-S.C.I | Bateria não possui proteção no polo positivo. | Necessário instalar proteção no dispositivo do polo positivo da bateria reduzindo os riscos de acidentes e de outros agravos a saúde dos colaboradores. |  | I-1 | 200
101 | 12.38 | - | Descarga | BCA-300-EC-01 | Ponta de eixo lateral ao mancal do equipamento não possui proteção fixa. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 563 | I-4 | 5000
102 | 12.38 | - | Descarga | BCA-300-EC-01 | Ponta de eixo lateral ao mancal do equipamento não possui proteção fixa. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 587 | I-4 | 5000
103 | 12.38 | - | Descarga | BCA-300-CT-01 | Redutor não possui tampa de proteção. | Necessário instalar tampa de proteção fixa sobre a ponta do redutor garantindo a proteção à saúde e á integridade física dos colaboradores. | 557 | I-4 | 5000
104 | 12.38 | - | Descarga | BCA-300-CT-02 | Acionamento de corrente da CT nãopossui proteção que garanta a saúde e a integridade física dos trabalhadores. | Necessário instalar proteção fixa sobre o acionamento da corrente da CT garantindo a proteção á saúde e à integridade física dos colaboradores. | 611 | I-4 | 5000
105 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Ponta de eixo lateral ao mancal do equipamento não possui proteção fixa. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 170 | I-4 | 5000
106 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Elevador de canecas não possui proteção fixa sobre o eixo do acionamento lateral ao mancal. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal lado acionamento do elevador de canecas garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 177 | I-4 | 5000
107 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-EC-02 | Elevador de canecas não possui proteção fixa sobre o eixo do acionamento lateral ao mancal. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal lado acionamento do elevador de canecas garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 195 | I-4 | 5000
108 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-EC-02 | Ponta de eixo lateral ao mancal do equipamento não possui proteção fixa. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 203 | I-4 | 5000
109 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Ponta de eixo lateral ao mancal do equipamento não possui proteção fixa. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 235 | I-4 | 5000
110 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-DG-01 | Eixo do equipamento não possui proteção que garanta a saúde e a integridade física dos trabalhadores. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo do silo garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 239 | I-4 | 5000
111 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-SI-01/10 | Região dos atuadores do equipamento não possui proteção que garanta a saúde e a integridade física dos trabalhadores. | Necessário instalar proteção fixa lateral sobre os pistões do damper garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 262 | I-4 | 5000
112 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-BL-01 | Balança não possui proteção fixa em torno da guilhotina do damper. | Necessário instalar proteção fixa em torno da guilhotina do damper garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 285 | I-4 | 5000
113 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Redutor não possui tampa de proteção. | Necessário instalar tampa de proteção fixa sobre a ponta do redutor garantindo a proteção à saúde e á integridade física dos colaboradores. | 318 | I-4 | 5000
114 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Ponta de eixo lateral ao mancal do equipamento não possui proteção fixa. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 322 | I-4 | 5000
115 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-BL-03 | Balança não possui proteção fixa em torno da guilhotina do damper. | Necessário instalar proteção fixa em torno da guilhotina do damper garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 333 | I-4 | 5000
116 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-BL-03 | Balança não possui proteção fixa em torno da guilhotina do damper. | Necessário instalar proteção fixa em torno da guilhotina do damper garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 337 | I-4 | 5000
117 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-MP-01 | Misturador de produto não possui proteção fixa na pista de acionamento. | Necessário instalar proteção fixa sobre a pista de acionamento do misturador de produto garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 349 | I-4 | 5000
118 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-EC-02 | Ponta de eixo lateral ao mancal do equipamento não possui proteção fixa. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 361 | I-4 | 5000
119 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Ponta de eixo lateral ao mancal do equipamento não possui proteção fixa. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 364 | I-4 | 5000
120 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-CT-01 | Redutor não possui tampa de proteção. | Necessário instalar tampa de proteção fixa sobre a ponta do redutor garantindo a proteção à saúde e á integridade física dos colaboradores. | 376 | I-4 | 5000
121 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-CT-03 | Redutor não possui tampa de proteção. | Necessário instalar tampa de proteção fixa sobre a ponta do redutor garantindo a proteção à saúde e á integridade física dos colaboradores. | 405 | I-4 | 5000
122 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-CT-04 | Redutor não possui tampa de proteção. | Necessário instalar tampa de proteção fixa sobre a ponta do redutor garantindo a proteção à saúde e á integridade física dos colaboradores. | 410 | I-4 | 5000
123 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-CT-05 | Rolo motriz não possui proteção que garanta a saúde e a integridade física dos trabalhadores. | Necessário adequar proteção fixa do rolo motriz em ambos os lados garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 417 | I-4 | 5000
124 | 12.38 | - | Mistura I | BCA-100-CT-05 | Redutor não possui tampa de proteção. | Necessário instalar tampa de proteção fixa sobre a ponta do redutor garantindo a proteção à saúde e á integridade física dos colaboradores. | 419 | I-4 | 5000
125 | 12.38 | - | Mistura II | BCA-200-EC-01 | Ponta de eixo lateral ao mancal do equipamento não possui proteção fixa. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 66 | I-4 | 5000
126 | 12.38 | - | Mistura II | BCA-200-EC-01 | Redutor possui ponta de eixo sem a devida proteção. | Necessário instalar proteção fixa sobre a ponta de eixo do redutor garantindo a proteção à saúde e á integridade física dos colaboradores. | 67 | I-4 | 5000
127 | 12.38 | - | Mistura II | BCA-200-EC-01 | Elevador de canecas não possui proteção fixa sobre o eixo do acionamento lateral ao mancal. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal lado acionamento do elevador de canecas garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 68 | I-4 | 5000
128 | 12.38 | - | Mistura II | BCA-200-PN-01 | Acionamento da polia não possui proteção fixa que garanta a saúde e a integridade física dos trabalhadores. | Necessário instalar sistema proteção fixa sobre o acionamento da polia da peneira garantindo a proteção à saúde e á integridade física dos colaboradores. | 81 | I-4 | 5000
129 | 12.38 | - | Mistura II | BCA-200-BL-01 | Balança não possui proteção fixa em torno da guilhotina do damper. | Necessário instalar proteção fixa em torno da guilhotina do damper garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 87 | I-4 | 5000
130 | 12.38 | - | Mistura II | BCA-220-EC-01 | Ponta de eixo lateral ao mancal do equipamento não possui proteção fixa. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 140 | I-4 | 5000
131 | 12.38 | - | Mistura II | BCA-220-CT-01 | Rolo motriz não possui proteção que garanta a saúde e a integridade física dos trabalhadores. | Necessário adequar proteção fixa do rolo motriz em ambos os lados garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 151 | I-4 | 5000
132 | 12.38 | - | S.C.I. | Bomba Jockey | Eixo de selagem não possui proteção fixa impedindo o acesso a zona de perigo. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo de selagem garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 496 | I-4 | 5000
133 | 12.38 | - | S.C.I. | Bomba Principal | Eixo de selagem não possui proteção fixa impedindo o acesso a zona de perigo. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo de selagem garantindo a proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores. | 501 | I-4 | 5000
134 | 12.38 | - | Mistura II | BCA-200-EN-02 | Prensas pneumáticas da ensacadeira causando risco de esmagamento. | Necessário ajustar o curso dos atuadores pneumáticos de maneira que impossibilite o posicionamento dos dedos do operador sobre dispositivo de travamento da embalagem. | 110 | I-4 | 5000
135 | 12.39 | c, d, e, f | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. | Após a indicação da categoria de segurança requerida através da análise de risco disponibilizada pela conerge, necessário verificar se o sistema de comando estão de acordo. | - | I-4 | -
136 | 12.41 | a | Descarga | BCA-300-EC-01 | Tampa da BV não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa frontal do elevador de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 585 | - | 2000
137 | 12.41 | - | Descarga | BCA-300-CT-01 | Tampa da BV do alimentador da CT da Descarga não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa frontal da CT de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 554 | - | 2000
138 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Tampa da BV da descarga do elevador não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa frontal do elevador de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 172 | - | 2000
139 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-PN-01 | Proteção da peneira não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa frontal da peneira de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 189 | - | 2000
140 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-SI-01/10 | Tampa da BV do Silo não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV do silo de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 266 | - | 2000
141 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-MO-02 | Proteção do Moinho não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV do moinho de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 291 | - | 2000
142 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-DG-02 | Tampa da BV do Designador não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV da DG de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 308 | - | 2000
143 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Tampa da BV do acionamento da CT não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV da CT de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 313 | - | 2000
144 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-MP-01 | Tampa da BV do alimentador do MP não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV do misturador de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 353 | - | 2000
145 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-MP-01 | Tampa da BV da saída do MP não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV do misturador de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 359 | - | 2000
146 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-EC-02 | Tampa da BV da base do elevador não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV do elevador de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 362 | - | 2000
147 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Tampa da BV da base do elevador não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV do elevador de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 366 | - | 2000
148 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-EN-01 | Tampa da BV do alimentador da Ensacadeira não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV da ensacadeira de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 422 | - | 2000
149 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-EN-02 | Tampa da BV do alimentador da Ensacadeira não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV da ensacadeira de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 430 | - | 2000
150 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-EN-03 | Tampa da BV do alimentador da Ensacadeira não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV da ensacadeira de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 439 | - | 2000
151 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-EN-05 | Tampa da BV do alimentador da Ensacadeira não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV da ensacadeira de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 446 | - | 2000
152 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-EN-06 | Tampa da BV do alimentador da Ensacadeira não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV da ensacadeira de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 452 | - | 2000
153 | 12.41 | a | Mistura II | BCA-200-EC-01 | Tampa da BV do topo do elevador não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV do elevador de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 70 | - | 2000
154 | 12.41 | a | Mistura II | BCA-220-MO-01 | Tampa da BV do MO não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV do moinho de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 116 | - | 2000
155 | 12.41 | a | Mistura II | BCA-200-EN-02 | Tampa da BV do alimentador da Ensacadeira não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV da ensacadeira de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 107 | - | 2000
156 | 12.41 | a | Mistura II | BCA-220-EC-01 | Tampa da BV da base do elevador não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV do elevador de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. | 144 | - | 2000
157 | 12.41 | a | Mistura I | BCA-100-MP-01 | Tampa da BV da base do misturador não possui elementos de fixação adequados. | Necessário instalar parafusos na tampa da BV do misturador de modo que só permitam sua remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas. |  | - | 2000
158 | 12.49 | i | Descarga | BCA-300-EC-01 | Equipamento possui proteção do acoplamento com acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário fechar a proteção do acoplamento existente de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 583 | I-3 | 4000
159 | 12.49 | i | Descarga | BCA-300-EC-01 | Equipamento possui proteção do acionamento da corrente com acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário fechar a proteção do acionamento da corrente de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 584 | I-3 | 4000
160 | 12.49 | i | Descarga | BCA-300-CT-02 | Equipamento possui proteção da ventoinha danificada com acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário substituir proteção fixa da ventoinha de modo a impedir oacesso à zona de perigo do equipamento. | 610 | I-3 | 4000
161 | 12.49 | i | Descarga | BCA-300-CT-02 | Equipamento possui proteção do acoplamento com acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário fechar a proteção do acoplamento existente de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 612 | I-3 | 4000
162 | 12.49 | i | Descarga | BCA-300-CT-02 | Equipamento possui proteção do acoplamento com acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário fechar a proteção do acoplamento existente de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 613 | I-3 | 4000
163 | 12.49 | i | Descarga | BCA-300-CT-03 | Equipamento possui proteção do acoplamento com acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário fechar a proteção do acoplamento existente de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 616 | I-3 | 4000
164 | 12.49 | i | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Equipamento possui proteção do acionamento da corrente com acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário fechar a proteção do acionamento da corrente de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 175 | I-3 | 4000
165 | 12.49 | i | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Equipamento possui proteção sobre o eixo lateral ao mancal com acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário prolongar proteção fixa sobre o eixo do mancal de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 217 | I-3 | 4000
166 | 12.49 | i | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Proteção lateral da peneira possui acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário fechar proteção fixa da peneira de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 221 | I-3 | 4000
167 | 12.49 | i | Mistura I | BCA-100-MO-01 | Equipamento não possui proteção sobre o eixo lateral ao mancal com acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal do moinho de modo a impedir o acesso a zona de perigo do equipamento. | 272 | I-3 | 4000
168 | 12.49 | i | Mistura I | BCA-100-MO-01 | Equipamento não possui proteção sobre o eixo lateral ao mancal com acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal do moinho de modo a impedir o acesso a zona de perigo do equipamento. | 273 | I-3 | 4000
169 | 12.49 | i | Mistura I | BCA-100-MO-02 | Equipamento não possui proteção sobre o eixo lateral ao mancal com acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo lateral ao mancal do moinho de modo a impedir o acesso a zona de perigo do equipamento. | 290 | I-3 | 4000
170 | 12.49 | i | Mistura I | BCA-100-MO-02 | Equipamento não possui proteção sobre o acoplamento com acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário instalar proteção fixa sobre o acoplamento do moinho de modo a impedir o acesso a zona de perigo do equipamento. | 294 | I-3 | 4000
171 | 12.49 | b | Mistura I | BCA-100-BL-03 | Balança não possui proteção superior de contenção de projeção de peças, materiais e partículas. | Necessário instalar na balança proteção superior de modo à conteção de peças, materiais e partículas sobre os colaboradores. | 341 | I-3 | 4000
172 | 12.49 | i | Mistura I | BCA-100-CT-01 | Proteção da CT possui acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário adequar a proteção lateral da CT no rolo movido de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 380 | I-3 | 4000
173 | 12.49 | b | Mistura I | BCA-100-EN-01 | Ensacadeiras não possui proteção superior de contenção de projeção de peças, materiais e partículas. | Necessário instalar nas ensacadeiras proteção superior de modo à conteção de peças, materiais e partículas sobre os colaboradores. | 427 | I-3 | 4000
174 | 12.49 | i | Mistura II | BCA-220-MO-01 | Mancal do equipamento não possui proteção que garanta a saúde e a integridade física dos trabalhadores. | Necessário instalar proteção fixa sobre a ponta de eixo lateral do mancal de modo a impedir o acesso a zona de perigo do equipamento. | 114 | I-3 | 4000
175 | 12.49 | i | Mistura II | BCA-220-MO-01 | Transmissão do equipamento não possui proteção que garanta a saúde e a integridade física dos trabalhadores. | Necessário instalar proteção fixa sobre a ponta de eixo sobre o mancal do acionamento do motor de modo a impedir o acesso a zona de perigo do equipamento. | 115 | I-3 | 4000
176 | 12.49 | i | Mistura II | BCA-200-SP-01 | Transmissão do equipamento não possui proteção que garanta a saúde e a integridade física dos trabalhadores. | Necessário instalar proteção fixa sobre a ponta de eixo do motor de modo a impedir o acesso a zona de perigo do equipamento. | 129 | I-3 | 4000
177 | 12.49 | i | Mistura II | BCA-220-CT-01 | Proteção do rolo motriz não está impedindo acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário prolongar a proteção fixa existente no rolo motriz de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 149 | I-3 | 4000
178 | 12.50 | - | Mistura I | BCA-100-EC-02 | Tela de proteção fixa da ventoinha possui abertura com acesso a zona de perigo. | Necessário adequar tela de proteção fixa na tampa da ventoinha de modo a impedir o acesso a zona de perigo do equipamento conforme previsto no Anexo I ,item A. | 191 | I-3 | 2000
179 | 12.50 |  | Mistura II | BCA-200-EC-01 | Tela de proteção fixa da ventoinha possui abertura com acesso a zona de perigo. | Necessário adequar tela de proteção fixa na tampa da ventoinha de modo a impedir o acesso a zona de perigo do equipamento conforme previsto no Anexo I ,item A. |  | I-3 | 2000
180 | 12.55 | - | - | Documentação | Não evidenciado a existência de diagramas dos sistemas elétricos para todos os equipamentos. | Necessário adequar as documentações referentes aos diagramas dos sistemas elétricos de todos os equipamentos. | - | I-2 | -
181 | 12.55.1 | - | - | Documentação | Não evidenciado o recolhimento da ART do profissional legalmente habilitado referente a documentação exigida. | Providenciar o recolhimento da ART do profissional legalmente habilitado das documentações elaboradas dos equipamentos com potencial de risco. | - | I-1 | -
182 | 12.56 | _ | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
183 | 12.56 | - | Mistura I | BCA-100-PN-01 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
184 | 12.56 | - | Mistura I | BCA-100-EC-02 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
185 | 12.56 | - | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
186 | 12.56 | _ | Mistura I | BCA-100-DG-01 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
187 | 12.56 | _ | Mistura I | BCA-100-MO-01 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
188 | 12.56 | _ | Mistura I | BCA-100-MO-02 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
189 | 12.56 | - | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
190 | 12.56 | - | Mistura I | BCA-100-BL-03 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
191 | 12.56 | -- | Mistura I | BCA-100-MP-01 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
192 | 12.56 | _ | Mistura I | BCA-100-CT-01 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
193 | 12.56 | _ | Mistura I | BCA-100-CT-02 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
194 | 12.56 | _ | Mistura I | BCA-100-CT-03 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
195 | 12.56 | _ | Mistura I | BCA-100-CT-04 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
196 | 12.56 | _ | Mistura I | BCA-100-CT-05 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
197 | 12.56 | _ | Mistura II | BCA-200-MO-01 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
198 | 12.56 | _ | Mistura II | BCA-200-EN-01 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
199 | 12.56 | _ | Mistura II | BCA-200-EC-02 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
200 | 12.56 | _ | Mistura II | BCA-200-PN-01 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
201 | 12.56 | _ | Mistura II | BCA-200-EN-02 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
202 | 12.56 | _ | Descarga | BCA-300-CT-01 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
203 | 12.56 | _ | Descarga | BCA-300-EC-01 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
204 | 12.56 | _ | Descarga | BCA-300-CT-02 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
205 | 12.56 | _ | Descarga | BCA-300-CT-03 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
206 | 12.56 | _ | Descarga | Roots-01/02/0304 | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
207 | 12.56 | _ | S.C.I. | BB-S.C.I | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
208 | 12.56 | _ | S.C.I. | Poço Artesiano | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
209 | 12.56 | _ | Oficina | Esmeril | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência . | Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 500
210 | 12.56.1 | _ | Mistura I | BCA-100-EN-01/02 | Dispositivo de parada de emergência utilizado como chave de partida/acionamento do equipamento | Providenciar chaves de uso adequado para ligar e desligar o equipamento utilizando o dispositivo instalado somente para situações de emergência. |  | I-4 | 500
211 | 12.56.1 | _ | Mistura I | BCA-100-EN-03 | Dispositivo de parada de emergência utilizado como chave de partida/acionamento do equipamento | Providenciar chaves de uso adequado para ligar e desligar o equipamento utilizando o dispositivo instalado somente para situações de emergência. |  | I-4 | 500
212 | 12.56.1 | _ | Mistura I | BCA-100-EN-04 | Dispositivo de parada de emergência utilizado como chave de partida/acionamento do equipamento | Providenciar chaves de uso adequado para ligar e desligar o equipamento utilizando o dispositivo instalado somente para situações de emergência. |  | I-4 | 500
213 | 12.56.1 | _ | Mistura I | BCA-100-EN-05/06 | Dispositivo de parada de emergência utilizado como chave de partida/acionamento do equipamento | Providenciar chaves de uso adequado para ligar e desligar o equipamento utilizando o dispositivo instalado somente para situações de emergência. |  | I-4 | 500
214 | 12.56.1 | _ | Mistura II | BCA-200-EN-01/02 | Dispositivo de parada de emergência utilizado como chave de partida/acionamento do equipamento | Providenciar chaves de uso adequado para ligar e desligar o equipamento utilizando o dispositivo instalado somente para situações de emergência. |  | I-4 | 500
215 | 12.58 | g | Mistura II | BCA-200-CT-01 | Dispositivo de parada de emergência danificado. | Necessário substituir dispositivo de parada de emergência da CT de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-3 | 500
216 | 12.60 | - | Descarga | CCM | Dispositivo de parada de emergência sem identificação de sentido de giro. | Necessário substituir dispositivo de parada de emergência de modo a possuir identificação de sentido de giro de tal forma que quando a ação no acionador for descontinuada, este se mantenha retido até que seja desacionado. |  | I-3 | 50
217 | 12.60 | - | Mistura I | BCA-100-EN-05/06 | Dispositivo de parada de emergência sem identificação de sentido de giro. | Necessário substituir dispositivo de parada de emergência de modo a possuir identificação de sentido de giro de tal forma que quando a ação no acionador for descontinuada, este se mantenha retido até que seja desacionado. |  | I-3 | 50
218 | 12.60 | - | Mistura I | BCA-100-EN-01/02 | Dispositivo de parada de emergência sem identificação de sentido de giro. | Necessário substituir dispositivo de parada de emergência de modo a possuir identificação de sentido de giro de tal forma que quando a ação no acionador for descontinuada, este se mantenha retido até que seja desacionado. |  | I-3 | 50
219 | 12.60 | - | Mistura I | BCA-100-EN-03 | Dispositivo de parada de emergência sem identificação de sentido de giro. | Necessário substituir dispositivo de parada de emergência de modo a possuir identificação de sentido de giro de tal forma que quando a ação no acionador for descontinuada, este se mantenha retido até que seja desacionado. |  | I-3 | 50
220 | 12.60 | - | Mistura I | BCA-100-EN-04 | Dispositivo de parada de emergência sem identificação de sentido de giro. | Necessário substituir dispositivo de parada de emergência de modo a possuir identificação de sentido de giro de tal forma que quando a ação no acionador for descontinuada, este se mantenha retido até que seja desacionado. |  | I-3 | 50
221 | 12.64 | - | Mistura I | BCA-100-MO-01 | Acesso ao equipamento não possui fixação e segurança adequadas. | Necessário instalar escada de acesso ao equipamento de modo seguro e resistente a todos os seus pontos de operação,abastecimento,inserção de materia primas e retirada de produtos trabalhados,preparação,manutenção e intervenção constante. | 278 | I-2 | 10000
222 | 12.64 | - | Mistura I | BCA-100-MP-01 | Acesso ao equipamento não possui fixação e segurança adequadas. | Necessário instalar escada de acesso ao equipamento de modo seguro e resistente a todos os seus pontos de operação,abastecimento,inserção de materia primas e retirada de produtos trabalhados,preparação,manutenção e intervenção constante. | 358 | I-2 | 10000
223 | 12.64 | - | Mistura I | BCA-100-EN-01 | Acesso ao equipamento não possui fixação e segurança adequadas. | Necessário instalar escada de acesso ao equipamento de modo seguro e resistente a todos os seus pontos de operação,abastecimento,inserção de materia primas e retirada de produtos trabalhados,preparação,manutenção e intervenção constante. | 423 | I-2 | 10000
224 | 12.64 | - | Mistura I | BCA-100-EN-03 | Acesso ao equipamento não possui fixação e segurança adequadas. | Necessário instalar escada de acesso ao equipamento de modo seguro e resistente a todos os seus pontos de operação,abastecimento,inserção de materia primas e retirada de produtos trabalhados,preparação,manutenção e intervenção constante. | 440 | I-2 | 10000
225 | 12.64.3 | - | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Meio de acesso instalado em local inadequado. | Necessário adequar os meios de acesso das máquinas e equipamentos sejam localizados,sinalizado e instalados de modo a prevenir riscos de acidente facilitando o acesso aos colaboradores. | 227 | I-2 | 10000
226 | 12.64.3 | - | Mistura I | BCA-100-MO-02 | Meio de acesso instalado em local inadequado. | Necessário adequar os meios de acesso das máquinas e equipamentos sejam localizados,sinalizado e instalados de modo a prevenir riscos de acidente facilitando o acesso aos colaboradores. | 296 | I-2 | 5000
227 | 12.64.3 | - | Mistura I | BCA-100-BL-03 | Meio de acesso instalado em local inadequado. | Necessário adequar os meios de acesso das máquinas e equipamentos sejam localizados,sinalizado e instalados de modo a prevenir riscos de acidente facilitando o acesso aos colaboradores. | 338 | I-2 | 5000
228 | 12.64.3 | - | Mistura II | BCA-200-EN-01 | Meio de acesso do operador instalado em local inadequado. | Necessário adequar os meios de acesso das máquinas e equipamentos sejam localizados,sinalizado e instalados de modo a prevenir riscos de acidente facilitando o acesso aos colaboradores. | 95 | I-2 | 10000
229 | 12.64.3 | - | Mistura II | BCA-200-EN-02 | Meio de acesso do operador instalado em local inadequado. | Necessário adequar os meios de acesso das máquinas e equipamentos sejam localizados,sinalizado e instalados de modo a prevenir riscos de acidente facilitando o acesso aos colaboradores. | 104 | I-2 | 10000
230 | 12.67 | - | Mistura II | BCA-200-EN-02 | Plataforma móvel está instável, gerando risco de acidente. | Necessário adotar plataformas móveis estáveis de modo a não permitir sua movimentação ou tombamento durante a realização do trabalho. | 111 | I-2 | 2000
231 | 12.68 | a | Descarga | BCA-300-EC-01 | Meio de acesso não está dimensionado em conformidade com a Norma Técnica. | Necessário que passarelas, plataformas, rampas e escadas propiciem condições seguras de trabalho, circulação, movimentação e manuseio de materiais. | 586 | I-2 | 5000
232 | 12.68 | a | Descarga | BCA-300-CT-01 | Meio de acesso não está dimensionado em conformidade com a Norma Técnica. | Necessário que passarelas, plataformas, rampas e escadas propiciem condições seguras de trabalho, circulação, movimentação e manuseio de materiais. | 572 | I-2 | 5000
233 | 12.68 | a | Mistura I | BCA-100-MP-01 | Meio de acesso não está dimensionado em conformidade com a Norma Técnica. | Necessário que passarelas, plataformas, rampas e escadas propiciem condições seguras de trabalho, circulação, movimentação e manuseio de materiais. | 348 | I-2 | 5000
234 | 12.68 | d | Mistura II | BCA-200-EC-01 | Plataforma com risco de tropeçamento. | Necessário alocar meios de acesso de modo a prevenir riscos de queda, escorregamento, tropeçamento e dispêndio excessivo de esforços físicos pelos trabalhadores ao utilizá-las. | 71 | I-2 | 2000
235 | 12.70 | e | Descarga | BCA-300-EC-01 | Rodapé do sistema de proteção contra quedas do equipamento não possui altura conforme a Norma. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 61 | I-3 | 4000
236 | 12.70 | b | Descarga | BCA-300-EC-01 | Guarda corpo não possui resistência mecânica adequada devido corrosão. | Necessário utilizar material resistente a intempéries e corrosão para o sistema de proteção do meio de acesso do equipamento. | 576 | I-3 | 4000
237 | 12.70 | a | Descarga | BCA-300-EC-01 | Guarda corpo não está fixado de modo seguro e resistente. | Necessário adotar sistema de proteção contra quedas dimensionados, construídos e fixados de modo seguro e resistente, de forma a suportar os esforços solicitantes. | 577 | I-3 | 4000
238 | 12.70 | e | Descarga | BCA-300-CT-01 | Rodapé do sistema de proteção contra quedas do equipamento não possui altura conforme a Norma. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 573 | I-3 | 4000
239 | 12.70 | e | Descarga | BCA-300-CT-01 | Rodapé do sistema de proteção contra quedas do equipamento não possui altura conforme a Norma. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 574 | I-3 | 4000
240 | 12.70 | e | Descarga | BCA-300-CT-02 | Rodapé do sistema de proteção contra quedas do equipamento não possui altura conforme a Norma. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 602 | I-3 | 4000
241 | 12.70 | e | Descarga | BCA-300-CT-03 | Rodapé do sistema de proteção contra quedas do equipamento não possui altura conforme a Norma. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 624 | I-3 | 4000
242 | 12.70 | e | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Falta rodapé adequado no sistema de proteção do meio de acesso. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 167 | I-3 | 4000
243 | 12.70 | e | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Falta rodapé adequado no sistema de proteção do meio de acesso. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 168 | I-3 | 4000
244 | 12.70 | d | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Sistema de proteção contra queda do meio de acesso não possui travessão superior conforme Norma Técnica. | Necessário adotar travessão superior sem superfície plana no sistema de proteção contra queda do meio de acesso. | 178 | I-3 | 4000
245 | 12.70 | c | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Travessão superior do guarda corpo encontra-se com altura fora do padrão desta Norma. | Necessário adotar guarda corpo com travessão superior com altura entre 1,10m e 1,20m em relação ao solo. | 180 | I-3 | 4000
246 | 12.70 | e | Mistura I | BCA-100-EC-02 | Falta rodapé adequado no sistema de proteção do meio de acesso. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 208 | I-3 | 4000
247 | 12.70 | e | Mistura I | BCA-100-EC-02 | Falta rodapé adequado no sistema de proteção do meio de acesso. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 213 | I-3 | 4000
248 | 12.70 | e | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Falta rodapé adequado no sistema de proteção do meio de acesso. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 228 | I-3 | 4000
249 | 12.70 | e | Mistura I | BCA-100-SI-01/10 | Falta rodapé adequado no sistema de proteção do meio de acesso. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 267 | I-3 | 4000
250 | 12.70 | e | Mistura I | BCA-100-MO-01 | Falta rodapé adequado no sistema de proteção do meio de acesso. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 275 | I-3 | 4000
251 | 12.70 | e | Mistura I | BCA-100-DG-02 | Falta rodapé adequado no sistema de proteção do meio de acesso. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 307 | I-3 | 4000
252 | 12.70 | e | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Falta rodapé adequado no sistema de proteção do meio de acesso. | Necessário que sistema de proteção dos meios de acesso possua rodapé com, no mínimo, 0,20m de altura em relação ao piso. | 327 | I-3 | 4000
253 | 12.70 | c | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Travessão superior do guarda corpo encontra-se com altura fora do padrão desta Norma. | Necessário adotar guarda corpo com travessão superior com altura entre 1,10m e 1,20m em relação ao solo. | 315 | I-3 | 4000
254 | 12.70 | c | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Travessão superior do guarda corpo encontra-se com altura fora do padrão desta Norma. | Necessário adotar guarda corpo com travessão superior com altura entre 1,10m e 1,20m em relação ao solo. | 330 | I-3 | 4000
255 | 12.70 | todas | Mistura I | BCA-100-BL-03 | Plataforma da balança com vão sem guarda corpo. | Necessário instalar guarda corpo dimensionado, construídos e fixados de modo seguro e resistente em toda a extremidade da plataforma, de forma a suportar os esforços solicitantes. | 344 | I-3 | 4000
256 | 12.70 | b | Mistura II | BCA-200-EC-01 | Guarda corpo encontra-se corroído por oxidação. | Necessário adotar sistema de proteção contra quedas constituído por material resistente a intempéries e corrosão. | 73 | I-3 | 4000
257 | 12.71 | - | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Vão do guarda corpo não possui proteção integral contra queda de objetos e materiais. | Necessário adotar proteção integral no vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo quando houver risco de queda de objetos e materiais. | 171 | I-3 | 3000
258 | 12.71 | - | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Vão do guarda corpo não possui proteção integral contra queda de objetos e materiais. | Necessário adotar proteção integral no vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo quando houver risco de queda de objetos e materiais. | 210 | I-3 | 3000
259 | 12.71 | - | Mistura I | BCA-100-EC-02 | Vão do guarda corpo não possui proteção integral contra queda de objetos e materiais. | Necessário adotar proteção integral no vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo quando houver risco de queda de objetos e materiais. | 212 | I-3 | 3000
260 | 12.71 | - | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Vão do guarda corpo não possui proteção integral contra queda de objetos e materiais. | Necessário adotar proteção integral no vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo quando houver risco de queda de objetos e materiais. | 220 | I-3 | 3000
261 | 12.71 | - | Mistura I | BCA-100-MO-02 | Vão do guarda corpo não possui proteção integral contra queda de objetos e materiais. | Necessário adotar proteção integral no vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo quando houver risco de queda de objetos e materiais. | 301 | I-3 | 3000
262 | 12.71 | - | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Vão do guarda corpo não possui proteção integral contra queda de objetos e materiais. | Necessário adotar proteção integral no vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo quando houver risco de queda de objetos e materiais. | 315 | I-3 | 3000
263 | 12.71 | - | Mistura II | BCA-200-EC-01 | Vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo do equipamento não possui proteção integral. | Necessário adotar proteção fixa, integral e resistente no vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo quando houver risco de queda de objetos e materiais. | 74 | I-3 | 3000
264 | 12.74 | c | Descarga | BCA-300-CT-03 | Escada com degraus desnivelados e desuniformes. | Necessário instalar escadas de degraus sem espelho com degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliências. | 631 | I-2 | 5000
265 | 12.74 | c | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Escada de degraus sem espelho com degraus e lances desuniformes e desnivelados. | Necessário adotar escada de degraus sem espelho com degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliências. | 179 | I-2 | 5000
266 | 12.74 | c | Mistura I | BCA-100-DG-02 | Escada de degraus sem espelho com degraus e lances desuniformes e desnivelados. | Necessário adotar escada de degraus sem espelho com degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliências. | 304 | I-2 | 5000
267 | 12.74 | c | Mistura I | BCA-100-BL-03 | Escada de degraus sem espelho com degraus e lances desuniformes e desnivelados. | Necessário adotar escada de degraus sem espelho com degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliências. | 335 | I-2 | 5000
268 | 12.76 | d | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Falta proteção no acesso à escada do tipo marinheiro. | Necessário estender o corrimão ou aumentar a gaiola de proteção para 1,10 m de altura em relação ao travessão superior. | 230 | I-2 | 5000
269 | 12.76 | a | Mistura I | BCA-100-MP-01 | Escada não está fixada adequadamente. | Necessário fixar escada de forma segura e resistente. | 347 | I-2 | 5000
270 | 12.78 | - | Mistura I | BCA-100-DG-01 | Componentes pressurizados encontram-se desprotegidos. | Necessário que mangueiras, tubulações e demais componentes pressurizados sejam protegidos de forma a não ocasionar acidentes de trabalho em caso de ruptura e vazamentos de fluidos. | 240 | I-2 | 3000
271 | 12.78 | - | Mistura I | BCA-100-EN-06 | Componentes pressurizados encontram-se desprotegidos. | Necessário que mangueiras, tubulações e demais componentes pressurizados sejam protegidos de forma a não ocasionar acidentes de trabalho em caso de ruptura e vazamentos de fluidos. | 456 | I-2 | 3000
272 | 12.78 | - | Mistura I | BCA-100-CP-01 | Componentes pressurizados encontram-se desprotegidos. | Necessário que mangueiras, tubulações e demais componentes pressurizados sejam protegidos de forma a não ocasionar acidentes de trabalho em caso de ruptura e vazamentos de fluidos. | 474 | I-2 | 3000
273 | 12.79 | - | Mistura I | BCA-100-EN-01 | Falta indicação de pressão máxima de trabalho admissível na mangueira utilizada no sistema pressurizado. | Necessário indicar pressão máxima de trabalho admissível especificada pelo fabricante na mangueira utilizada no sistema pressurizado. | 421 | I-2 | 500
274 | 12.79 | - | Mistura I | BCA-100-EN-02 | Falta indicação de pressão máxima de trabalho admissível na mangueira utilizada no sistema pressurizado. | Necessário indicar pressão máxima de trabalho admissível especificada pelo fabricante na mangueira utilizada no sistema pressurizado. | 429 | I-2 | 500
275 | 12.79 | - | Mistura I | BCA-100-EN-03 | Falta indicação de pressão máxima de trabalho admissível na mangueira utilizada no sistema pressurizado. | Necessário indicar pressão máxima de trabalho admissível especificada pelo fabricante na mangueira utilizada no sistema pressurizado. | 436 | I-2 | 500
276 | 12.79 | - | Mistura I | BCA-100-EN-04 | Falta indicação de pressão máxima de trabalho admissível na mangueira utilizada no sistema pressurizado. | Necessário indicar pressão máxima de trabalho admissível especificada pelo fabricante na mangueira utilizada no sistema pressurizado. | 438 | I-2 | 500
277 | 12.79 | - | Mistura I | BCA-100-EN-05 | Falta indicação de pressão máxima de trabalho admissível na mangueira utilizada no sistema pressurizado. | Necessário indicar pressão máxima de trabalho admissível especificada pelo fabricante na mangueira utilizada no sistema pressurizado. | 445 | I-2 | 500
278 | 12.79 | - | Mistura II | BCA-200-EN-01 | Falta identificação de PMTA nas mangueiras do equipamento. | Necessário adotar mangueiras com indicação de pressão máxima admissível de trabalho nos sistemas pressurizados. | 97 | I-2 | 500
279 | 12.79 | - | Mistura II | BCA-200-EN-02 | Falta identificação de PMTA nas mangueiras do equipamento. | Necessário adotar mangueiras com indicação de pressão máxima admissível de trabalho nos sistemas pressurizados. | 108 | I-2 | 500
280 | 12.85 | - | Descarga | BCA-300-CT-01 | Transportador continuo de materiais não possui proteção na lateral dos roletes de retorno. | Necessário instalar proteção fixa integral e resistente na lateral do transportador continuo de materiais na região dos roletes de retorno impedindo o acesso as partes móveis durante a operação. | 561 | I-4 | 20000
281 | 12.85 | - | Descarga | BCA-300-CT-02 | Transportador continuo de materiais possui proteção fixa com acesso as partes móveis em ambos os lados. | Necessário elevar a proteção fixa integral e resistente na lateral do transportador continuo de materiais com altura de 1,70m na região dos roletes de carga impedindo o acesso as partes móveis durante a operação. | 599 | I-4 | 20000
282 | 12.85 | - | Descarga | BCA-300-CT-03 | Transportador continuo de materiais possui proteção fixa com acesso as partes móveis em ambos os lados. | Necessário elevar a proteção fixa integral e resistente na lateral do transportador continuo de materiais com altura de 1,70m na região dos roletes de carga impedindo o acesso as partes móveis durante a operação. | 619 | I-4 | 20000
283 | 12.85 | - | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Transportador continuo de materiais possui proteção fixa com acesso as partes móveis em ambos os lados proximo ao rolo movido. | Necessário elevar a proteção fixa integral e resistente na lateral do transportador continuo de materiais com altura de 1,70m na região do rolo movido impedindo o acesso as partes móveis durante a operação. | 317 | I-4 | 20000
284 | 12.85 | - | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Transportador continuo de materiais não possui proteção na lateral dos roletes de retorno. | Necessário instalar proteção fixa integral e resistente na lateral do transportador continuo de materiais na região dos roletes de retorno impedindo o acesso as partes móveis durante a operação. | 319 | I-4 | 20000
285 | 12.85 | - | Mistura I | BCA-100-CT-06 | Transportador continuo de materiais possui proteção fixa com acesso as partes móveis em ambos os lados. | Necessário elevar a proteção fixa integral e resistente na lateral do transportador continuo de materiais com altura de 1,70m na região dos roletes de carga impedindo o acesso as partes móveis durante a operação. | 323 | I-4 | 20000
286 | 12.85 | - | Mistura I | BCA-100-CT-01 | Transportador continuo de materiais não possui proteção na lateral dos roletes de retorno. | Necessário instalar proteção fixa integral e resistente na lateral do transportador continuo de materiais na região dos roletes de retorno impedindo o acesso as partes móveis durante a operação. | 378 | I-4 | 20000
287 | 12.85 | - | Mistura I | BCA-100-CT-02 | Transportador continuo de materiais não possui proteção na lateral dos roletes de retorno. | Necessário instalar proteção fixa integral e resistente na lateral do transportador continuo de materiais na região dos roletes de retorno impedindo o acesso as partes móveis durante a operação. | 385 | I-4 | 20000
288 | 12.85 | - | Mistura I | BCA-100-CT-03 | Transportador continuo de materiais não possui proteção na lateral dos roletes de retorno. | Necessário instalar proteção fixa integral e resistente na lateral do transportador continuo de materiais na região dos roletes de retorno impedindo o acesso as partes móveis durante a operação. | 402 | I-4 | 20000
289 | 12.85 | - | Mistura I | BCA-100-CT-04 | Transportador continuo de materiais possui proteção fixa com acesso as partes móveis em ambos os lados. | Necessário elevar a proteção fixa integral e resistente na lateral do transportador continuo de materiais com altura de 1,70m na região dos roletes de carga impedindo o acesso as partes móveis durante a operação. | 411 | I-4 | 20000
290 | 12.92 | a e b | Mistura I | BCA-100-CT-06 | CT não possui sensor de desalinhamento. | Providenciar dispositivo de sensor de desalinhamento na CT de modo a garantir seus limites de segurança durante a operação. |  | I-3 | 10000
291 | 12.92 | a e b | Mistura II | BCA-200-CT-01 | CT não possui sensor de desalinhamento. | Providenciar dispositivo de sensor de desalinhamento na CT de modo a garantir seus limites de segurança durante a operação. |  | I-3 | 10000
292 | 12.92 | a e b | Descarga | BCA-300-CT-01 | CT não possui sensor de desalinhamento. | Providenciar dispositivo de sensor de desalinhamento na CT de modo a garantir seus limites de segurança durante a operação. |  | I-3 | 10000
293 | 12.92 | a e b | Descarga | BCA-300-CT-02 | CT não possui sensor de desalinhamento. | Providenciar dispositivo de sensor de desalinhamento na CT de modo a garantir seus limites de segurança durante a operação. |  | I-3 | 10000
294 | 12.92 | a e b | Descarga | BCA-300-CT-03 | CT não possui sensor de desalinhamento. | Providenciar dispositivo de sensor de desalinhamento na CT de modo a garantir seus limites de segurança durante a operação. |  | I-3 | 10000
295 | 12.95 | c | Mistura I | BCA-100-EN-01 | Falta visibilidade, identificação e sinalização distinguíveis entre si nos comandos da máquina/equipamento. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 426 | I-2 | 50
296 | 12.95 | c | Mistura I | BCA-100-EN-02 | Falta visibilidade, identificação e sinalização distinguíveis entre si nos comandos da máquina/equipamento. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 432 | I-2 | 50
297 | 12.95 | c | Mistura I | BCA-100-EN-03 | Falta visibilidade, identificação e sinalização distinguíveis entre si nos comandos da máquina/equipamento. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 442 | I-2 | 50
298 | 12.95 | c | Mistura I | BCA-100-EN-04 | Falta visibilidade, identificação e sinalização distinguíveis entre si nos comandos da máquina/equipamento. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 443 | I-2 | 50
299 | 12.95 | c | Mistura I | BCA-100-EN-05 | Falta visibilidade, identificação e sinalização distinguíveis entre si nos comandos da máquina/equipamento. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 449 | I-2 | 50
300 | 12.95 | c | Mistura I | BCA-100-EN-06 | Falta visibilidade, identificação e sinalização distinguíveis entre si nos comandos da máquina/equipamento. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 450 | I-2 | 50
301 | 12.95 | c | Mistura I | BCA-100-CP-03 | Falta visibilidade, identificação e sinalização distinguíveis entre si nos comandos da máquina/equipamento. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 468 | I-2 | 50
302 | 12.95 | c | Mistura I | BCA-100-CP-01 | Falta visibilidade, identificação e sinalização distinguíveis entre si nos comandos da máquina/equipamento. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 473 | I-2 | 50
303 | 12.95 | c | Mistura II | BCA-200-EN-01 | Falta identificação e sinalização nos comandos do equipamento. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 98 | I-2 | 50
304 | 12.95 | c | Mistura II | BCA-200-EN-02 | Falta identificação e sinalização nos comandos do equipamento. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 105 | I-2 | 50
305 | 12.95 | c | Mistura II | BCA-200-EN-01 | Dispositivo de parada de emergência sem identificação de sinalização. | Necessário instalar sinalização de identificação de comando no dispositivo de parada de emergência do equipamento de modo a garantir segurança aos colaboradores. |  | I-2 | 50
306 | 12.97 | - | Mistura I | BCA-100-BL-03 | Cadeira do operador não está oferecendo condições necessárias de conforto ao operador. | Necessário adotar assentos ajustáveis à natureza do trabalho executado e com estofamento para utilização na operação de máquinas. | 340 | I-2 | 2000
307 | 12.97 | - | Mistura II | BCA-200-BL-01 | Operador não possui cadeira com condições necessárias de conforto durante o processo. | Necessário instalar assentos ajustáveis à natureza do trabalho executado e com estofamento para utilização na operação de máquinas. | 88 | I-2 | 2000
308 | 12.97 | - | Mistura I | BCA-100-DG-01 | Cadeira do operador não está oferecendo condições necessárias de conforto ao operador. | Necessário adotar assentos ajustáveis à natureza do trabalho executado e com estofamento para utilização na operação de máquinas. | 242 | I-1 | 2000
309 | 12.97 | - | Mistura I | BCA-100-EN-01/02 | Assento da máquina não possui estofamento. | Necessário adotar assentos ajustáveis à natureza do trabalho executado e com estofamento para utilização na operação de máquinas. | 424 | I-1 | 2000
310 | 12.97 | - | Mistura I | BCA-100-EN-03/04 | Assento da máquina não possui estofamento. | Necessário adotar assentos ajustáveis à natureza do trabalho executado e com estofamento para utilização na operação de máquinas. | 464 | I-1 | 2000
311 | 12.97 | - | Mistura I | BCA-100-EN-05/06 | Assento da máquina não possui estofamento. | Necessário adotar assentos ajustáveis à natureza do trabalho executado e com estofamento para utilização na operação de máquinas. | 465 | I-1 | 2000
312 | 12.98 | - | Mistura I | BCA-100-BL-02 | Posto de trabalho com espaço inadequado para a operação dos controles nele instalados. | Necessario projetar posto de trabalho da balança garantindo espaço suficiente para operação de conferencia neles instalados. | 369 | I-2 | 6000
313 | 12.99 | - | Descarga | BCA-300-CT-01 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 555 | I-2 | 1000
314 | 12.99 | - | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 169 | I-2 | 1000
315 | 12.99 | - | Mistura I | BCA-100-EC-02 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 204 | I-2 | 1000
316 | 12.99 | - | Mistura I | BCA-100-DG-01 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 260 | I-2 | 1000
317 | 12.99 | - | Mistura I | BCA-100-MO-02 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 299 | I-2 | 1000
318 | 12.99 | - | Mistura I | BCA-100-BL-03 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 339 | I-2 | 1000
319 | 12.99 | - | Mistura I | BCA-100-CT-01 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 375 | I-2 | 1000
320 | 12.99 | - | Mistura I | BCA-100-CT-02 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 382 | I-2 | 1000
321 | 12.99 | - | Mistura I | BCA-100-CT-03 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 401 | I-2 | 1000
322 | 12.99 | - | Mistura I | BCA-100-CT-04 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 408 | I-2 | 1000
323 | 12.99 | - | Mistura I | BCA-100-CT-05 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 414 | I-2 | 1000
324 | 12.99 | - | Mistura II | BCA-200-EC-01 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 72 | I-2 | 1000
325 | 12.99 | - | Mistura II | BCA-220-MO-01 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 117 | I-2 | 1000
326 | 12.99 | - | Mistura II | BCA-220-MO-01 | Superfície contendo canto vivo acrescentando riscos à operação. | Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador. | 119 | I-2 | 1000
327 | 12103 | - | Descarga | BCA-300-EC-01 | Iluminação do equipamento não está em conformidade com a Norma Técnica. | Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos. | 551 | I-2 | 500
328 | 12103 | - | Descarga | BCA-300-CT-02 | Iluminação do equipamento não está em conformidade com a Norma Técnica. | Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos. | 605 | I-2 | 500
329 | 12103 | - | Mistura I | BCA-100-DG-01 | Iluminação do equipamento não está em conformidade com a Norma Técnica. | Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos. | 246 | I-2 | 500
330 | 12103 | - | Mistura II | BCA-200-DG-01 | Equipamento com iluminação inadequada. | Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos. | 85 | I-2 | 500
331 | 12103 | - | Mistura II | BCA-220-SP-02 | Equipamento com iluminação inadequada. | Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos. | 137 | I-2 | 500
332 | 12103 |  | Descarga | CCM | Sala da CCM não possui sistema de iluminação. | Necessário instalar sistema de iluminação de modo a permitir boa visibilidade no local de trabalho e evitar zonas de penumbra e sombra e efeito estroboscópico. |  | I-2 | 500
333 | 12103 |  | Mistura II | BCA-200-SP-01/02 | Sala dos sopradores não possui sistema de iluminação. | Necessário instalar sistema de iluminação de modo a permitir boa visibilidade no local de trabalho e evitar zonas de penumbra e sombra e efeito estroboscópico. |  | I-2 | 500
334 | 12103 |  | Mistura II | BCA-200-EN-01/02 | Sala do ensaque não possui sistema de iluminação. | Necessário instalar sistema de iluminação de modo a permitir boa visibilidade no local de trabalho e evitar zonas de penumbra e sombra e efeito estroboscópico. |  | I-2 | 500
335 | 12103 |  | Mistura II | CCM | Sala da CCM não possui sistema de iluminação. | Necessário instalar sistema de iluminação de modo a permitir boa visibilidade no local de trabalho e evitar zonas de penumbra e sombra e efeito estroboscópico. |  | I-2 | 500
336 | 12112 | e , g | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este subitem. | As manutenções preventivas e corretivas devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado, contendo, cronograma de manutenção, intervenções realizadas, data da realização de cada intervenção, serviço realizado, peças reparadas ou substituídas, condições de segurança do equipamento, indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina e nome do responsável pela execução das intervenções. | - | I-2 | -
337 | 12113 | a | - | Documentação | Não evidenciado a realização do isolamento e descarga de todas as fontes de energia. | Providenciar adequação do isolamento e descarga de todas as fontes de energia durante a manutenção. | - | I-4 | -
338 | 12113 | c | - | Documentação | Não evidenciado as medidas que garantam que a jusante dos pontos de corte de energia não exista possibilidade de gerar risco de acidentes. | Providenciar adequação quanto as medidas que garantam que a jusante dos pontos de corte de energia não exista possibilidade de gerar risco de acidentes. | - | I-4 | -
339 | 12113 | d | - | Documentação | Não evidenciado medidas adicionais de segurança, quando for realizada manutenção, inspeção e reparos de equipamentos ou maquinas sustentados somente por sistemas hidráulicos e pneumáticos; | Providenciar adequação quanto as medidas adicionais de segurança, quando for realizada manutenção, inspeção e reparos de equipamentos ou maquinas sustentados somente por sistemas hidráulicos e pneumáticos; | - | I-4 | -
340 | 12.116 | - | Geral | Geral | Falta sinalização de segurança nas instalações e nas máquinas e equipamentos em geral. | Necessário adotar sinalização de segurança para as máquinas e equipamentos e as instalações em que os mesmos se encontram, advertindo os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos, além de informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores. | - | I-2 | 20000
341 | 12.117 | - | Geral | Geral | Falta sinalização de segurança destacada e de fácil compreensão. | Necessário adotar sinalização de segurança destacada nas máquinas e equipamentos, em localizações claramente visíveis e de fácil compreensão. | - | I-2 | 20000
342 | 12.119.1 | - | Geral | Geral | Falta inscrições indicando os riscos e as partes dos equipamentos a que se referem. | Necessário adotar inscrições indicando claramente os riscos e as partes das máquinas e equipamentos a que se referem. | - | I-1 | 20000
343 | 12120 | - | Mistura I | BCA-100-EC-01 | Falta indicação de especificação e limitação técnica do equipamento. | Necessário utilizar inscrições e símbolos para indicar as especificações e limitações técnicas das máquinas e equipamentos. | 174 | I-1 | 2000
344 | 12120 | - | Mistura I | BCA-100-EC-02 | Falta indicação de especificação e limitação técnica do equipamento. | Necessário utilizar inscrições e símbolos para indicar as especificações e limitações técnicas das máquinas e equipamentos. | 209 | I-1 | 2000
345 | 12120 | - | Mistura I | BCA-100-PN-02 | Falta indicação de especificação e limitação técnica do equipamento. | Necessário utilizar inscrições e símbolos para indicar as especificações e limitações técnicas das máquinas e equipamentos. | 231 | I-1 | 2000
346 | 12120 | - | Mistura I | BCA-100-TA-01 | Falta indicação de especificação e limitação técnica do equipamento. | Necessário utilizar inscrições e símbolos para indicar as especificações e limitações técnicas das máquinas e equipamentos. | 389 | I-1 | 2000
347 | 12120 | - | Mistura I | BCA-100-TA-01 | Falta indicação de especificação e limitação técnica do equipamento. | Necessário utilizar inscrições e símbolos para indicar as especificações e limitações técnicas das máquinas e equipamentos. | 393 | I-1 | 2000
348 | 12120 | - | Mistura I | BCA-100-TA-02 | Falta indicação de especificação e limitação técnica do equipamento. | Necessário utilizar inscrições e símbolos para indicar as especificações e limitações técnicas das máquinas e equipamentos. | 396 | I-1 | 2000
349 | 12120 | - | Mistura I | BCA-100-TA-02 | Falta indicação de especificação e limitação técnica do equipamento. | Necessário utilizar inscrições e símbolos para indicar as especificações e limitações técnicas das máquinas e equipamentos. | 397 | I-1 | 2000
350 | 12120 | - | Mistura II | BCA-220-TH-01 | Falta indicação de especificação e limitação de carga do equipamento. | Necessário utilizar inscrições e símbolos para indicar as especificações e limitações técnicas das máquinas e equipamentos. | 157 | I-1 | 2000
351 | 12120 | - | Mistura II | BCA-220-TH-01 | Falta indicação de especificação e limitação de carga do equipamento. | Necessário utilizar inscrições e símbolos para indicar as especificações e limitações técnicas das máquinas e equipamentos. | 162 | I-1 | 2000
352 | 12121 | - | Mistura II | BCA-220 | Falta sinalização de aviso ou alerta que indique a iminência de um acontecimento perigoso. | Necessário adotar sinalização ativa de aviso ou alerta indicando iminência de acontecimento perigoso. | 64 | I-2 | 4000
353 | 12.122 | a | Geral | Geral | Proteções fixas e móveis das máquinas e equipamentos encontram-se nas cores incorretas. | Necessário pintar na cor amarela as proteções fixas e móveis das máquinas e equipamentos da unidade. | - | I-1 | 10000
354 | 12125 | - | - | Documentação | Não evidenciado os manuais de instruções de todas as máquinas e equipamentos fornecido pelo fabricante ou importador. | Necessário solicitar aos fabricantes/importadores das máquinas e equipamentos os respectivos manuais de instruções faltantes. | - | I-2 | -
355 | 12126 | - | - | Documentação | Existem máquinas que não possuem documentação. | Necessário providenciar a reconstituição dos manuais para as máquinas e equipamentos que não possuem os mesmos. | - | I-1 | -
356 | 12127 | - | - | Documentação | Os manuais existentes não estão adequados. | Necessário adequar a língua portuguesa os manuais existentes. | - | I-1 | -
357 | 12128 | "a" "c" | - | Plataforma GENIE-Z-45 | Não evidenciado o atendimento a este item. | Necessário adequar os manuais dos equipamentos novos as alíneas a, c, do subitem 12.128 da NR-12. | - | I-2 | -
358 | 12128 | "a,d,h,i,j,k,l,m,n,o,p" | - | Compressor SHULZ-mod.30-20/40-20 | Não evidenciado o atendimento a este item. | Necessário adequar os manuais dos equipamentos novos as alíneas a, d, h, i, j, k, l, m, n, o, p, do subitem 12.128 da NR-12. | - | I-2 | -
359 | 12129 | - | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. | Necessário adequar os manuais dos equipamentos existentes as alíneas “b”, “e”, “f”, “g”, “i”, “j”, “k", “l”, “m”, “n” e “o”do subitem 12.129 da NR-12. | - | I-1 | -
360 | 12130 | - | - | Documentação | Não evidenciado os procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da analise de risco. | Necessário adequar os procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da analise de risco. | - | I-3 | -
361 | 12131 | - | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. | Ao inicio de cada turno de trabalho ou após nova preparação da máquina ou equipamento, o operador deve efetuar inspeção rotineira das condições de operacionalidade e segurança e, se constatadas anormalidades que afetem a segurança, as atividades devem ser interrompidas, com a comunicação ao superior hierárquico. | - | I-3 | -
362 | 12132 | - | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. | Os serviços em máquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de trabalho devem ser planejados e realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho e segurança, sob supervisão e anuência expressa de profissional habilitado ou qualificado, desde que autorizados. | - | I-3 | -
363 | 12.132.1 | c | - | Documentação | Não evidenciado as ordens de serviço contendo o nome e a função dos trabalhadores. | Necessário evidenciar o nome e a função dos trabalhadores nas ordens de serviço. | - | I-2 | -
364 | 12.132.1 | d | - | Documentação | Não evidenciado os responsáveis pelo serviço e pela emissão da OS, de acordo com os procedimentos de trabalho e segurança | Necessário evidenciar os responsáveis pelo serviço e pela emissão da OS, de acordo com os procedimentos de trabalho e segurança | - | I-2 | -
365 | 12135 | - | - | Documentação | A capacitação dos trabalhadores não foram evidenciados. | A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em maquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados para este fim. | - | I-3 | -
366 | 12136 | - | - | Documentação | Não evidenciado a abordagem dos riscos. | Necessário capacitar os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em maquinas e equipamentos, conforme subitem 12.136 desta norma. | - | I-3 | -
367 | 12138 | "a"-"b"-"c"-"d"-"e" | - | Documentação | Não evidenciado a capacitação dos trabalhadores. | Necessário adequar a capacitação dos trabalhadores, conforme anexo II, item 1.0 e 1.1 | - | I-3 | -
368 | 12139 | - | - | Documentação | Não evidenciado documentação. | Verificar se o material didático escrito ou audiovisual utilizado no treinamento e o fornecido aos participantes, devem ser produzidos em linguagem adequada aos trabalhadores, e ser mantidos à disposição da fiscalização, assim como a lista de presença dos participantes ou certificado, currículo dos ministrantes e avaliação dos capacitados. | - | I-1 | -
369 | 12142 | - | - | Documentação | Não evidenciado a capacitação dos empregados com condições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado responsável pela supervisão da capacitação. | A capacitação só terá validade para o empregador que a realizou e nas condições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado responsável pela supervisão da capacitação. | - | - | -
370 | 12144 | - | - | Documentação | Não evidenciado a reciclagem dos trabalhadores. | Deve ser realizada capacitação para reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem modificações significativas nas instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. | - | I-2 | -
371 | 12.144.1 | - | - | Documentação | Não evidenciado o conteúdo programático da capacitação para a reciclagem dos trabalhadores. | O conteúdo programático da capacitação para reciclagem deve atender às necessidades da situação que a motivou, com carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo distribuída em no máximo oito horas diárias e realizada durante o horário normal de trabalho. | - | I-2 | -
372 | 12148 | - | - | Documentação | Foi verificado que há algumas ferramentas em não conformidade com as exigências deste subitem. | As ferramentas e materiais utilizados nas intervenções em máquinas e equipamentos devem ser adequados às operações realizadas. | - | I-2 | -
373 | 12.153.1 | - | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. | Necessário adequar as informações do inventário, para que as mesmas devem subsidiar as ações de gestão para aplicação desta Norma. | - | I-2 | -