## NR12
GESTÃO DE NÃO CONFORMIDADES NR 12 - CANDEIAS - SSA3 | [6 empty] | LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1=P3, I-2=P2, I-3=P1, I-4=P0
Nº | REQUISITOS LEGAIS | ALÍNEA | ÁREA | TAG | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | FOTO (ANTES) | INFRAÇÃO NR-28 | ESTIMATIVA DE CUSTO (R$) | CATEGORIA DE SEGURANÇA | RESPONSÁVEL | PRAZO | DATA CONCLUSÃO | FOTO(APÓS ADEQUAÇÃO)
1 | 12.6 | - | MISTURA-1 | 201-RO-01/02/03/04 | Equipamento não possui as areas de circulação devidamente demarcada conforme com as normas técnicas oficiais. | Necessário demarcar as areas de circulação em torno do equipamento conforme com as normas técnicas oficiais. |  | I-1 | 200
2 | 12.6 | - | MISTURA-1 | 201-CP-01 | Equipamento não possui as areas de circulação devidamente demarcada conforme com as normas técnicas oficiais. | Necessário demarcar as areas de circulação em torno do equipamento conforme com as normas técnicas oficiais. |  | I-1 | 200
3 | 12.6 | - | MISTURA-1 | 201-SC-01 | Equipamento não possui as areas de circulação devidamente demarcada conforme com as normas técnicas oficiais. | Necessário demarcar as areas de circulação em torno do equipamento conforme com as normas técnicas oficiais. |  | I-1 | 200
4 | 12.6 | - | MISTURA-2 | 202-RO-01/02/03/04 | Equipamento não possui as areas de circulação devidamente demarcada conforme com as normas técnicas oficiais. | Necessário demarcar as areas de circulação em torno do equipamento conforme com as normas técnicas oficiais. |  | I-1 | 200
5 | 12.6 | - | UTILIDADES | GERADOR | Equipamento não possui as areas de circulação devidamente demarcada conforme com as normas técnicas oficiais. | Necessário demarcar as areas de circulação em torno do equipamento conforme com as normas técnicas oficiais. |  | I-1 | 200
6 | 12.6 | - | CASA de BOMBAS | BB-JOCKEY | Equipamento não possui as areas de circulação devidamente demarcada conforme com as normas técnicas oficiais. | Necessário demarcar as areas de circulação em torno do equipamento conforme com as normas técnicas oficiais. |  | I-1 | 200
7 | 12.6 | - | CASA de BOMBAS | BB-PRINCIPAL | Equipamento não possui as areas de circulação devidamente demarcada conforme com as normas técnicas oficiais. | Necessário demarcar as areas de circulação em torno do equipamento conforme com as normas técnicas oficiais. |  | I-1 | 200
8 | 12.6 | - | CASA de BOMBAS | BB-DIESEL | Equipamento não possui as areas de circulação devidamente demarcada conforme com as normas técnicas oficiais. | Necessário demarcar as areas de circulação em torno do equipamento conforme com as normas técnicas oficiais. |  | I-1 | 200
9 | 12.6 | - | SUBESTAÇÃO | INSTALAÇÕES | Subestação não possui as areas de circulação da zona controlada devidamente demarcada conforme com as normas técnicas oficiais. | Necessário demarcar as areas de circulação da zona controlada da subestação de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes previsto conforme a NR-10. |  | I-1 | 200
10 | 12.6 | - | CCM | INSTALAÇÕES | CCM não possui as areas de circulação da zona controlada devidamente demarcada conforme com as normas técnicas oficiais. | Necessário demarcar as areas de circulação da zona controlada da CCM de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes previsto conforme a NR-10. |  | I-1 | 200
11 | 12.9 | a | CALDEIRARIA | PRENSA | Piso em torno da prensa encontra-se com materias obstruindo a circulação. | Necessário remover materiais depositados no piso em torno da prensa de modo a não oferecer riscos de acidentes aos colaboradores. |  | I-2 | -
12 | 12.9 | a | CALDEIRARIA | FURADEIRA BANCADA | Piso em torno da furadeira encontra-se com materias obstruindo a circulação. | Necessário remover materiais depositados no piso em torno do equipamento de modo a não oferecer riscos de acidentes aos colaboradores. |  | I-2 | -
13 | 12.9 | a | UTILIDADES | GERADOR | Piso em torno do gerador encontra-se com materias obstruindo a circulação. | Necessário remover materiais depositados no piso em torno do equipamento de modo a não oferecer riscos de acidentes aos colaboradores. |  | I-2 | -
14 | 12.9 | a | MISTURA-1 | 201-EC-01 | Piso da plataforma encontra-se com materias obstruindo a circulação. | Necessário remover materiais depositados no piso da plataforma de modo a não oferecer riscos de acidentes aos colaboradores. |  | I-2 | -
15 | 12.9 | a | MISTURA-1 | 201-EC-01 | Piso da plataforma encontra-se com materias obstruindo a circulação. | Necessário remover materiais depositados no piso da plataforma de modo a não oferecer riscos de acidentes aos colaboradores. |  | I-2 | -
16 | 12.9 | a | MISTURA-1 | 201-PN-02 | Piso da plataforma encontra-se com materias obstruindo a circulação. | Necessário remover materiais depositados no piso da plataforma de modo a não oferecer riscos de acidentes aos colaboradores. |  | I-2 | -
17 | 12.9 | a | MISTURA-1 | 201-CT-03 | Piso da plataforma encontra-se com materias obstruindo a circulação. | Necessário remover materiais depositados no piso da plataforma de modo a não oferecer riscos de acidentes aos colaboradores. |  | I-2 | -
18 | 12.9 | b | MISTURA-1 | 201-BL-01 | Piso da plataforma da balança encontra-se com material exposto. | Necessário remover material exposto no piso da plataforma de modo a não tornar o acesso escorregadio. |  | I-2 | -
19 | 12.9 | b | MISTURA-1 | 201-CT-03 | Piso da plataforma encontra-se com material exposto. | Necessário remover material exposto no piso da plataforma de modo a não tornar o acesso escorregadio. |  | I-2 | -
20 | 12.9 | b | MISTURA-2 | 202-MG-01 | Piso da moega encontra-se com material exposto. | Necessário remover material exposto no piso da plataforma de modo a não tornar o acesso escorregadio. |  | I-2 | -
21 | 12.9 | b | MISTURA-2 | 202-EC-01 | Piso do elevador encontra-se com material exposto. | Necessário remover material exposto no piso da plataforma de modo a não tornar o acesso escorregadio. |  | I-2 | -
22 | 12.9 | a | MISTURA-2 | 202-BL-02 | Material depositado no piso da passarela lateral da balança. | Necessário remover material depositado no piso da passarela lateral da balança e armazená-lo em local adequado e sinalizado. |  | I-2 | -
23 | 12.9 | a | MISTURA-2 | 202-TL-01 | Material depositado no piso da passarela lateral da talha. | Necessário remover material depositado no piso da passarela lateral da talha e armazená-lo em local adequado e sinalizado. |  | I-2 | -
24 | 12.9 | b | MISTURA-2 | 202-EN-01/02/ | Piso da plataforma da balança encontra-se com material exposto. | Necessário remover material exposto no piso da plataforma de modo a não tornar o acesso escorregadio. |  | I-2 | -
25 | 12.9 | b | MISTURA-2 | 202-TC-02 | Piso da plataforma da balança encontra-se com material exposto. | Necessário remover material exposto no piso de modo a não tornar o acesso escorregadio. |  | I-2 | -
26 | 12.9 | a | CASA de BOMBAS | BB-DIESEL | Material depositado no piso da casa de bombas. | Necessário remover material depositado no piso da casa de bombas e armazená-lo em local adequado e sinalizado. |  | I-2 | -
27 | 12.9 | a | SUBESTAÇÃO | INSTALAÇÕES | Material depositado no piso da sala da subestação. | Necessário remover material depositado no piso da sala da subestação e armazená-lo em local adequado e sinalizado. |  | I-2 | -
28 | 12.9 | c | CCM | INSTALAÇÕES | Piso da CCM encontra-se em desnivel, região traseira do painel. | Necessário manter o piso de acesso a CCM nivelado e resistente às cargas a que estão sujeitos. |  | I-2 | -
29 | 12.10 | - | MISTURA-1 | 201-EN-01 | Ferramenta encontra-se fora de seu local de guarda. | Necessário armazenar as ferramentas em seu local adequado de guarda de modo a garantir a segurança e a integridade física dos colaboradores. |  | I-1 | -
30 | 12.10 | - | MISTURA-1 | 201-EN-02 | Ferramenta encontra-se fora de seu local de guarda. | Necessário armazenar as ferramentas em seu local adequado de guarda de modo a garantir a segurança e a integridade física dos colaboradores. |  | I-1 | -
31 | 12.10 | - | MISTURA-1 | 201-SL-09 | Ferramenta encontra-se fora de seu local de guarda. | Necessário armazenar as ferramentas em seu local adequado de guarda de modo a garantir a segurança e a integridade física dos colaboradores. |  | I-1 | -
32 | 12.10 | - | MISTURA-1 | 201-BL-02 | Ferramenta encontra-se fora de seu local de guarda. | Necessário armazenar as ferramentas em seu local adequado de guarda de modo a garantir a segurança e a integridade física dos colaboradores. |  | I-1 | -
33 | 12.10 | - | MISTURA-1 | 201-SC-01 | Ferramenta encontra-se fora de seu local de guarda. | Necessário armazenar as ferramentas em seu local adequado de guarda de modo a garantir a segurança e a integridade física dos colaboradores. |  | I-1 | -
34 | 12.10 | - | MISTURA-2 | 202-PN-01 | Ferramenta encontra-se fora de seu local de guarda. | Necessário armazenar as ferramentas em seu local adequado de guarda de modo a garantir a segurança e a integridade física dos colaboradores. |  | I-1 | -
35 | 12.10 | - | MISTURA-2 | 202-BL-02 | Ferramenta encontra-se fora de seu local de guarda. | Necessário armazenar as ferramentas em seu local adequado de guarda de modo a garantir a segurança e a integridade física dos colaboradores. |  | I-1 | -
36 | 12.10 | - | DESCARGA | 101-TC-02 | Ferramenta encontra-se fora de seu local de guarda. | Necessário armazenar as ferramentas em seu local adequado de guarda de modo a garantir a segurança e a integridade física dos colaboradores. |  | I-1 | -
37 | 12.10 | - | CALDEIRARIA | FURADEIRA BANCADA | Ferramenta encontra-se fora de seu local de guarda. | Necessário armazenar as ferramentas em seu local adequado de guarda de modo a garantir a segurança e a integridade física dos colaboradores. |  | I-1 | -
38 | 12.11 | - | CALDEIRARIA | ESMERIL | Base de fixação do esmeril encontra-se solta sem parafusos. | Necessario efetuar a fixação atraves de parafuso na base do esmeril de modo a que não basculem e não se desloquem intempestivamente por vibrações,choque,forças externas previsíveis,forças dinâmicas internas ou qualquer outro motivo acidental. |  | I-2 | 500
39 | 12.14 | - | MISTURA-1 | 201-TC-03 | Caixa de passagem não possui tampa de proteção. | Necessario instalar tampa de proteção na caixa de passagem da tomada de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
40 | 12.14 | - | MISTURA-1 | 201-TC-03 | Caixa de passagem não possui tampa de proteção. | Necessario instalar tampa de proteção na caixa de passagem da tomada de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
41 | 12.14 | - | MISTURA-1 | 201-TC-01 | Tomada de uso industrial não possui identificação de tensão. | Necessario instalar identificação de tensão na tomada de uso industrial de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
42 | 12.14 | - | MISTURA-1 | 201-RO-01 | Tomada não possui identificação de tensão. | Necessario instalar identificação de tensão na tomada de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
43 | 12.14 | - | MISTURA-1 | SALA OPERADORES | Tomada não possui identificação de tensão. | Necessario instalar identificação de tensão na tomada de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
44 | 12.14 | - | MISTURA-1 | 201-EN-01 | Tomada não possui identificação de tensão. | Necessario instalar identificação de tensão na tomada de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
45 | 12.14 | - | MISTURA-1 | 201-CP-02 | Tomada não possui identificação de tensão. | Necessario instalar identificação de tensão na tomada de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
46 | 12.14 | - | MISTURA-1 | 201-TC-01 | Tomada de uso industrial não possui identificação de tensão. | Necessario instalar identificação de tensão na tomada de uso industrial de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
47 | 12.14 | - | DESCARGA | 101-TC-02 | Cabo de alimentação encontra-se solto sem isolamento. | Necessario isolar cabo de alimentação de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
48 | 12.14 | - | DESCARGA | 101-TC-02 | Cabo de alimentação encontra-se solto sem isolamento. | Necessario isolar cabo de alimentação de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
49 | 12.14 | - | DESCARGA | 101-TB-01 | Tomada de uso industrial não possui identificação de tensão. | Necessario instalar identificação de tensão na tomada de uso industrial de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
50 | 12.14 | - | SUBESTAÇÃO | INSTALAÇÕES | Tomada não possui identificação de tensão. | Necessario instalar identificação de tensão na tomada de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
51 | 12.14 | - | CCM | INSTALAÇÕES | Luvas de uso interno da instalações da subestação encontra-se com validade vencida e possuem material agregado. | Necessario substituir luvas de uso interno da subestação, implantar livro de controle de uso, certificado de ensaio, de modo a prevenir, por meios seguros os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
52 | 12.14 | - | CCM | INSTALAÇÕES | Tomada não possui identificação de tensão. | Necessario instalar identificação de tensão na tomada de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
53 | 12.14 | - | SUBESTAÇÃO | INSTALAÇÕES | Instalações da subestação não possui luvas para uso interno dos colaboradores. | Necessario implantar luvas de uso interno da subestação,implantar livro de controle de uso, certificado de ensaios, de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
54 | 12.14 | - | MISTURA-1 | GERADOR | Tomada não possui identificação de tensão. | Necessario instalar identificação de tensão na tomada de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
55 | 12.14 | - | MISTURA-1 | CASA de BOMBA | Tomada não possui identificação de tensão. | Necessario instalar identificação de tensão na tomada de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
56 | 12.14 | - | LABORATÓRIO | INSTALAÇÕES | Tomada não possui identificação de tensão. | Necessario instalar identificação de tensão na tomada de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
57 | 12.14 | - | MISTURA-2 | 202-BL-01 | Cabo de alimentação encontra-se solto sem isolamento. | Necessario isolar cabo de alimentação e acomoda na eletrocalha de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
58 | 12.14 | - | DESCARGA | 101-TB-01 | Cabo de alimentação encontra-se solto sem isolamento. | Necessario isolar cabo de alimentação e acomoda na eletrocalha de modo a prevenir,por meios seguros,os perigos de choque elétrico,incêndio,explosão e outros tipos de acidentes,conforme NR-10. |  | I-3 | 300
59 | 12.16 | - | CCM | INSTALAÇÕES | Sala do CCM encontra-se com portas em madeira não garantindo isolamento e aterramento. | Necessario substituir portas da CCM de modo a possuir sistema de aterramento,isolamento,blindagem estanqueidade de modo a prevenir ocorrência de acidentes. |  | I-2 | 1000
60 | 12.17 | b | MISTURA-1 | 201-TC-03 | Condulete encontra-se desconectado. | Necessario fixar condulete de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
61 | 12.17 | b | MISTURA-1 | 201-BL-01 | Condulete solto danificado. | Necessario substituir condulete danificado de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
62 | 12.17 | b | MISTURA-1 | 201-RO-01 | Prensa cabo solto da caixa do motor. | Necessario fixar prensa cabo na caixa do motor de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
63 | 12.17 | b | MISTURA-1 | 201-EC-02 | Eletrocalha encontra-se com a tampa de proteção solta. | Necessario fixar tampa de proteção na eletrocalha de modo a proteger contra possibilidade de rompimento mecânico ,contato abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
64 | 12.17 | b | MISTURA-1 | 201-RO-01 | Condulete solto danificado. | Necessario substituir condulete danificado de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
65 | 12.17 | b | MISTURA-1 | 201-BL-03 | Condulete solto do prensa cabo lateral a eletrocalha. | Necessario fixar prensa cabo na eletrocalha de modo a proteger contra possibilidade de rompimento mecânico,contato abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
66 | 12.17 | b | MISTURA-1 | SALA OPERADORES | Condulete solto danificado. | Necessario substituir condulete danificado de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
67 | 12.17 | b | MISTURA-1 | 201-CP-01 | Condulete solto do prensa cabo do quadro. | Necessario fixar condulete no prensa cabo do quadro de modo a proteger contra possibilidade de rompimento mecânico,contato abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
68 | 12.17 | b | MISTURA-1 | VASO de PRESSÃO | Condulete solto do prensa cabo do sensor da solenoide. | Necessario fixar condulete no prensa cabo do sensor da solenoide de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
69 | 12.17 | b | MISTURA-1 | 201-TC-02 | Condulete desconectado proximo a chave de emergência. | Necessario fixar condulete proximo a caixa de emergência de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
70 | 12.17 | b | MISTURA-1 | 201-SI- BIG BAG | Condulete solto da caixa de passagem | Necessario fixar condulete na caixa de passagem de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
71 | 12.17 | b | DESCARGA | 201-TC-02 | Condulete desconectado da chave de emergência. | Necessario fixar condulete da caixa de emergência de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
72 | 12.17 | b | DESCARGA | 101-TC-02 | Condulete solto da caixa de passagem | Necessario fixar condulete na caixa de passagem de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
73 | 12.17 | b | DESCARGA | 101-TB-01 | Condulete solto da caixa de passagem | Necessario fixar condulete na caixa de passagem de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
74 | 12.17 | b | MISTURA-1 | 101-TC-02 | Prensa cabo solto da caixa da luminaria. | Necessario fixar prensa cabo na caixa da luminaria de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
75 | 12.17 | b | DESCARGA | 101-TB-01 | Eletrocalha da luminaria encontra-se inadequada. | Necessario substituir eletrocalha da luminaria de modo a proteger contra possibilidade de rompimento mecânico ,contato abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
76 | 12.17 | b | SUBESTAÇÃO | INSTALAÇÕES | Eletrocalha encontra-se sem a tampa de proteção. | Necessario instalar e fixar tampa de proteção na eletrocalha de modo a proteger contra possibilidade de rompimento mecânico ,contato abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
77 | 12.17 | b | CALDEIRARIA | ESMERIL | Condulete encontra-se desconectado. | Necessario fixar condulete na caixa de passagem de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
78 | 12.17 | b | CALDEIRARIA | ESMERIL | Eletrocalha encontra-se com a tampa de proteção solta. | Necessario fixar tampa de proteção na eletrocalha de modo a proteger contra possibilidade de rompimento mecânico ,contato abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
79 | 12.17 | b | MISTURA-2 | 202-TC-02 | Eletrocalha encontra-se com a tampa de proteção solta. | Necessario fixar tampa de proteção na eletrocalha de modo a proteger contra possibilidade de rompimento mecânico ,contato abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
80 | 12.18 | a | CCM | INSTALAÇÕES | Quadro encontra-se com diversas tampas aberta. | Necessario instalar tampas faltante no quadro , de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
81 | 12.18 | a | CCM | INSTALAÇÕES | Quadro encontra-se com a tampa aberta. | Necessario manter a tampa do quadro permanentemente fechada de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
82 | 12.18 | a | UTILIDADES | GERADOR | Quadro encontra-se com a tampa aberta. | Necessario manter a tampa do quadro permanentemente fechada de modo a proteger contra a possibilidade de rompimento mecânico,contato com abrasivo,lubrificantes,combustiveis e calor. |  | I-2 | 300
83 | 12.18 | b | MISTURA-1 | 201-TC-03 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
84 | 12.18 | b | MISTURA-1 | 201-BL-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
85 | 12.18 | b | MISTURA-1 | 201-EN-01/02/03/04 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
86 | 12.18 | b | MISTURA-1 | 201-TL-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
87 | 12.18 | b | MISTURA-1 | 201-TC-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
88 | 12.18 | b | MISTURA-1 | 201-TC-02 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
89 | 12.18 | b | MISTURA-1 | 201-RO-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
90 | 12.18 | b | MISTURA-1 | 201-BL-03 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
91 | 12.18 | b | MISTURA-1 | SALA OPERADORES | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
92 | 12.18 | b | MISTURA-1 | CP-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
93 | 12.18 | b | MISTURA-1 | CP-02 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
94 | 12.18 | b | MISTURA-1 | BB-PROCOTE | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
95 | 12.18 | b | MISTURA-1 | 201-DP-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
96 | 12.18 | b | MISTURA-1 | 201-DP-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
97 | 12.18 | b | MISTURA-2 | 202-EC-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
98 | 12.18 | b | MISTURA-2 | 202-SI-BIG BAG | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
99 | 12.18 | b | MISTURA-2 | 202-SI-BIG BAG | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
100 | 12.18 | b | MISTURA-2 | 202-TC-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
101 | 12.18 | b | MISTURA-2 | SALA PLANTA-2 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
102 | 12.18 | b | MISTURA-2 | 202-RO-01 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
103 | 12.18 | b | DESCARGA | 101-TC-02 | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
104 | 12.18 | b | MISTURA-1 | GERADOR | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
105 | 12.18 | b | MISTURA-1 | GERADOR | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
106 | 12.18 | b | MISTURA-1 | CASA de BOMBA | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
107 | 12.18 | b | CALDEIRARIA | INSTALAÇÕES | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
108 | 12.18 | b | LABORATÓRIO | INSTALAÇÕES | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
109 | 12.18 | b | MISTURA-1 | GERADOR | Quadro não possui sinalização quanto aos riscos . | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos , nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. |  | I-2 | 50
110 | 12.18 | c | MISTURA-2 | 202-DR-01 | Quadro encontra-se danificado. | Necessario substituir quadro danificado e manter em bom estado de conservação,limpo e livre de objetos e ferramentas. |  | I-2 | 50
111 | 12.18 | c | DESCARGA | 101-TC-02 | Quadro encontra-se danificado. | Necessario substituir quadro danificado e manter em bom estado de conservação,limpo e livre de objetos e ferramentas. |  | I-2 | 50
112 | 12.18 | d | DESCARGA | 101-TB-01 | Dispositivo de acionamento não possui identificação de comando. | Necessário instalar a sinalização nos comandos do dispositivo de acionamento do painel da máquina que permita serem distinguiveis entre si. |  | I-2 | 50
113 | 12.18 | d | SUBESTAÇÃO | INSTALAÇÕES | Chave de acionamento não possui identificação de comando. | Necessário instalar a sinalização nos comandos do dispositivo de acionamento do painel da máquina que permita serem distinguiveis entre si. |  | I-2 | 50
114 | 12.18 | d | SUBESTAÇÃO | INSTALAÇÕES | Chave de acionamento não possui identificação de comando. | Necessário instalar a sinalização nos comandos do dispositivo de acionamento do painel da máquina que permita serem distinguiveis entre si. |  | I-2 | 50
115 | 12.18 | d | CALDEIRARIA | ESMERIL | Dispositivo de acionamento não possui identificação de comando. | Necessário instalar a sinalização nos comandos do dispositivo de acionamento do painel da máquina que permita serem distinguiveis entre si. |  | I-2 | 50
116 | 12.18 | d | CALDEIRARIA | POLICORTE | Dispositivo de acionamento não possui identificação de comando. | Necessário instalar a sinalização nos comandos do dispositivo de acionamento do painel da máquina que permita serem distinguiveis entre si. |  | I-2 | 50
117 | 12.18 | e | DESCARGA | 101-TB-01 | Quadro encontra-se solto lateral a plataforma do tombador. | Necessário fixar quadro da plataforma do tombador de modo a atender ao grau de proteção em função do ambiente de uso e atender os requisitos minímo de segurança. |  | I-2 | 300
118 | 12.18 | e | MISTURA-1 | SALA DOSAGEM | Quadro da sala de dosagem encontra-se solto sobre a mesa. | Necessário fixar quadro de comando da sala de dosagem de modo a atender ao grau de proteção em função do ambiente de uso e atender os requisitos minímo de segurança. |  | I-2 | 300
119 | 12.19 | - | UTILIDADES | BB-ABASTECIMENTO | Dispositivo de aterramento não possui local apropriado para a sua guarda. | Necessário instalar dispositivo de guarda do cabo de aterramento de modo a assegurar a sua resistência mecânica e contato elétrico adequado durante o uso. |  | I-2 | 300
120 | 12.22 | b | UTILIDADES | GERADOR | Bateria não possui haste de fixação na base do equipamento. | Necessario instalar haste de fixação da bateria atraves de parafusos de modo a não haver deslocamento acidental. |  | I-1 | 300
121 | 12.22 | b | UTILIDADES | GERADOR | Bateria não possui haste de fixação na base do equipamento. | Necessario instalar haste de fixação da bateria atraves de parafusos de modo a não haver deslocamento acidental. |  | I-1 | 300
122 | 12.22 | c | UTILIDADES | GERADOR | Bateria não possui proteção do polo positivo. | Necessario instalar proteção do polo positivo da bateria a fim de prevenir contato acidental e curto circuito. |  | I-1 | 300
123 | 12.38 | - | MISTURA-1 | 201-SI-1 a 8 | Pistão de acionamento da guilhotina encontra-se sem proteção. | Necessário instalar proteção fixa lateral ao silo proximo do pistão de acionamento da guilhotina em ambos os lados. |  | I-4 | 5000
124 | 12.38 | - | MISTURA-1 | 201-SL-09 | Pistões de acionamento das guilhotinas encontram-se sem proteção. | Necessário instalar proteção fixa lateral ao silo proximo do pistão de acionamento da guilhotina em ambos os lados. |  | I-4 | 5000
125 | 12.38 | - | UTILIDADES | CP-01 | Compressor encontra-se com a tela de proteção danificada. | Necessário substituir tela de proteção fixa lateral da helice do compressor afim de evitar o acesso dos colaboradores a zona de risco da máquina. |  | I-4 | 5000
126 | 12.38 | - | CALDEIRARIA | PRENSA | Prensa não possui tela de proteção em ambos os lados. | Necessário instalar tela de proteção fixa sobre a carcaça da prensa de modo a garantir a segurança e a saude dos colaboradores durante o uso. |  | I-4 | 5000
127 | 12.38 | - | LABORATÓRIO | MOINHO | Moinho não possui proteção no eixo do acoplamento. | Necessário instalar proteção fixa sobre o eixo do acoplamento de modo a impedir o acesso a zona de perigo do moinho. |  | I-4 | 5000
128 | 12.38 | - | CASA de BOMBAS | BB-PRINCIPAL | Bomba encontra-se sem proteção no eixo de selagem. | Necessário instalar proteção fixa no eixo de selagem garantindo a proteção à saúde e a integridade física dos colaboradores. |  | I-4 | 5000
129 | 12.38 | - | OFICINAS | FURADEIRA DE BANCADA | Mandril da furadeira de bancada não possui proteção (articulada ou fixa). | Necessário instalar proteção (fixa ou articulada) no mandril da furadeira de bancada evitando o acesso a zona de risco do equipamento. |  | I-4 | 5000
130 | 12.38 | - | CALDEIRARIA | FURADEIRA DE BANCADA | Mandril da furadeira de bancada não possui proteção (articulada ou fixa). | Necessário instalar proteção (fixa ou articulada) no mandril da furadeira de bancada evitando o acesso a zona de risco do equipamento. |  | I-4 | 5000
131 | 12.39 | c, d, e, f | - | Documentação | Não evidenciado a categoria de segurança. | Após a indicação da categoria de segurança requerida através da analise de riscodisponibilizada pela Conerge, verificar se os sistemas de comandoestão adequados. | - | I-4 | -
132 | 12.41 | a | MISTURA-1 | 201-EC-01 | Tampa de proteção da BV do elevador encontra-se sem fixação. | Necessário fixar proteção da porta da BV atraves de elementos de fixação que só permita a sua remoção através do uso de ferramentas. |  | - | 1000
133 | 12.41 | a | MISTURA-1 | 201-EC-02 | Tampa de proteção da BV do elevador encontra-se sem fixação. | Necessário fixar proteção da porta da BV atraves de elementos de fixação que só permita a sua remoção através do uso de ferramentas. |  | - | 1000
134 | 12.41 | a | MISTURA-1 | 201-PN-02 | Tampa de proteção da BV da peneira encontra-se sem fixação. | Necessário fixar proteção da porta da BV atraves de elementos de fixação que só permita a sua remoção através do uso de ferramentas. |  | - | 1000
135 | 12.41 | a | MISTURA-1 | 201-CT-03 | Proteção lateral da correia transportadora encontra-se sem fixação. | Necessário fixar proteção sobre o eixo atraves de elementos de fixação que só permita a sua remoção através do uso de ferramentas.. |  | - | 1000
136 | 12.41 | a | MISTURA-1 | 201-MP-01 | Tela de proteção da lateral do acionamento do misturador encontra-se sem fixação. | Necessário fixar proteção sobre o eixo atraves de elementos de fixação que só permita a sua remoção através do uso de ferramentas.. |  | - | 1000
137 | 12.49 | i | MISTURA-1 | 201-EC-01 | Tela de proteção do acionamento da polia encontra-se com rasgos. | Necessário adequar tela de proteção fixa do acionamento da polia afim de evitar o acesso a zona de risco . |  | I-3 | 3000
138 | 12.49 | i | MISTURA-1 | 201-EC-01 | Duto da tubulação encontra-se com vão aberto lateral a carcaça do elevador. | Necessário instalar duto faltante da tubulação do elevador afim de evitar o acesso a zona de risco. |  | I-3 | 3000
139 | 12.49 | i | MISTURA-1 | 201-PN-01 | Peneira encontra-se sem a tela de proteção superior. | Necessário instalar tela de proteção fixa sobre a peneira de modo a permitir o acesso a zona de perigo. |  | I-3 | 3000
140 | 12.49 | c | MISTURA-1 | 201-PN-01 | Tela de proteção do acionamento da polia encontra-se com aberturas lateral. | Necessário adequar tela de proteção fixa do acionamento da polia afim de evitar o acesso a zona de risco . |  | I-3 | 3000
141 | 12.49 | i | MISTURA-1 | 201-MP-01 | Misturador de produtos encontra-se com altura da tela de proteção fixa encontra-se com dimensões que permitem o acesso a zona de risco. | Necessário elevar a altura da tela de proteção fixa do misturador de no minimo 2,70m de altura de modo a impedir o acesso a zona de perigo do equipamento. |  | I-3 | 3000
142 | 12.49 | i | MISTURA-1 | 201-RO-02 | Tela de proteção do acionamento da polia encontra-se com aberturas lateral. | Necessário adequar tela de proteção fixa do acionamento da ponta de eixo afim de evitar o acesso a zona de risco . |  | I-3 | 3000
143 | 12.49 | i | MISTURA-1 | 201-RO-03 | Tela de proteção do acionamento da polia encontra-se com aberturas lateral. | Necessário adequar tela de proteção fixa do acionamento da ponta de eixo afim de evitar o acesso a zona de risco . |  | I-3 | 3000
144 | 12.49 | i | MISTURA-1 | 201-DP-01 | Tela de proteção do acionamento da polia encontra-se com aberturas lateral. | Necessário eliminar vãos existentes na região traseira da proteção fixa da polia de acionamento do motor, na região próxima aos eixos. |  | I-3 | 3000
145 | 12.49 | i | MISTURA-2 | 202-PN-01 | Peneira encontra-se sem a tela de proteção superior. | Necessário instalar tela de proteção fixa sobre a peneira de modo a permitir o acesso a zona de perigo. |  | I-3 | 3000
146 | 12.49 | i | MISTURA-2 | 202-PN-01 | Proteção fixa da polia encontra-se com dimensões que permitem o acesso a zona de risco na região traseira próximo aos eixos. | Necessário eliminar vãos existentes na região traseira da proteção fixa da polia de acionamento do motor, na lateral do guarda corpo da peneira. |  | I-3 | 3000
147 | 12.49 | i | MISTURA-2 | 202-RO-01 | Tela de proteção do acionamento da polia encontra-se com aberturas lateral. | Necessário adequar tela de proteção fixa do acionamento da ponta de eixo afim de evitar o acesso a zona de risco . |  | I-3 | 3000
148 | 12.49 | b | MISTURA-2 | 202-EN-01/02 | Ensacadeira encontra-se sem o telhado de proteção no posto de trabalho. | Necessario instalar telhado no posto de trabalho da ensacadeira de modo a evitar projeções de peças,materiais e particulas sobre os colaboradores durante a jornada de trabalho. |  | I-3 | 3000
149 | 12.49 | i | DESCARGA | 101-TB-01 | Tombador não possui sistema de cancelas impedindo o acesso de pessoas. | Necessário instalar sistema de cancelas no tombador da descarga de modo a impedir o acesso de pessoas a zona de perigo |  | I-3 | 3000
150 | 12.49 | i | CALDEIRARIA | POLICORTE | Proteção fixa da polia encontra-se com dimensões que permitem o acesso a zona de risco. | Necessário eliminar vãos existentes na região traseira da proteção fixa da polia de acionamento do motor impedindo o acesso a zona de perigo. |  | I-3 | 3000
151 | 12.49 | i | UTILIDADES | GERADOR | Necessário adequar tela de proteção fixa sobre a helice do motor do gerador devendo ser observadas a distância de segurança impedindo o acesso a zona de perigo,conforme previsto no Anexo I,item A. | Necessário adequar tela de proteção fixa sobre a helice do motor do gerador devendo ser observadas a distância de segurança impedindo o acesso a zona de perigo,conforme previsto no Anexo I,item A. |  | I-3 | 3000
152 | 12.50 | - | UTILIDADES | GERADOR | Tela de proteção da lateral no acionamento da correia encontra-se com dimensões que permitem o acesso a zona de risco. | Necessário adequar tela de proteção fixa sobre a helice do motor do gerador devendo ser observadas a distância de segurança impedindo o acesso a zona de perigo,conforme previsto no Anexo I,item A. |  | I-3 | 3000
153 | 12.55 | - | - | Documentação | Não evidenciado a existência de diagramas dos sistemas elétricos para todos os equipamentos. | Necessário adequar as documentações referentes aos diagramas dos sistemas elétricos de todos os equipamentos. | - | I-2 | -
154 | 12.55.1 | - | - | Documentação | Não evidenciado o recolhimento da ART do profissional legalmente habilitado referente a documentação exigida. | Providenciar o recolhimento da ART do profissional legalmente habilitado das documentações elaboradas dos equipamentos com potencial de risco. | - | I-1 | -
155 | 12.56 | - | OFICINAS | ESMERIL | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência. | Necessário instalar dispositivo de parada de emergência no equipamento por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 1000
156 | 12.56 | - | OFICINAS | FURADEIRA BANCADA | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência. | Necessário instalar dispositivo de parada de emergência no equipamento por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 1000
157 | 12.56 | - | CALDEIRARIA | FURADEIRA BANCADA | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência. | Necessário instalar dispositivo de parada de emergência no equipamento por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 1000
158 | 12.56 | - | CALDEIRARIA | ESMERIL | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência. | Necessário instalar dispositivo de parada de emergência no equipamento por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 1000
159 | 12.56 | - | CALDEIRARIA | POLICORTE | Equipamento não possui dispositivo de parada de emergência. | Necessário instalar dispositivo de parada de emergência no equipamento por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. |  | I-4 | 1000
160 | 12.58 | g | MISTURA-1 | 201-EC-01 | Dispositivo de parada de emergência encontra-se sem sistema de proteção. | Necessário instalar dispositivo de proteção contra queda de material no dispositivo de parada de emergência do equipamento por meio dos quais possam mante-los limpos em perfeito estado de funcionamento. |  | I-3 | 100
161 | 12.58 | g | MISTURA-1 | 201-PN-01 | Dispositivo de parada de emergência encontra-se sem sistema de proteção. | Necessário instalar dispositivo de proteção contra queda de material no dispositivo de parada de emergência do equipamento por meio dos quais possam mante-los limpos em perfeito estado de funcionamento. |  | I-3 | 100
162 | 12.58 | g | MISTURA-1 | 201-EC-02 | Dispositivo de parada de emergência encontra-se sem sistema de proteção. | Necessário instalar dispositivo de proteção contra queda de material no dispositivo de parada de emergência do equipamento por meio dos quais possam mante-los limpos em perfeito estado de funcionamento. |  | I-3 | 100
163 | 12.58 | g | MISTURA-1 | 201-MP-01 | Dispositivo de parada de emergência encontra-se sem sistema de proteção. | Necessário instalar dispositivo de proteção contra queda de material no dispositivo de parada de emergência do equipamento por meio dos quais possam mante-los limpos em perfeito estado de funcionamento. |  | I-3 | 100
164 | 12.58 | g | MISTURA-1 | 201-EC-02 | Dispositivo de parada de emergência encontra-se sem sistema de proteção. | Necessário instalar dispositivo de proteção contra queda de material no dispositivo de parada de emergência do equipamento por meio dos quais possam mante-los limpos em perfeito estado de funcionamento. |  | I-3 | 100
165 | 12.58 | g | MISTURA-1 | 201-EC-01 | Dispositivo de parada de emergência encontra-se sem sistema de proteção. | Necessário instalar dispositivo de proteção contra queda de material no dispositivo de parada de emergência do equipamento por meio dos quais possam mante-los limpos em perfeito estado de funcionamento. |  | I-3 | 100
166 | 12.58 | g | MISTURA-1 | 201-PN-01 | Dispositivo de parada de emergência encontra-se sem sistema de proteção. | Necessário instalar dispositivo de proteção contra queda de material no dispositivo de parada de emergência do equipamento por meio dos quais possam mante-los limpos em perfeito estado de funcionamento. |  | I-3 | 100
167 | 12.58 | a | MISTURA-1 | 201-EC-02 | Dispositivo de parada de emergência encontra-se sem sistema de proteção. | Necessário instalar dispositivo de proteção contra queda de material no dispositivo de parada de emergência do equipamento por meio dos quais possam mante-los limpos em perfeito estado de funcionamento. |  | I-3 | 100
168 | 12.58 | a | MISTURA-1 | 201-PN-02 | Dispositivo de parada de emergência encontra-se sem sistema de proteção. | Necessário instalar dispositivo de proteção contra queda de material no dispositivo de parada de emergência do equipamento por meio dos quais possam mante-los limpos em perfeito estado de funcionamento. |  | I-3 | 100
169 | 12.64 | - | MISTURA-1 | 201-BL-02 | Plataforma encontra-se sem portão de acesso a carroceria dos caminhões. | Necessário instalar portão na plataforma de acesso a carroceria dos caminhões de modo a prevenir risco de acidente e facilitar o seu acesso e utilização pelos colaboradores. |  | I-2 | 500
170 | 12.64 | - | MISTURA-2 | 202-TL-01 | Plataforma encontra-se sem portão de acesso lateral. | Necessário instalar portão na plataforma de acesso a talha de modo a prevenir risco de acidente e facilitar o seu acesso e utilização pelos colaboradores. |  | I-2 | 1500
171 | 12.64.3 | - | MISTURA-1 | 201-BL-02 | Plataforma encontra-se com vigas em altura baixa e sem sinalização de segurança. | Necessário sinalizar através de pintura zebrada de segurança os locais onde as vigas são rebaixadas oferecendo risco de impacto de membros superiores na plataforma de instalação da máquina. |  | I-2 | 3000
172 | 12.64.3 | - | DESCARGA | 101-EC-01 | Escada de acesso encontra-se com vigas em altura baixa e sem sinalização de segurança. | Necessário sinalizar através de pintura zebrada de segurança os locais onde as vigas são rebaixadas oferecendo risco de impacto de membros superiores na plataforma de instalação da máquina. |  | I-2 | 3000
173 | 12.68 | d | CASA de BOMBAS | BB-DIESEL | Passarela em frente a casa de bombas possui tampa com saliência propiciando condições insegura aos colaboradores. | Necessário adequar em mesmo nível a tampa da caixa da passarela em frente a casa de bombas propiciando condições segura aos colaboradores. |  | I-2 | 1000
174 | 12.70 | c,d | MISTURA-1 | 201-EN-01/02/03/04 | Escada de acesso encontra-se sem guarda corpo em ambos os lados. | Necessario instalar guarda corpo com travessão superior,travessão intermediario,barra rodapé com 200m de altura em ambos os lados da escada de acesso a ensacadeira de modo a permitir condições segura ao colaborador. |  | I-3 | 3000
175 | 12.70 | b | DESCARGA | 101-EC-01 | Trecho da plataforma do elevador possui corrosão severa nas estruturas de sustentação do piso. | Necessario repara as estruturas de sustentação do piso da plataforma do elevador de canecas de forma a suportar os esforços solicitantes durante o acesso. |  | I-3 | 3000
176 | 12.70 | c | DESCARGA | 101-EC-01 | Escada de acesso ao elevador possui guarda corpo somente em um lado. | Necessário instalar guarda corpo faltante na escada de acesso ao elevador da descarga de forma a suportar os esforços solicitantes durante o acesso. |  | I-3 | 3000
177 | 12.70 | a | DESCARGA | 101-EC-01 | Escada de acesso ao elevador possui guarda corpo somente em um lado. | Necessário instalar guarda corpo faltante na escada de acesso ao elevador da descarga de forma a suportar os esforços solicitantes durante o acesso. |  | I-3 | 3000
178 | 12.71 | - | MISTURA-1 | 201-EC-01 | Guarda corpo na passarela lateral da correia não possui tela de proteção fixa. | Necessário instalar tela de proteção fixa no vão entre o travessão superior e rodapé do guarda corpo da passarela impedindo a passagem de qualquer objeto e ferramentas. |  | I-3 | 5000
179 | 12.71 | - | MISTURA-1 | 201-PN-02 | Guarda corpo na passarela lateral da peneira não possui tela de proteção fixa. | Necessário instalar tela de proteção fixa no vão entre o travessão superior e rodapé do guarda corpo da passarela impedindo a passagem de qualquer objeto e ferramentas. |  | I-3 | 5000
180 | 12.71 | - | MISTURA-1 | 201-CT-03 | Guarda corpo na passarela lateral da correia não possui tela de proteção fixa. | Necessário instalar tela de proteção fixa no vão entre o travessão superior e rodapé do guarda corpo da passarela impedindo a passagem de qualquer objeto e ferramentas. |  | I-3 | 5000
181 | 12.71 | - | MISTURA-1 | 201-EC-02 | Guarda corpo na passarela lateral da correia não possui tela de proteção fixa. | Necessário instalar tela de proteção fixa no vão entre o travessão superior e rodapé do guarda corpo da passarela impedindo a passagem de qualquer objeto e ferramentas. |  | I-3 | 5000
182 | 12.71 | - | MISTURA-1 | 201-TL-01 | Guarda corpo na plataforma da talha não possui tela de proteção fixa. | Necessário instalar tela de proteção fixa no vão entre o travessão superior e rodapé do guarda corpo da passarela impedindo a passagem de qualquer objeto e ferramentas. |  | I-3 | 5000
183 | 12.71 | - | MISTURA-2 | 202-EC-01 | Guarda corpo na plataforma do elevador não possui tela de proteção fixa. | Necessário instalar tela de proteção fixa no vão entre o travessão superior e rodapé do guarda corpo da passarela impedindo a passagem de qualquer objeto e ferramentas. |  | I-3 | 5000
184 | 12.71 | - | MISTURA-2 | 202-PN-01 | Guarda corpo na plataforma do equipamento não possui tela de proteção fixa. | Necessário instalar tela de proteção fixa no vão entre o travessão superior e rodapé do guarda corpo da passarela impedindo a passagem de qualquer objeto e ferramentas. |  | I-3 | 5000
185 | 12.71 | - | MISTURA-2 | 202-BL-02 | Guarda corpo na plataforma do equipamento não possui tela de proteção fixa. | Necessário instalar tela de proteção fixa no vão entre o travessão superior e rodapé do guarda corpo da passarela impedindo a passagem de qualquer objeto e ferramentas. |  | I-3 | 5000
186 | 12.71 | - | DESCARGA | 101-TB-01 | Guarda corpo na plataforma do equipamento não possui tela de proteção fixa. | Necessário instalar tela de proteção fixa no vão entre o travessão superior e rodapé do guarda corpo da passarela impedindo a passagem de qualquer objeto e ferramentas. |  | I-3 | 5000
187 | 12.76 | l | MISTURA-1 | 201-BL-03 | Escada marinheiro de acesso ao patamar superior do equipamento encontra-se com barras sem ranhuras. | Necessário instalar formas ou ranhuras na superficie das barras da escada marinheiro afim de previnir deslizamentos. |  | I-2 | 500
188 | 12.76 | l | MISTURA-2 | 202-BL-03 | Escada marinheiro de acesso ao patamar superior do equipamento encontra-se com barras sem ranhuras. | Necessário instalar formas ou ranhuras na superficie das barras da escada marinheiro afim de previnir deslizamentos. |  | I-2 | 500
189 | 12.76 | c | MISTURA-1 | 201-BL-03 | Escada marinheiro não possui gaiola de proteção. | Necessário instalar gaiola de proteção na escada marinheiro ao lado do equipamento permitindo condiçõessegurasaos colaboradores. |  | I-2 | 3000
190 | 12.76 | c | MISTURA-2 | 202-BL-03 | Escada marinheiro de acesso ao equipamento encontra-se com altura inadequada. | Necessário prolongar escada marinheiro para altura mínima de 1,10m acima do patamar superior onde se instala o equipamento. |  | I-2 | 3000
191 | 12.78 | - | UTILIDADES | GERADOR | Mangueira de abastecimento do gerador encontram-se expostas e sem proteção. | Necessário manter a mangueira de abastecimento em local especifico de armazenamento de modo a proteger de tal forma que uma situação de ruptura ou impactos mecânico não ocasione acidentes de trabalho. |  | I-2 | 2000
192 | 12.78 | - | UTILIDADES | BB-ABASTECIMENTO | Mangueira de abastecimento encontram-se expostas e sem proteção. | Necessário manter a mangueira de abastecimento em local especifico de armazenamento de modo a proteger de tal forma que uma situação de ruptura ou impactos mecânico não ocasione acidentes de trabalho. |  | I-2 | 2000
193 | 12.79 | - | MISTURA-1 | 201-EN-01/02/03/04 | Mangueira de fluxo de material não possui PMTA especificada pelo fabricante. | Necessario substituir mangueira de fluxo de material de modo a conter PMTA especificada pelo fabricante. |  | I-2 | 500
194 | 12.79 | - | UTILIDADES | GERADOR | Mangueira de fluxo de material não possui PMTA especificada pelo fabricante. | Necessario substituir mangueira de fluxo de material de modo a conter PMTA especificada pelo fabricante. |  | I-2 | 500
195 | 12.85 | - | MISTURA-1 | 201-TC-01 | Tela de proteção lateral da correia permite o acesso as rolos de carga (zona de risco). | Necessário instalar tela de proteção fixa na região inferior das laterais da correia (rolos de carga) com dimensões que não permitam o acesso a zona de risco, em toda a extensão da correia de ambos os lados, conforme anexo I da NR-12. |  | I-4 | 10000
196 | 12.85 | - | MISTURA-1 | 201-TC-02 | Tela de proteção lateral da correia permite o acesso as rolos de carga (zona de risco). | Necessário instalar tela de proteção fixa na região inferior das laterais da correia (rolos de carga) com dimensões que não permitam o acesso a zona de risco, em toda a extensão da correia de ambos os lados, conforme anexo I da NR-12. |  | I-4 | 10000
197 | 12.85 | - | MISTURA-2 | 202-TC-01 | Rolo movido encontram-se sem a devida proteção permitindo o acesso a zona de risco da correia. | Necessário instalar proteção fixa no rolo movido, com materiais resistentes e com dimensões que não permita o acesso a zona de risco, conforme anexo I da NR-12. |  | I-4 | 10000
198 | 12.85 | - | DESCARGA | 101-TC-02 | Tela de proteção lateral da correia permite o acesso ao contra peso. | Necessário instalar tela de proteção fixa na região do contra peso com dimensões que não permitam o acesso a zona de risco, em toda a extensão da correia de ambos os lados, conforme anexo I da NR-12. |  | I-4 | 10000
199 | 12.85 | - | MISTURA II | 202-TC-02 | Proteção fixa lateral da correia encontram-se sem a devida tela de proteção proximo ao contra peso. | Necessário instalar tela de proteção fixa no guarda corpo na região do contra peso da correia, com dimensões impedindo o acesso dos colaboradores a zona de risco. |  | I-4 | 10000
200 | 12.90.3 | - | MISTURA-2 | 202-TC-02 | Passagem por debaixo da correia não possui proteção fixa contra queda de materiais. | Necessário instalar proteção fixa contra queda de materias na região da passagem de colaboradores por debaixo da correia. |  | I-3 | 5000
201 | 12.91 | - | MISTURA-2 | 202-TC-01 | Correia encontra-se sem o cabo de emergência . | Necessário instalar o cabo de emergência por fora da tela de proteção lateral da correia, de ambos os lados de modo que possam ser acionados em todas as posições de trabalho. |  | I-4 | 1000
202 | 12.91 | - | MISTURA-1 | 201-TC-03 201-PN-03 | Cabo de emergência da correia encontra-se instalado na parte interna da proteção fixa. | Necessário instalar o cabo de emergência por fora da tela de proteção lateral da correia, de ambos os lados de modo que possam ser acionados em todas as posições de trabalho. |  | I-4 | 1000
203 | 12.95 | c | UTILIDADES | GERADOR | Botoeira de emergência não possui sinalização dos comandos. | Necessário instalar a sinalização nos comandos da botoeira de emergência que permita serem distinguiveis entre si. |  | I-2 | 50
204 | 12.97 | - | MISTURA-1 | 201-EN-01/02/03/04 | Assento utilizado na operação da máquina não possui estofamento e regulagem de altura. | Necessário substituir assento utilizado na operação da máquina de modo a conter estofamento e regulagem de altura conforme a natureza do trabalho aser executado,além do previsto no subitem 17.3.3 da NR-17. |  | I-1 | 1000
205 | 12.97 | - | MISTURA-2 | 202-EN-01/02/ | Assento utilizado na operação da máquina não possui estofamento e regulagem de altura. | Necessário substituir assento utilizado na operação da máquina de modo a conter estofamento e regulagem de altura conforme a natureza do trabalho aser executado,além do previsto no subitem 17.3.3 da NR-17. |  | I-1 | 1000
206 | 12103 | - | MISTURA-1 | 201-EC-01 | Instalações do equipamento não possui luminaria. | Necessario instalar luminaria nas instalações do equipamento de modo que possibilite boa visibilidade no local de trabalho evitando zonas de penumbra e efeito estroboscópico. |  | I-2 | 300
207 | 12103 | - | MISTURA-2 | 202-RO-01 | Instalações do equipamento não possui luminaria. | Necessario instalar luminaria nas instalações do equipamento de modo que possibilite boa visibilidade no local de trabalho evitando zonas de penumbra e efeito estroboscópico. |  | I-2 | 300
208 | 12108 | - | UTILIDADES | PAC-02 | Pá carregadeira não possui sistema de corta chamas. | Necessário instalar dispositivo de corta chamas no equipamento de modo a oferecer medidas de proteção contra sua emissão ,liberação,combustão,explosão e reação acidental,bem como a ocorrência de incêndio nas areas internas do armazen. |  | I-4 | 1000
209 | 12108 | - | UTILIDADES | PAC-01 | Pá carregadeira não possui sistema de corta chamas. | Necessário instalar dispositivo de corta chamas no equipamento de modo a oferecer medidas de proteção contra sua emissão ,liberação,combustão,explosão e reação acidental,bem como a ocorrência de incêndio nas areas internas do armazen. |  | I-4 | 1000
210 | 12109 | - | CASA de BOMBAS | BB-DIESEL | Bomba a diesel possui sistema de saída de gases(escapamento) sem a devida proteção. | Necessário instalar sistema de proteção (isolamento térmico)na tubulação do escapamento da bomba a diesel de modo a proteger contra queimaduras. |  | I-3 | 500
211 | 12109 | - | UTILIDADES | GERADOR | Gerador possui sistema de saída de gases(escapamento) sem a devida proteção. | Necessário instalar sistema de proteção (isolamento térmico)na tubulação do escapamento do gerador de modo a proteger contra queimaduras. |  | I-3 | 500
212 | 12109 | - | UTILIDADES | GERADOR | Gerador não possui tampa de proteção do radiador. | Necessário instalar tampa de proteção do radiador do gerador de modo a proteger contra queimaduras. |  | I-3 | 500
213 | 12.111.1 | - | - | Documentação | Não evidenciado o gerenciamento por profissional legalmente habilitado. | Necessário que as manutenções preventivas com potencial de causar acidentes do trabalho deverão ser objeto de planejamento e gerenciamento efetuado por profissional legalmente habilitado. | - | I-2 | -
214 | 12112 | g | - | Documentação | Não evidenciado a descrição da "indicação conclusiva quanto as condições de segurança da máquina". | Providenciar adequação do sistema informatizado da manutenção, acrescentando a "indicação conclusiva quanto as condições de segurança da máquina". | - | I-2 | -
215 | 12116 | - | SUBESTAÇÃO | INSTALAÇÕES | Chave seccionadora não possuem sinalização de segurança . | Necessário instalar sinalização de segurança para todos os equipamentos da unidade de modo a advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos | - | I-2 | 100
216 | 12116 | - | SUBESTAÇÃO | INSTALAÇÕES | Trafo não possuem sinalização de segurança . | Necessário instalar sinalização de segurança para todos os equipamentos da unidade de modo a advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos |  | I-2 | 100
217 | 12116 | - | SUBESTAÇÃO | INSTALAÇÕES | Paíneis não possuem sinalização de segurança . | Necessário instalar sinalização de segurança para todos os equipamentos da unidade de modo a advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos |  | I-2 | 100
218 | 12116 | - | CCM | INSTALAÇÕES | Paíneis não possuem sinalização de segurança . | Necessário instalar sinalização de segurança para todos os equipamentos da unidade de modo a advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos |  | I-2 | 100
219 | 12116 | - | CCM | INSTALAÇÕES | Chave seccionadora não possuem sinalização de segurança . | Necessário instalar sinalização de segurança para todos os equipamentos da unidade de modo a advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos |  | I-2 | 100
220 | 12116 | - | CCM | INSTALAÇÕES | Trafo não possuem sinalização de segurança . | Necessário instalar sinalização de segurança para todos os equipamentos da unidade de modo a advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos |  | I-2 | 100
221 | 12116 | - | YARA CANDEIAS | INSTALAÇÕES | Não possui sinalização de segurança existentes no equipamento | Necessário instalar sinalização de segurança para todos os equipamentos da unidade de modo a advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos |  | I-2 | 10000
222 | 12117 | - | YARA CANDEIAS | INSTALAÇÕES | Não possui sinalização de segurança existentes no equipamento | Necessário instalar sinalização de segurança de modo a ficar destacada na maquina em local visível e ser de fácil compreensão | - | I-2 | -
223 | 12.119.1 | a b | UBA IV | UBA IV | Não possui sinalização de segurança existentes no equipamento | Necessário instalar sinalização de segurança de modo a ficar destacada na maquina em local visível e ser de fácil compreensão e não deve ser utilizada somente a inscrição(PERIGO) | - | I-1 | 10000
224 | 12120 | - | MISTURA-1 | 201-TL-01 | Talha não possui inscrições e simbolos que indiquem suas especificações. | Necessario instalar na talha etiquetas de modo a identificar suas especificações e limitações técnicas de modo a garantir a segurança e a integridade física dos colaboradores durante o manuseio. |  | I-1 | 100
225 | 12120 | - | MISTURA-2 | 202-TL-02 | Talha não possui inscrições e simbolos que indiquem suas especificações. | Necessario instalar na talha etiquetas de modo a identificar suas especificações e limitações técnicas de modo a garantir a segurança e a integridade física dos colaboradores durante o manuseio. |  | I-1 | 100
226 | 12122 | a | YARA CANDEIAS | GERAL | Devem ser adotadas as seguintes cores para a sinalização de segurança das maquinas e equipamentos. | Preferencialmente devemos manter a pintura na cor amarela das proteção fixas ,móveis,componentes mecânicos de retenção,gaiolas de escadas e sistemas de proteção contra quedas de modo a manter a sinalização de segurança das maquinas e equipamentos. |  | I-1 | 10000
227 | 12125 | - | - | Documentação | Não evidenciado os manuais de instruções de todas as máquinas e equipamentos fornecido pelo fabricante ou importador. | Necessário solicitar aos fabricantes/importadores das máquinas e equipamentos os respectivos manuais de instruções faltantes. | - | I-2 | -
228 | 12127 | - | - | Documentação | Os manuais existentes não estão adequados. | Necessário adequar a língua portuguesa os manuais existentes. | - | I-1 | -
229 | 12128 | a | - | Documentação | Não evidenciado para os equipamentos novos (Após Dez/10), exceto para os manuais da pá-carregadeira. | Necessário adequar os manuais dos equipamentos novos quanto a razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador. | - | I-2 | -
230 | 12129 | - | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. | Necessário reconstituir prontuário para todos os equipamentosfabricados antes de dezembro/2010. | - | I-2 | -
231 | 12135 | - | - | Documentação | A capacitação dos trabalhadores não foram evidenciados. | A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em maquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados para este fim. | - | I-3 | -
232 | 12.136 | - | - | Documentação | Não evidenciado a abordagem dos riscos. | Necessário capacitar os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em maquinas e equipamentos, conforme subitem 12.136 desta norma. | - | I-3 | -
233 | 12138 | a, b, c, d, e | - | Documentação | Não evidenciado a capacitação dos trabalhadores. | Necessário adequar a capacitação dos trabalhadores, conforme anexo II, item 1.0 e 1.1 | - | I-3 | -
234 | 12139 | - | - | Documentação | Não evidenciado documentação. | Verificar se o material didático escrito ou audiovisual utilizado no treinamento e o fornecido aos participantes, devem ser produzidos em linguagem adequada aos trabalhadores, e ser mantidos à disposição da fiscalização, assim como a lista de presença dos participantes ou certificado, currículo dos ministrantes e avaliação dos capacitados. | - | I-1 | -
235 | 12142 | - | - | Documentação | Não evidenciado a capacitação dos empregados com condições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado responsável pela supervisão da capacitação. | A capacitação só terá validade para o empregador que a realizou e nas condições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado responsável pela supervisão da capacitação. | - | - | -
236 | 12.143 | - | - | Documentação | Não evidenciado o documento de capacitação dos trabalhadores. | Verificar se os trabalhadores qualificados, capacitados ou profissionais legalmente habilitados, possuem autorização dada por meio de documento formal do empregador. | - | - | -
237 | 12144 | - | - | Documentação | Não evidenciado a reciclagem dos trabalhadores. | Deve ser realizada capacitação para reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem modificações significativas nas instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. | - | I-2 | -
238 | 12.153.1 | - | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. | Necessário adequar as informações do inventário, para que as mesmas devem subsidiar as ações de gestão para aplicação desta Norma. | - | I-2 | -
239 | ANEXO XI 6.12.1 | - | UTILIDADES | PAC-02 | Escada de acesso a cabine da maquina encontra-se sem espelho e espaçamento acima do permitido. | Necessário instalar barra rodapé (espelho) na escada da cabine da maquina de modo a impedir o acesso a zona de perigo da maquina. |  | I-3 | 500
240 | ANEXO XI 6.12.1 | - | UTILIDADES | PAC-01 | Escada de acesso a cabine da maquina encontra-se sem espelho e espaçamento acima do permitido. | Necessário instalar barra rodapé (espelho) na escada da cabine da maquina de modo a impedir o acesso a zona de perigo da maquina. |  | I-3 | 500
241 | ANEXO XI 8 | - | UTILIDADES | PAC-02 | Pá carregadeira não possui dispositivo de alerta. | Necessário instalar dispositivo de alerta na maquina de modo a atender os requisitos minímo de segurança da maquina. |  | I-2 | 500
242 | ANEXO XI 8 | - | UTILIDADES | PAC-03 | Pá carregadeira não possui dispositivo de alerta. | Necessário instalar dispositivo de alerta na maquina de modo a atender os requisitos minímo de segurança da maquina. |  | I-2 | 500
243 | ANEXO XI 8 | - | UTILIDADES | PAC-02 | Pá carregadeira encontra-se com sistema de seta danificado. | Necessário adequar sistema de seta (PISCA/PISCA) de modo a atender os requisitos minímo de segurança da maquina. |  | I-2 | 500
244 | ANEXO XI 8 | - | UTILIDADES | PAC-01 | Pá carregadeira encontra-se com sistema de seta danificado. | Necessário adequar sistema de seta (PISCA/PISCA) de modo a atender os requisitos minímo de segurança da maquina. |  | I-2 | 500
245 | ANEXO XI 8 | - | UTILIDADES | PAC-03 | Pá carregadeira encontra-se com sistema de seta danificado. | Necessário adequar sistema de seta (PISCA/PISCA) de modo a atender os requisitos minímo de segurança da maquina. |  | I-2 | 500
246 | ANEXO XI 8 | - | UTILIDADES | PAC-01 | Pá carregadeira encontra-se sem a devida tampa de proteção lateral do motor. | Necessário instalar tampa de proteção lateral do motor da maquina de modo a atender os requisitos minímo de segurança da maquina. |  | I-2 | 500
247 | ANEXO XI 12 | - | UTILIDADES | PAC-02 | Pá carregadeira possui pino sem cupilha no engate. | Necessário instalar cupilha no pino do engate da maquina impedindo o deslocamento acidental em caso de utilização pelos colaboradores. |  | I-2 | 500
248 | ANEXO XI 12 | - | UTILIDADES | PAC-03 | Pá carregadeira possui pino sem cupilha no engate. | Necessário instalar cupilha no pino do engate da maquina impedindo o deslocamento acidental em caso de utilização pelos colaboradores. |  | I-2 | 500
249 | ANEXO XI 12.1 | - | UTILIDADES | PAC-02 | Pá carregadeira não possui indicação no sistema de engate. | Necessário instalar indicação no sistema de engate da Pá carregadeira de modo a permitir boa visualização aos colaboradores. |  | I-1 | 500
250 | ANEXO XI 12.1 | - | UTILIDADES | PAC-01 | Pá carregadeira não possui indicação no sistema de engate. | Necessário instalar indicação no sistema de engate da Pá carregadeira de modo a permitir boa visualização aos colaboradores. |  | I-1 | 500
251 | ANEXO XI 12.1 | - | UTILIDADES | PAC-03 | Pá carregadeira não possui indicação no sistema de engate. | Necessário instalar indicação no sistema de engate da Pá carregadeira de modo a permitir boa visualização aos colaboradores. |  | I-1 | 500
252 | ANEXO XI 15.22.1 | - | UTILIDADES | PAC-02 | Escada de acessoa cabine da maquina encontra-se sem batente verticais em ambos os lados. | Necessário instalar barras verticais na escada da cabine da maquina de modo a impedir o acesso a zona de perigo da maquina. |  | I-2 | 500
253 | ANEXO XI 15.22.1 | - | UTILIDADES | PAC-01 | Escada de acessoa cabine da maquina encontra-se sem batente verticais em ambos os lados. | Necessário instalar barras verticais na escada da cabine da maquina de modo a impedir o acesso a zona de perigo da maquina. |  | I-2 | 500
254 | ANEXO XI 15.22.1 | - | UTILIDADES | PAC-03 | Escada de acessoa cabine da maquina encontra-se sem batente verticais em ambos os lados. | Necessário instalar barras verticais na escada da cabine da maquina de modo a impedir o acesso a zona de perigo da maquina. |  | I-2 | 500
255 | ANEXO XII 2.2 | c | UTILIDADES | PTA | Cesto da plataforma elevatória possui corrosão severa em todos os seus pontos de conexão. | Necessário efetuar o tratamento da corrosão da plataforma elevatória de modo seguro e resistente,de forma a suportar os esforços solicitantes e movimentação segura aos colaboradores. |  | I-4 | 1000
256 | ANEXO XII 4.18 | a | UTILIDADES | PTA | Cesto da plataforma elevatória não possui identificação de capacidade. | Necessário instalar identificação de capacidade no cesto da plataforma elevatória de modo a atender os requisitos minímos de segurança. |  | I-4 | 1000
257 | ANEXO XII 4.18 | b | UTILIDADES | PTA | Cesto da plataforma elevatória não possui tela de proteção fixa integral e resistente. | Necessário instalar tela de proteção fixa integral e resistente no cesto da plataforma elevatória de modo a atender os requisitos minímos de segurança. |  | I-4 | 1000