## NR12
GESTÃO DE NÃO CONFORMIDADES NR 12 - CRUZ ALTA - CZB1 | [6 empty] | LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1=P3, I-2=P2, I-3=P1, I-4=P0
Nº | REQUISITOS LEGAIS | ALÍNEA | ÁREA | TAG | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | FOTO (ANTES) | INFRAÇÃO NR-28 | ESTIMATIVA DE CUSTO (R$) | CATEGORIA DE SEGURANÇA | RESPONSÁVEL | PRAZO | DATA CONCLUSÃO | FOTO(APÓS ADEQUAÇÃO)
1 | 12.6 | - | Geral | Geral | Não há demarcação das áreas de circulação de pessoas e equipamentos nos pisos operacionais da unidade. | Necessário demarcar as áreas de circulação nos locais de instalação das máquinas e equipamentos conforme NBR 7195. | - | I-1 | 25000
2 | 12.6 | _ | Externa | SE MIST. / DESC. | Piso da Subestação sem demarcação da zona controlada de distância segura em conformidade com as normas técnicas oficiais. | Necessario demarcar os locais das instalções dos equipamentos e as áreas de circulação da Sala do Painel conforme o item desta norma em conformidade com a Norma Tecnica (NBR-7195) | 0041 | I-1 | 500
3 | 12.6 | _ | Externa | SE MIST. / DESC. | Piso da Subestação sem demarcação da zona controlada de distância segura em conformidade com as normas técnicas oficiais. | Necessario demarcar os locais das instalções dos equipamentos e as áreas de circulação da Sala do Painel conforme o item desta norma em conformidade com a Norma Tecnica (NBR-7195) | 0042 | I-1 | 500
4 | 12.6 | _ | Externa | SE MIST. / DESC. | Piso da Subestação sem demarcação da zona controlada de distância segura em conformidade com as normas técnicas oficiais. | Necessario demarcar os locais das instalções dos equipamentos e as áreas de circulação da Sala do Painel conforme o item desta norma em conformidade com a Norma Tecnica (NBR-7195) | 0048 | I-1 | 500
5 | 12.6 | _ | Externa | CCM DESCARGA | Piso da CCM da Descarga sem demarcação da zona controlada de distância segura em conformidade com as normas técnicas oficiais. | Necessario demarcar os locais das instalções dos equipamentos e as áreas de circulação da CCM conforme o item desta norma em conformidade com a Norma Tecnica (NBR-7195) | 0019 | I-1 | 500
6 | 12.6 | _ | Externa | CCM MISTURA | Piso da CCM sem demarcação da zona controlada de distância segura em conformidade com as normas técnicas oficiais. | Necessario demarcar os locais das instalções dos equipamentos e as áreas de circulação da CCM conforme o item desta norma em conformidade com a Norma Tecnica (NBR-7195) | 0009 | I-1 | 500
7 | 12.6 | _ | Externa | CCM MISTURA | Piso da CCM sem demarcação da zona controlada de distância segura em conformidade com as normas técnicas oficiais. | Necessario demarcar os locais das instalções dos equipamentos e as áreas de circulação da CCM conforme o item desta norma em conformidade com a Norma Tecnica (NBR-7195) | 9997 | I-1 | 500
8 | 12.6 | _ | EXTERNA | SE ENTRADA | Piso da Subestação, sem demarcação da zona controlada de distância segura em conformidade com as normas técnicas oficiais. | Necessario demarcar os locais das instalções dos equipamentos e as áreas de circulação da Subestação conforme o item desta norma em conformidade com a Norma Tecnica (NBR-7195) | 024 | I-1 | 500
9 | 12.6 | _ | EXTERNA | SE ENTRADA | Piso da Subestação, sem demarcação da zona controlada de distância segura em conformidade com as normas técnicas oficiais. | Necessario demarcar os locais das instalções dos equipamentos e as áreas de circulação da Subestação conforme o item desta norma em conformidade com a Norma Tecnica (NBR-7195) | 025 | I-1 | 500
10 | 12.7 | - | Externo | Abastecimento | Falta especificação de material armazenado no tanque. | Necessário especificar e sinalizar as áreas externas de armazenamento de materiais utilizados no processo produtivo. | 9770 | I-1 | 500
11 | 12.7 | - | SCI | Motobomba | Falta especificação de material armazenado no tanque. | Necessário especificar e sinalizar as áreas externas de armazenamento de materiais utilizados no processo produtivo. | 9759 | I-1 | 500
12 | 12.9 | a | Mistura | 10-ES-01 | Material no piso operacional do equipamento está causando risco de acidente. | Necessário manter o piso do local de trabalho e das áreas de circulação limpo e livre de quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 2182 | I-2 | -
13 | 12.9 | a | Mistura | 10-ES-01 | Material no piso operacional do equipamento está causando risco de acidente. | Necessário manter o piso do local de trabalho e das áreas de circulação limpo e livre de quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 2196 | I-2 | -
14 | 12.9 | a | Mistura | 10-FM-01 | Material no piso operacional do equipamento está causando risco de acidente. | Necessário manter o piso do local de trabalho e das áreas de circulação limpo e livre de quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 2099 | I-2 | -
15 | 12.9 | a | Descarga | 20-AL-01 | Material no piso operacional do equipamento está causando risco de acidente. | Necessário manter o piso do local de trabalho e das áreas de circulação limpo e livre de quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 2234 | I-2 | -
16 | 12.9 | a | Descarga | 20-AL-01 | Material no piso operacional do equipamento está causando risco de acidente. | Necessário manter o piso do local de trabalho e das áreas de circulação limpo e livre de quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 2235 | I-2 | -
17 | 12.9 | a | Descarga | 20-TC-03 | Material no piso operacional do equipamento está causando risco de acidente. | Necessário manter o piso do local de trabalho e das áreas de circulação limpo e livre de quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 2291 | I-2 | -
18 | 12.9 | a | Descarga | 20-TC-03 | Material no piso operacional do equipamento está causando risco de acidente. | Necessário manter o piso do local de trabalho e das áreas de circulação limpo e livre de quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 2302 | I-2 | -
19 | 12.9 | a | Externo | Abastecimento | Material no piso operacional do equipamento está causando risco de acidente. | Necessário manter o piso do local de trabalho e das áreas de circulação limpo e livre de quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 9779 | I-2 | -
20 | 12.9 | a | Mistura | Procote | Material no piso operacional do equipamento está causando risco de acidente. | Necessário manter o piso do local de trabalho e das áreas de circulação limpo e livre de quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 2215 | I-2 | -
21 | 12.9 | a | Mistura | Procote | Material no piso operacional do equipamento está causando risco de acidente. | Necessário manter o piso do local de trabalho e das áreas de circulação limpo e livre de quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 2218 | I-2 | -
22 | 12.9 | a | Mistura | Silo BL BAG | Material no piso operacional do equipamento está causando risco de acidente. | Necessário manter o piso do local de trabalho e das áreas de circulação limpo e livre de quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 2165 | I-2 | -
23 | 12.9 | b | Mistura | 10-PN-01 | Piso encontra-se escorregadio devido acúmulo de material. | Necessário adotar piso com características que previnam risco de acidentes causados substâncias e materiais que os tornem escorregadios. | 1945 | I-2 | -
24 | 12.9 | c | Mistura | 10-FM-01 | Piso desnivelado causando risco de acidente. | Necessário eliminar desnível de forma que os pisos dos locais de trabalho permaneçam nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. | 2100 | I-2 | 3000
25 | 12.10 | - | Mistura | 10-BL-01 | Ferramenta armazenadas em local impróprio. | Necessário armazenar as ferramentas em local específico para essa finalidade. | 2053 | I-1 | -
26 | 12.10 | - | Mistura | 10-MT-01 | Ferramenta armazenadas em local impróprio. | Necessário manter o piso do local de trabalho e das áreas de circulação limpo e livre de quaisquer materiais que oferecem risco de acidente. | 2126 | I-1 | -
27 | 12.10 | - | Descarga | 20-AL-01 | Ferramentas armazenadas em local impróprio. | Necessário armazenar as ferramentas em local específico para essa finalidade. | 2235 | I-1 | -
28 | 12.10 | - | Mistura | Silo BL BAG | Ferramenta armazenadas em local impróprio. | Necessário armazenar as ferramentas em local específico para essa finalidade. | 2158 | I-1 | -
29 | 12.10 | _ | EXTERNA | SE MIST. / DESC. | Equipamentos de Segurança utilizados na Subestação, sendo guardados na parte interna de forma inadequada, não atendendo a este item da Norma. | Necessário que as ferramentas utilizadas nos processos produtivos devam ser organizadas e armazenadas em locais específicos. | 0059 | I-1 | -
30 | 12.10 | _ | EXTERNA | SE ENTRADA | Equipamentos de Segurança utilizados na Subestação, sendo guardados na parte interna de forma inadequada, não atendendo a este item da Norma. | Necessário que as ferramentas utilizadas nos processos produtivos devam ser organizadas e armazenadas em locais específicos. | 026 | I-1 | -
31 | 12.11.1 | - | Oficina | Esmeril 1 | Falta aterramento no equipamento. | Necessário instalar o equipamento aterrado conforme Norma. | 9802 | I-2 | 1000
32 | 12.11.1 | - | Oficina | Esmeril 2 | Falta aterramento no equipamento. | Necessário instalar o equipamento aterrado conforme Norma. | 9820 | I-2 | 1000
33 | 12.11.1 | - | Oficina | Furadeira de Bancada | Falta aterramento no equipamento. | Necessário instalar o equipamento aterrado conforme Norma. | 9806 | I-2 | 1000
34 | 12.11.1 | - | Oficina | Serra Elétrica | Falta aterramento no equipamento. | Necessário instalar o equipamento aterrado conforme Norma. | 9815 | I-2 | 1000
35 | 12.14 | _ | MISTURA | 10-EL-02 (movido) | Tomada instalada próximo ao EL-02, não possui sinalização de identificação do nível de tensão de modo a evitar riscos de choque elétrico e acidentes com os colaboradores | Necessario instalar sinalização de identificação do nivel de tensão na tomada de modo a orientar seus colaboradores evitando risco de choque elétrico e outros tipos de acidentes,conforme previsto na NR-10. | 9832 | I-3 | 50
36 | 12.14 | _ | MISTURA | 10-FM-01 | Tomada instalada próximo do FM, não possui sinalização de identificação do nível de tensão de modo a evitar riscos de choque elétrico e acidentes com os colaboradores | Necessario instalar sinalização de identificação do nivel de tensão na tomada de modo a orientar seus colaboradores evitando risco de choque elétrico e outros tipos de acidentes,conforme previsto na NR-10. | 9802 | I-3 | 50
37 | 12.14 | _ | EXTERNA OFICINA | Estufa | Tomada instalada ao lado do quadro elétrico e próximo a estufa, não possui sinalização de identificação do nível de tensão de modo a evitar riscos de choque elétrico e acidentes com os colaboradores | Necessario instalar sinalização de identificação do nivel de tensão na tomada de modo a orientar seus colaboradores evitando risco de choque elétrico e outros tipos de acidentes,conforme previsto na NR-10. | 9825 | I-3 | 50
38 | 12.14 | _ | MISTURA | 10-SL-01 D/C | Tomadas instaladas próximo ao SILO não possui sinalização de identificação do nível de tensão de modo a evitar riscos de choque elétrico e acidentes com os colaboradores | Necessario instalar sinalização de identificação do nivel de tensão nas tomadas de modo a orientar seuscolaboradores evitando risco de choque elétrico e outros tipos de acidentes,conforme previsto na NR-10. | 9781 | I-3 | 50
39 | 12.14 | _ | DESCARGA RODOFERROV. | 20-TC-02 | Tomada instalada ao lado da TC-02 ,não possui sinalização de identificação do nível de tensão de modo a evitar riscos de choque elétrico e acidentes com os colaboradores | Necessario instalar sinalização de identificação do nivel de tensão na tomada de modo a orientar seus colaboradores evitando risco de choque elétrico e outros tipos de acidentes,conforme previsto na NR-10. | 9942 | I-3 | 50
40 | 12.14 | _ | DESCARGA RODOFERROV. | 20-TC-02 | Tomada instalada ao lado da TC-02 ,não possui sinalização de identificação do nível de tensão de modo a evitar riscos de choque elétrico e acidentes com os colaboradores | Necessario instalar sinalização de identificação do nivel de tensão na tomada de modo a orientar seus colaboradores evitando risco de choque elétrico e outros tipos de acidentes,conforme previsto na NR-10. | 9955 | I-3 | 50
41 | 12.15 | _ | Externa | SE ENTRADA | Ponto de aterramento, não possui condutor conectado conforme orientação das normas técnicas oficiais vigentes . | Necessária instalar cabo de aterramento no ponto de conecção de modo a atender este item da NR e Norma técnica Vigente (NBR 5419). | 021 | I-2 | 1000
42 | 12.15 | _ | EXTERNA | TQ. Diesel | Tanque de Diese, não possui condutor de aterramento conectado conforme orientação das normas técnicas oficiais vigentes. | Necessária instalar cabo de aterramento no ponto de conecção de modo a atender este item da NR e Norma técnica Vigente (NBR 5419). | 9770 | I-2 | 1000
43 | 12.15 | _ | EXTERNA | Sala Compressores 10-Cp-01 10-Cp-02 | Compressores (Cp-01 e Cp-02), não possuem condutor de aterramento conectado conforme orientação das normas técnicas oficiais vigentes. | Necessária instalar cabo de aterramento no ponto de conecção de modo a atender este item da NR e Norma técnica Vigente (NBR 5419). | 9860 | I-2 | 1000
44 | 12.15 | _ | EXTERNA | CCM MISTURA | Porta da CCM da Mistura, não possui aterramento conectado conforme orientação das normas técnicas oficiais vigentes. | Necessária instalar cabo de aterramento na estrutura da porta de modo a atender este item da NR e Norma técnica Vigente (NBR 5419). | 9996 | I-2 | 1000
45 | 12.15 | _ | EXTERNA | CCM MISTURA | Janela da CCM da Mistura não possui aterramento conectado conforme orientação das normas técnicas oficiais vigentes. | Necessária instalar cabo de aterramento na estrutura da porta de modo a atender este item da NR e Norma técnica Vigente (NBR 5419). | 9999 | I-2 | 1000
46 | 12.16 |  | EXTERNA | SE ENTRADA | SE não possui Tapete de isolação suficiente, para as manobras de acionamento podendo causar acidentes como choque elétrico em seus colaboradores. | Necessario manter as instalações eletricas de forma que sejam protegidas contra agressividades do meio com materiais de ótima isolação ,resistência e blidagem de modo a previnir a ocorrência de acidentes. | 9726 | I-2 | 1000
47 | 12.17 | b | EXTERNA | CCM DESCAGA | Condutores expostos em Duto no piso da CCM sem tampa, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo. | Necessario instalar Tampa em Duto do piso de modo a proteger os condutores contra rompimentos e garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 0032 | I-2 | 1500
48 | 12.17 | b | EXTERNA | CCM MISTURA | Condutor na CCM da Mistura, encontra-se exposto com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo. | Necessario instalar eletroduto de modo a proteger o condutor contra rompimentos e garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 0004 | I-2 | 500
49 | 12.17 | b | EXTERNA OFICINA | Furadeira de Bancada | Condutor exposto próximo da furadeira de bancada com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo. | Necessario instalar eletroduto de modo a proteger o condutor contra rompimentos e garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9807 | I-2 | 300
50 | 12.17 | b | EXTERNA OFICINA | Serra Elétrica | Condutor da serra elétrica exposto, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo. | Necessario instalar eletroduto de modo a proteger o condutor contra rompimentos e garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9816 | I-2 | 300
51 | 12.18 | a | EXTERNA | SALA DO COMPRESSOR Cp-02 | Painel do Compressor encontra-se com sua porta de acesso aberta, com as instalações expostas podendo causar acidentes aos colaboradores. | Necessário manter as portas de acesso dos quadros fechadas de modo a atender os requisitos mínimos de segurança. | 9856 | I-2 | -
52 | 12.18 | a | MISTURA | 10-BL-A/B | Quadro próximo a BL- A/D encontra-se com sua porta de acesso aberta, com as instalações expostas podendo causar acidentes aos colaboradores. | Necessário manter as portas de acesso dos quadros fechadas de modo a atender os requisitos mínimos de segurança. | 9785 | I-2 | -
53 | 12.18 | a | MISTURA | BL DO BAG | Quadro próximo a BL do BAG encontra-se com sua porta de acesso aberta, com as instalações expostas podendo causar acidentes aos colaboradores. | Necessário manter as portas de acesso dos quadros fechadas de modo a atender os requisitos mínimos de segurança. | 9849 | I-2 | -
54 | 12.18 | b | EXTERNA | CASA DE BOMBAS | Quadro instalado na casa de Bombas, não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9747 | I-2 | 50
55 | 12.18 | b | EXTERNA | LAVAGEM DAS MÁQUINAS | Quadro instalado na Lavagem das Maquinas, não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9765 | I-2 | 50
56 | 12.18 | b | Mistura | 10-EL-02 (movido) | Quadro próximo do EL-02 (movido) na Mistura, não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9828 | I-2 | 50
57 | 12.18 | b | Mistura | 10-EL-02 (motriz) | Quadro próximo do EL-02 (motriz) na Mistura, não possui sinalização quanto aos riscos elétrico | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9735 | I-2 | 50
58 | 12.18 | b | MISTURA | Sala do Operador | Quadros instalados na Sala do Operador da Mistura, não possuem sinalização quanto aos riscos e perigos para os trabalhadores | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9890 | I-2 | 50
59 | 12.18 | b | MISTURA | Sala do Operador | Quadro instalado na Sala do Operador da Mistura, não possui identificação e Sinalização do circuito alimentador e equipamento | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9893 | I-2 | 50
60 | 12.18 | b | MISTURA | Sala do Operador | Quadro instalado na Sala do Operador da Mistura, não possui identificação e Sinalização do circuito alimentador e equipamento | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9896 | I-2 | 50
61 | 12.18 | b | MISTURA | Sala do Operador | Quadro instalado na Sala do Operador da Mistura, não possui identificação e Sinalização do circuito alimentador e equipamento | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9899 | I-2 | 50
62 | 12.18 | b | MISTURA | Sala do Operador | Quadro instalado na Sala do Operador da Mistura, não possui identificação e Sinalização do circuito alimentador e equipamento | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9901 | I-2 | 50
63 | 12.18 | b | MISTURA | TQ Procote | Quadro instalado próximo ao TQ Procote da Mistura, não possui identificação e Sinalização do circuito alimentador e equipamento | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9909 | I-2 | 50
64 | 12.18 | b | Externa | SE ENTRADA | Quadro instalado no interior da SE, não possui sinalização e identificação do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9713 | I-2 | 50
65 | 12.18 | b | Externa | SE ENTRADA | Quadro instalado no interior da SE, não possui sinalização e identificação do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9719 | I-2 | 50
66 | 12.18 | b | Externa | SE MIST. / DESC. | Quadro instalado no interior da Subestação, não possui sinalização e identificação do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 0052 | I-2 | 50
67 | 12.18 | b | Externa | SE MIST. / DESC. | Quadro instalado no interior da Subestação, não possui sinalização e identificação do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 0060 | I-2 | 50
68 | 12.18 | b | EXTERNA | CCM DESCARGA | Quadro instalado no interior da CCM, não possui sinalização e identificação quanto aos riscos elétrico e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 0020 | I-2 | 50
69 | 12.18 | b | EXTERNA | CCM DESCARGA | Quadro instalado no interior da CCM, não possui sinalização quanto aos riscos elétricoaos seus colaboradores | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 0021 | I-2 | 50
70 | 12.18 | b | EXTERNA | CCM DESCARGA | Quadro instalado no interior da CCM, não possui sinalização e identificação quanto aos riscos elétrico e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 0023 | I-2 | 50
71 | 12.18 | b | EXTERNA | CCM DESCARGA | Quadro instalado no interior da CCM, não possui sinalização e identificação quanto aos riscos elétrico e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 0031 | I-2 | 50
72 | 12.18 | b | EXTERNA | CCM DESCARGA | Quadro instalado no interior da CCM, não possui sinalização e identificação quanto aos riscos elétrico e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 0035 | I-2 | 50
73 | 12.18 | b | EXTERNA | CCM MISTURA | Quadro instalado no interior da CCM da Mistura, não possui sinalização e identificação quanto aos riscos elétrico e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 0001 | I-2 | 50
74 | 12.18 | b | EXTERNA | CCM MISTURA | Quadro instalado no interior da CCM da Mistura, não possui sinalização e identificação quanto aos riscos elétrico e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 0003 | I-2 | 50
75 | 12.18 | b | EXTERNA | CCM MISTURA | Quadro instalado no interior da CCM da Mistura, não possui sinalização e identificação quanto aos riscos elétrico e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nivel de tensão e restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 0007 | I-2 | 50
76 | 12.18 | d | EXTERNA | LAVAGEM DAS MÁQUINAS | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação de comando no acionamento do painel de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9766 | I-2 | 50
77 | 12.18 | d | EXTERNA | CASA DE BOMBAS | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação de comando no acionamento do painel de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9747 | I-2 | 50
78 | 12.18 | d | MISTURA | 10-DG-01 | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação de comando no acionamento do painel de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9724 | I-2 | 50
79 | 12.18 | d | MISTURA | 10-EL-02 | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação de comando no acionamento do painel de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9735 | I-2 | 50
80 | 12.18 | d | MISTURA | 10-PN-02 | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação de comando no acionamento do painel de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9749 | I-2 | 50
81 | 12.18 | d | MISTURA | 10-BL-A/D | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação de comando no acionamento do painel de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9772 | I-2 | 50
82 | 12.18 | d | MISTURA | 10-FM-01 | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação de comando no acionamento do painel de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9799 | I-2 | 50
83 | 12.18 | d | MISTURA | SL DO ENSAQUE | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação de comando no acionamento do painel de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9837 | I-2 | 50
84 | 12.18 | d | MISTURA | BL DO BAG | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação de comando no acionamento do painel de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9849 | I-2 | 50
85 | 12.18 | d | MISTURA | ENSACADEIRAS 01/03 | Quadro não possui identificação do circuito alimentador e do equipamento que opera. | Necessario instalar sinalização de identificação de comando no acionamento do painel de modo a garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9862 | I-2 | 50
86 | 12.19 | _ | DESCARGA RODOFERROV. | 20-TC-03 | Condutores na eletrocalha próximo da 20-TC-03, encontra-se exposto com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo. | Necessário que as instalações elétricas dos condutores atenda as recomendações das Normas Técnicas vigentes (NBR 5410), de modo a asegurar resistência mecânica e contato elétrico adequado. | 9956 | I-2 | 300
87 | 12.19 | _ | Mistura | 10-PN-01 | Condutores na caixa de passagem próximo, da 10-PN-01, encontra-se exposto com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo. | Necessário que as instalações elétricas dos condutores atenda as recomendações das Normas Técnicas vigentes (NBR 5410), de modo a asegurar resistência mecânica e contato elétrico adequado. | 9716 | I-2 | 300
88 | 12.19 | _ | Mistura | 10-PN-01 | Condutores da instalação elétrica inadequadao conforme recomendações das Normas Técnicas vigentes (NBR 5410),de modo a asegurar resistência mecânica e contato eletrico adequado. | Necessário que as instalações elétricas dos condutores atenda as recomendações das Normas Técnicas vigentes (NBR 5410), de modo a asegurar resistência mecânica e contato elétrico adequado. | 9717 | I-2 | 300
89 | 12.19 | _ | Mistura | 10-DG-01 | Condutores na caixa de passagem próximo, da 10-DG-01, encontra-se exposto com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo. | Necessário que as instalações elétricas dos condutores atenda as recomendações das Normas Técnicas vigentes (NBR 5410), de modo a asegurar resistência mecânica e contato elétrico adequado. | 9722 | I-2 | 300
90 | 12.19 | _ | MISTURA | 10-PN-02 | Condutores na eletrocalha próximo da 10-PN-02, encontra-se exposto com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo. | Necessário que as instalações elétricas dos condutores atenda as recomendações das Normas Técnicas vigentes (NBR 5410), de modo a asegurar resistência mecânica e contato elétrico adequado. | 9750 | I-2 | 300
91 | 12.19 | _ | MISTURA | 10-FM-01 | Condutores na caixa de passagem próximo, da 10-FM-01, encontra-se exposto com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo. | Necessário que as instalações elétricas dos condutores atenda as recomendações das Normas Técnicas vigentes (NBR 5410), de modo a asegurar resistência mecânica e contato elétrico adequado. | 9800 | I-2 | 300
92 | 12.19 | _ | MISTURA | BL DO BAG | Condutores na caixa de passagem próximo da BL do BAG, encontra-se exposto com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo. | Necessário que as instalações elétricas dos condutores atenda as recomendações das Normas Técnicas vigentes (NBR 5410), de modo a asegurar resistência mecânica e contato elétrico adequado. | 9848 | I-2 | 300
93 | 12.19 | - | Autopropelidas | Cortador de grama | Ligação elétrica encontra-se exposta. | Necessário adotar conduíte em toda a extensão dos condutores. | 2395 | I-2 | 300
94 | 12.19 | - | Autopropelidas | PC-04 | Ligação elétrica encontra-se exposta. | Necessário adotar conduíte em toda a extensão dos condutores. | 2342 | I-2 | 300
95 | 12.22 | b | EXTERNA | CASA DE BOMBAS | As baterias encontram-se soltas instaladas na base do equipamento. | As baterias devem atender aos seguintes requisitos mínimo de segurança,de modo a serem fixadas e não haja deslocamento acidental. | 9734 | I-1 | 300
96 | 12.22 | c | EXTERNA | CASA DE BOMBAS | As baterias encontram-se instaladas no equipamento com seus terminais sem proteção. | As baterias devem atender aos seguintes requisitos mínimo de segurança,de modo que suas proteções positivas não fiquem expostas, a fim de previnir contato acidental e curto-circuito. | 9735 | I-1 | 300
97 | 12.38 | - | Mistura | 10-BL-01 | Região dos atuadores não possuem proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2042 | I-4 | 5000
98 | 12.38 | - | Mistura | 10-DG-01 | Atudor do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 1949 | I-4 | 5000
99 | 12.38 | - | Mistura | 10-EL-01 | Proteção móvel não está associada à dispositivos de intertravamento. | Necessário instalar proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, associada a dispositivos de intertravamento, de modo a isolar a zona de perigo do equipamento. | 1918 | I-4 | 5000
100 | 12.38 | - | Mistura | 10-EL-01 | Ponta do eixo do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 1920 | I-4 | 5000
101 | 12.38 | - | Mistura | 10-EL-02 | Proteção móvel não está associada à dispositivos de intertravamento. | Necessário instalar proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, associada a dispositivos de intertravamento, de modo a isolar a zona de perigo do equipamento. | 1959 | I-4 | 5000
102 | 12.38 | - | Mistura | 10-EL-02 | Ponta do eixo do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 1960 | I-4 | 5000
103 | 12.38 | - | Mistura | 10-EL-02 | Proteção móvel não está associada à dispositivos de intertravamento. | Necessário instalar proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, associada a dispositivos de intertravamento, de modo a isolar a zona de perigo do equipamento. | 1962 | I-4 | 5000
104 | 12.38 | - | Mistura | 10-EL-02 | Proteção móvel não está associada à dispositivos de intertravamento. | Necessário instalar proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, associada a dispositivos de intertravamento, de modo a isolar a zona de perigo do equipamento. | 1964 | I-4 | 5000
105 | 12.38 | - | Mistura | 10-EL-02 | Ponta do eixo do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2130 | I-4 | 5000
106 | 12.38 | - | Mistura | 10-ES-01 | Proteção móvel não está associada à dispositivos de intertravamento. | Necessário instalar proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, associada a dispositivos de intertravamento, de modo a isolar a zona de perigo do equipamento. | 2139 | I-4 | 5000
107 | 12.38 | - | Mistura | 10-FM-01 | Eixo do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2097 | I-4 | 5000
108 | 12.38 | - | Mistura | 10-FM-01 | Ponta do eixo do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2103 | I-4 | 5000
109 | 12.38 | - | Mistura | 10-MT-01 | Zona de perigo do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2063 | I-4 | 5000
110 | 12.38 | - | Mistura | 10-MT-01 | Zona de perigo do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2071 | I-4 | 5000
111 | 12.38 | - | Mistura | 10-PN-01 | Proteção móvel não está associada à dispositivos de intertravamento. | Necessário instalar proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, associada a dispositivos de intertravamento, de modo a isolar a zona de perigo do equipamento. | 1938 | I-4 | 5000
112 | 12.38 | - | Mistura | 10-PN-03 | Ponta do eixo do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 1976 | I-4 | 5000
113 | 12.38 | - | Mistura | 10-PN-03 | Ponta do eixo do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 1978 | I-4 | 5000
114 | 12.38 | - | Mistura | 10-PN-03 | Proteção móvel não está associada à dispositivos de intertravamento. | Necessário instalar proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, associada a dispositivos de intertravamento, de modo a isolar a zona de perigo do equipamento. | 1979 | I-4 | 5000
115 | 12.38 | - | Mistura | 10-PN-03 | Proteção móvel não está associada à dispositivos de intertravamento. | Necessário instalar proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, associada a dispositivos de intertravamento, de modo a isolar a zona de perigo do equipamento. | 1980 | I-4 | 5000
116 | 12.38 | - | Mistura | 10-TC-01 | Ponta do eixo do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2025 | I-4 | 5000
117 | 12.38 | - | Descarga | 20-AL-01 | Eixo do redutor não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2238 | I-4 | 5000
118 | 12.38 | - | Descarga | 20-TC-01 | Proteção móvel não está associada à dispositivos de intertravamento. | Necessário instalar proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, associada a dispositivos de intertravamento, de modo a isolar a zona de perigo do equipamento. | 2252 | I-4 | 5000
119 | 12.38 | - | Descarga | 20-TC-01 | Eixo da bomba não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2255 | I-4 | 5000
120 | 12.38 | - | Descarga | 20-TC-02 | Eixo do redutor não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2282 | I-4 | 5000
121 | 12.38 | - | Descarga | 20-TC-02 | Proteção do contra peso não está fixada adequadamente. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2414 | I-4 | 5000
122 | 12.38 | - | Descarga | 20-TC-03 | Eixo do redutor não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2300 | I-4 | 5000
123 | 12.38 | - | Descarga | 20-TC-03 | Proteção da correia não está fixada adequadamente. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2301 | I-4 | 5000
124 | 12.38 | - | Descarga | 20-TC-04 | Ponta do eixo do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2308 | I-4 | 5000
125 | 12.38 | - | Descarga | 20-TC-04 | Proteção da correia não está fixada adequadamente. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2310 | I-4 | 5000
126 | 12.38 | - | Descarga | 20-TC-04 | Eixo do redutor não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2317 | I-4 | 5000
127 | 12.38 | - | Descarga | 20-TC-04 | BV não possui elementos de fixação adequados. | Necessário fixar tela após a tampa da BV para impedir acesso a zona de perigo do equipamento. | 2324 | I-4 | 5000
128 | 12.38 | - | Externo | Abastecimento | Selagem da bomba está sem proteção. | Necessário instalar proteção fixa integral removível somente com o uso de ferramentas. | 9774 | I-4 | 5000
129 | 12.38 | - | SCI | Bomba Jockey | Selagem da bomba está sem proteção. | Necessário instalar proteção fixa integral removível somente com o uso de ferramentas. | 9751 | I-4 | 5000
130 | 12.38 | - | Externo | Compressor | Fixação da proteção não está adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. |  | I-4 | 5000
131 | 12.38 | - | Oficina | Esmeril 1 | Falta proteção móvel do rebolo. | Necessário instalar proteção móvel nos rebolos. | 9801 | I-4 | 5000
132 | 12.38 | - | Oficina | Esmeril 2 | Falta proteção móvel do rebolo. | Necessário instalar proteção móvel nos rebolos para proteção contra projeção de materiais. | 9821 | I-4 | 5000
133 | 12.38 | - | Oficina | Furadeira de Bancada | Falta proteção da broca. | Necessário instalar proteção móvel associada a dispositivos de intertravamento na região de apoio da peça. | 9806 | I-4 | 5000
134 | 12.38 | - | Externo | Lavador de Máquinas | Proteção da correia não está fixada adequadamente. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 9769 | I-4 | 5000
135 | 12.38 | - | SCI | Motobomba | Zona de perigo do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 9730 | I-4 | 5000
136 | 12.38 | - | Mistura | Procote | Eixo da bomba não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2213 | I-4 | 5000
137 | 12.38 | - | Mistura | Procote | Eixo da bomba não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2217 | I-4 | 5000
138 | 12.38 | - | Oficina | Serra Elétrica | Falta proteção da mesa de apoio. | Necessário instalar proteção móvel associada a dispositivos de intertravamento na região de apoio da peça. | 9816 | I-4 | 5000
139 | 12.38 | - | Mistura | Silo BL BAG | Atuador do equipamento não possui proteção adequada. | Necessário instalar sistema de proteção fixa removível somente com o uso de ferramentas ou móvel associada a dispositivos de intertravamento. | 2166 | I-4 | 5000
140 | 12.38 | _ | EXTERNA OFICINA | Serra Elétrica | Serra Elétrica não possui sistema de segurança , carecterizados por proteções movéis e dispositivos de segurança interligados. | Necessário instalar dispositivos de proteções que garantam à saúde e a integridade fisica dos trabalhadores. | 9813 | I-4 | 5000
141 | 12.39 | c, d, e, f | - | Documentação | Não evidenciado a categoria de segurança. | Após a indicação da categoria de segurança requerida através da analise de riscodisponibilizada pela Conerge, verificar se os sistemas de comandoestão adequados. | - | I-4 | -
142 | 12.39 | a, b, c, d, e, f | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. (Equipamentos novos, após dez/10). | Necessário adequar os sistemas de segurança conforme exigência das alíneas deste subitem. | - | I-4 | -
143 | 12.40 | - | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. (Equipamentos antigos, antes de dez/10). | Adequar conforme a categoria de segurança requerida pela análise de risco. | - | I-4 | -
144 | 12.42 | b | EXTERNA OFICINA | Furadeira de Bancada | Furadeira de Bancada não possui tampa de proteção com dispositivo de segurança. | Necessário instalar dispositivo intertravamento e tampa na Furadeira reduzindo os riscos de acidentes e de outros agravos a saúde dos colaboradores. | 9806 | _ | 3000
145 | 12.44 | a | Autopropelidas | Bob Cat | Proteção do motor não está associada a dispositivos de intertravamento. | Necessário associar a tampa de proteção do motor a dispositivos de intertravamento. | 2352 | I-3 | 3000
146 | 12.44 | a | Autopropelidas | Cortador de grama | Proteção do motor não está associada a dispositivos de intertravamento. | Necessário associar a tampa de proteção do motor a dispositivos de intertravamento. | 2399 | I-3 | 3000
147 | 12.44 | a | Autopropelidas | PC-04 | Proteção do motor não está associada a dispositivos de intertravamento. | Necessário associar a tampa de proteção do motor a dispositivos de intertravamento. | 2344 | I-3 | 3000
148 | 12.44 | a | Autopropelidas | PTA | Proteção do motor não está associada a dispositivos de intertravamento. | Necessário associar a tampa de proteção do motor a dispositivos de intertravamento. | 2392 | I-3 | 3000
149 | 12.46 | c | Autopropelidas | Bob Cat | Proteção móvel não exige rearme após fechamento. | Necessário instalar dispositivo que exija rearme após fechamento da proteção do motor. | 2352 | I-3 | 3000
150 | 12.46 | c | Autopropelidas | Cortador de grama | Proteção móvel não exige rearme após fechamento. | Necessário instalar dispositivo que exija rearme após fechamento da proteção do motor. | 2399 | I-3 | 3000
151 | 12.46 | c | Autopropelidas | PC-04 | Proteção móvel não exige rearme após fechamento. | Necessário instalar dispositivo que exija rearme após fechamento da proteção do motor. | 2344 | I-3 | 3000
152 | 12.46 | c | Autopropelidas | PTA | Proteção móvel não exige rearme após fechamento. | Necessário instalar dispositivo que exija rearme após fechamento da proteção do motor. | 2392 | I-3 | 3000
153 | 12.47 | - | Mistura | 10-DG-02 | Transmissão do equipamento encontra-se exposta. | Necessário instalar proteção fixa integral de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 2012 | I-4 | 5000
154 | 12.47 | - | Mistura | 10-MO-01 | Transmissão do equipamento encontra-se exposta. | Necessário instalar proteção fixa integral de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 1987 | I-4 | 5000
155 | 12.47 | - | Autopropelidas | Cortador de grama | Transmissão do equipamento encontra-se exposta. | Necessário instalar proteção fixa integral de modo a impedir o acesso à zona de perigo do equipamento. | 2401 | I-4 | 5000
156 | 12.47.2 | - | Autopropelidas | PC-04 | Falta proteção no eixo cardã. | Necessário instalar proteção fixa em toda a extensão do eixo cardã. | 2329 | I-4 | 5000
157 | 12.47.2 | - | Autopropelidas | PC-06 | Falta proteção no eixo cardã. | Necessário instalar proteção fixa em toda a extensão do eixo cardã. | 2362 | I-4 | 5000
158 | 12.48 | - | Oficina | Furadeira de Bancada | Falta proteção contra projeção de materiais. | Necessário adotar proteção física para as máquinas e equipamentos que oferecem risco de ruptura de suas partes, projeção de materiais, partículas ou substâncias a fim de garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9806 | I-4 | 3000
159 | 12.48 | - | Oficina | Serra Elétrica | Falta proteção contra projeção de materiais. | Necessário adotar proteção física para as máquinas e equipamentos que oferecem risco de ruptura de suas partes, projeção de materiais, partículas ou substâncias a fim de garantir a saúde e segurança dos colaboradores. | 9816 | I-4 | 3000
160 | 12.49 | i | Mistura | 10-EL-02 | Proteção da transmissão possui aberturas que permitem acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário instalar proteção que impeça o acesso por todos os lados à zona de perigo do equipamento. | 1957 | I-3 | 5000
161 | 12.49 | i | Mistura | 10-ES-01 | Proteção possui aberturas que permitem acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário instalar proteção que impeça o acesso por todos os lados à zona de perigo do equipamento. | 2140 | I-3 | 5000
162 | 12.49 | i | Mistura | 10-FM-01 | Proteção do acoplamento possui aberturas que permitem acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário instalar proteção que impeça o acesso por todos os lados à zona de perigo do equipamento. | 2088 | I-3 | 5000
163 | 12.49 | i | Mistura | 10-MO-01 | Proteção da transmissão possui aberturas que permitem acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário instalar proteção que impeça o acesso por todos os lados à zona de perigo do equipamento. | 1988 | I-3 | 5000
164 | 12.49 | i | Mistura | 10-PN-03 | Proteção do eixo do redutor possui aberturas que permitem acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário instalar proteção que impeça o acesso por todos os lados à zona de perigo do equipamento. | 1981 | I-3 | 5000
165 | 12.49 | i | Oficina | Esmeril 2 | Proteção possui aberturas que permitem acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário instalar proteção que impeça o acesso por todos os lados à zona de perigo do equipamento. | 9820 | I-3 | 5000
166 | 12.49 | i | Externo | Tanque de Óleo Externo | Proteção do acoplamento possui aberturas que permitem acesso à zona de perigo do equipamento. | Necessário instalar proteção que impeça o acesso por todos os lados à zona de perigo do equipamento. | 9785 | I-3 | 5000
167 | 12.49 | a | MISTURA | ENSACADEIRAS 01/03 | Botueira próximo das ensacadeiras 01 e 03 encontra-se danificada não estando de acordo com a sua função apropriada para o acionamento operacional. | Necessária a instalação do dispotivo de modo que atenda as suas funções apropriadas durante toda a sua vida útil e com possibilidades de reposição de suas partes danificadas. | 9858/59 | I-3 | 300
168 | 12.49 | a | MISTURA | ENSACADEIRAS 01/03 | Botueira no quadro de acionamento das ensacadeiras 01 e 03 encontra-se danificada, não estando de acordo com a sua função apropriada em caso de atuação na emergência. | Necessária a instalação do dispotivo de modo que atenda as suas funções apropriadas durante toda a sua vida útil e com possibilidades de reposição de suas partes danificadas. | 9856 | I-3 | 300
169 | 12.50 | - | Mistura | 10-DG-02 | Tela de proteção não está conforme Norma Técnica, gerando risco de acidente. | Necessário instalar tela de proteção com dimensões conforme item A do Anexo I da NR-12. | 2013 | I-3 | 5000
170 | 12.56 | _ | Externa Oficina | Furadeira de Bancada | Furadeira de Bancada instalada na oficina, não possui botueira de parada de emergência conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalação de dispotivo de parada de emergência que possa interromper de imediato a energização do equipamento em caso de acidente. | 9808 | I-4 | 1000
171 | 12.56 | _ | EXTERNA OFICINA | Esmeril (1) | Esmeril (1) não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9801 | I-4 | 1000
172 | 12.56 | _ | EXTERNA OFICINA | Esmeril (2) | Esmeril (2) não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9821 | I-4 | 1000
173 | 12.56 | _ | EXTERNA | 10-TQ-01 | TQ-01 não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9783 | I-4 | 1000
174 | 12.56 | _ | Mistura | TQ Procote | TQ. Procote não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9908 | I-4 | 1000
175 | 12.56 | _ | Mistura | TQ Óleo | Motores do TQ de Óleo não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9821 | I-4 | 1000
176 | 12.56 | _ | Mistura | 10-EL-01 (motriz) | Motor do EL-01 não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9705 | I-4 | 1000
177 | 12.56 | _ | Mistura | 10-EL-02 (motriz) | Motor do EL-02 não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9728 | I-4 | 1000
178 | 12.56 | _ | Mistura | 10-PN-01 | Motor da PN-01 não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma. | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9712 | I-4 | 1000
179 | 12.56 | _ | Mistura | 10-MT-01 | MT-01 não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9796 | I-4 | 1000
180 | 12.56 | _ | Mistura | 10-FM-01 | Motor do FM-01 não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9807 | I-4 | 1000
181 | 12.56 | _ | Mistura | 10-PN-02 | Motor da PN-02 não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9746 | I-4 | 1000
182 | 12.56 | _ | Mistura | 10-PN-03 | Motor da PN-03 não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9739 | I-4 | 1000
183 | 12.56 | _ | Mistura | 10-DG-02 | Motor do DG-02, não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalar dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9753 | I-4 | 1000
184 | 12.56 | _ | Mistura | 10-DG-03 | Motor do DG-03, não possui dispositivo de parada de emergência quepossam ser acionados em situações de perigo latentes existentes conforme recomendação do item desta norma | Necessária a instalação do dispotivos de parada de emergência em todos os equipamentos de modo que possa interromper de imediato a energização em caso de acidente. | 9759 | I-4 | 1000
185 | 12.56.1 | _ | Mistura | Ensacadeiras 01/03 | Dispositivo de parada de emergência utilizado como chave de partida/acionamento do equipamento | Providenciar chaves de uso adequado para ligar e desligar o equipamento utilizando o dispositivo instalado somente para situações de emergência. | 9860 | I-4 | 1000
186 | 12.57 | - | DESCARGA RODOFERROV. | 20-TC-01 | Dispositivo tipo cabo de parada de emergência não está posicionado até os extremos e localizado na parte interna da TC. | Remenda-se que os dispositivos de parada de emergência devem ser posicionados em locais de fácil acesso e visualizaçãopelos operadores em seus postos de trabalho e por outras pessoas ,e mantidos permanentemente desobestruídos. | 9931 | I-3 | 1500
187 | 12.58 | g | MISTURA | 10-TC-01 | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | 9765 | I-3 | 500
188 | 12.58 | g | DESCARGA RODOFERROV. | 20-AL-01 | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | 9919 | I-3 | 500
189 | 12.58 | g | DESCARGA RODOFERROV. | 20-TC-01 | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | 9933 | I-3 | 500
190 | 12.58 | g | DESCARGA RODOFERROV. | 20-TC-01 | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | 9934 | I-3 | 500
191 | 12.58 | g | DESCARGA RODOFERROV. | 20-TC-02 | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | 9946 | I-3 | 500
192 | 12.58 | g | DESCARGA RODOFERROV. | 20-TC-03 | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | Necessário providenciar proteção do dispositivo de modo a acondicioná-los evitando o seu contato com poeiras e mantidos em bom estado de conservação. | 9963 | I-3 | 500
193 | 12.58 | g | DESCARGA RODOFERROV. | 20-TC-03 | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | Dispositivo de parada de emergência não possui proteção contra pó para ser mantido em perfeito estado de funcionamento. | 9964 | I-3 | 500
194 | 12.64 | - | Mistura | 10-DG-01 | Escada de acesso insegura com degraus inadequados. | Necessário instalar escada de acesso adequada com degraus conforme item 12.74 ou 12.75. | 1951 | I-2 | 5000
195 | 12.65 | - | Mistura | 10-DG-02 | Ângulo de lance da escada móvel não está em conformidade com a Norma. | Necessário adequar os ângulos de lances dos meios de acesso aos equipamentos a esta Norma, conforme Figura I do Anexo III. | 2007 | I-2 | 5000
196 | 12.70 | todas | Mistura | 10-DG-02 | Escada móvel não possui guarda corpo conforme Norma. | Necessário instalar guarda corpo com dimensões conforme Norma em ambos os lados dos meios de acesso. | 2017 | I-3 | 3000
197 | 12.70 | todas | Mistura | 10-EL-02 | Escada móvel não possui guarda corpo conforme Norma. | Necessário instalar guarda corpo com dimensões conforme Norma em ambos os lados dos meios de acesso. | 2132 | I-3 | 3000
198 | 12.70 | todas | Mistura | 10-ES-01 | Escada não possui guarda corpo conforme Norma. | Necessário instalar guarda corpo com dimensões conforme Norma em ambos os lados dos meios de acesso. | 2195 | I-3 | 3000
199 | 12.70 | todas | Mistura | 10-PN-01 | Escada não possui guarda corpo conforme Norma. | Necessário instalar guarda corpo com dimensões conforme Norma em ambos os lados dos meios de acesso. | 1946 | I-3 | 3000
200 | 12.71 | - | Mistura | 10-BL-01 | Vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo do equipamento não possui proteção integral. | Necessário instalar proteção fixa, integral e resistente no vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo quando houver risco de queda de objetos e materiais. |  | I-3 | 5000
201 | 12.71 | - | Mistura | 10-TC-01 | Vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo do equipamento não possui proteção integral. | Necessário instalar proteção fixa, integral e resistente no vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo quando houver risco de queda de objetos e materiais. | 2024 | I-3 | 5000
202 | 12.71 | - | Mistura | Silo BL BAG | Vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo do equipamento não possui proteção integral. | Necessário instalar proteção fixa, integral e resistente no vão entre o rodapé e o travessão superior do guarda corpo quando houver risco de queda de objetos e materiais. | 2173 | I-3 | 5000
203 | 12.74 | d | Descarga | 20-TC-02 | Degrau com altura acima do limite normal. | Necessário adotar degraus com altura máxima de 0,25 m para as escada de degraus sem espelho. | 2289 | I-2 | 3000
204 | 12.76 | a | Mistura | 10-MT-01 | Escada não está fixada. | Necessário fixar a escada. | 2133 | I-2 | 500
205 | 12.76 | l | Mistura | 10-DG-02 | Barras horizontais da escada não possuem meios para prevenir escorregamento. | Necessário adotar barras horizontais com superfícies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos nas escadas fixas do tipo marinheiro. | 1999 | I-2 | 3000
206 | 12.76 | l | Mistura | 10-FM-01 | Barras horizontais da escada não possuem meios para prevenir escorregamento. | Necessário adotar barras horizontais com superfícies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos nas escadas fixas do tipo marinheiro. | 2084 | I-2 | 3000
207 | 12.76 | l | Mistura | 10-MT-01 | Barras horizontais da escada não possuem meios para prevenir escorregamento. | Necessário adotar barras horizontais com superfícies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos nas escadas fixas do tipo marinheiro. | 2134 | I-2 | 3000
208 | 12.76 | l | Descarga | 20-AL-01 | Barras horizontais da escada não possuem meios para prevenir escorregamento. | Necessário adotar barras horizontais com superfícies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos nas escadas fixas do tipo marinheiro. | 2244 | I-2 | 3000
209 | 12.76 | l | Descarga | 20-TC-02 | Barras horizontais da escada não possuem meios para prevenir escorregamento. | Necessário adotar barras horizontais com superfícies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos nas escadas fixas do tipo marinheiro. |  | I-2 | 3000
210 | 12.76 | l | Descarga | 20-TC-03 | Barras horizontais da escada não possuem meios para prevenir escorregamento. | Necessário adotar barras horizontais com superfícies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos nas escadas fixas do tipo marinheiro. |  | I-2 | 3000
211 | 12.76 | l | Mistura | Procote | Barras horizontais da escada não possuem meios para prevenir escorregamento. | Necessário adotar barras horizontais com superfícies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos nas escadas fixas do tipo marinheiro. | 2216 | I-2 | 3000
212 | 12.76 | l | Externo | Tanque de Óleo Externo | Barras horizontais da escada não possuem meios para prevenir escorregamento. | Necessário adotar barras horizontais com superfícies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos nas escadas fixas do tipo marinheiro. | 9783 | I-2 | 3000
213 | 12.78 | - | Mistura | 10-BL-01 | Mangueiras pressurizadas encontram-se desprotegidas causando risco de acidentes. | Necessário proteger mangueiras, tubulações e demais componentes pressurizados de forma a não ocasionar acidentes de trabalho em caso de ruptura e vazamentos de fluidos. | 2042 | I-2 | 3000
214 | 12.81 | - | Mistura | 10-BL-01 | Não foram evidenciados meios ou dispositivos de controle de risco de acidentes gerados pela pressão residual. | Necessário adotar sistema de bloqueio mecânico e 'teste de zero' para isolamento dos sistemas pressurizados. | - | I-3 | 1000
215 | 12.81 | - | Mistura | 10-ES-01 | Não foram evidenciados meios ou dispositivos de controle de risco de acidentes gerados pela pressão residual. | Necessário adotar sistema de bloqueio mecânico e 'teste de zero' para isolamento dos sistemas pressurizados. | - | I-3 | 1000
216 | 12.81 | - | Mistura | 10-FM-01 | Não foram evidenciados meios ou dispositivos de controle de risco de acidentes gerados pela pressão residual. | Necessário adotar sistema de bloqueio mecânico e 'teste de zero' para isolamento dos sistemas pressurizados. | - | I-3 | 1000
217 | 12.81 | - | Autopropelidas | Bob Cat | Não foram evidenciados meios ou dispositivos de controle de risco de acidentes gerados pela pressão residual. | Necessário adotar sistema de bloqueio mecânico e 'teste de zero' para isolamento dos sistemas pressurizados. | - | I-3 | 1000
218 | 12.81 | - | Externo | Compressor | Não foram evidenciados meios ou dispositivos de controle de risco de acidentes gerados pela pressão residual. | Necessário adotar sistema de bloqueio mecânico e 'teste de zero' para isolamento dos sistemas pressurizados. | - | I-3 | 1000
219 | 12.81 | - | Autopropelidas | PC-04 | Não foram evidenciados meios ou dispositivos de controle de risco de acidentes gerados pela pressão residual. | Necessário adotar sistema de bloqueio mecânico e 'teste de zero' para isolamento dos sistemas pressurizados. | - | I-3 | 1000
220 | 12.81 | - | Autopropelidas | PC-06 | Não foram evidenciados meios ou dispositivos de controle de risco de acidentes gerados pela pressão residual. | Necessário adotar sistema de bloqueio mecânico e 'teste de zero' para isolamento dos sistemas pressurizados. | - | I-3 | 1000
221 | 12.81 | - | Autopropelidas | PTA | Não foram evidenciados meios ou dispositivos de controle de risco de acidentes gerados pela pressão residual. | Necessário adotar sistema de bloqueio mecânico e 'teste de zero' para isolamento dos sistemas pressurizados. | - | I-3 | 1000
222 | 12.84 | - | Mistura | 10-ES-01 | Força exercida pelo pistão 'prensa saco' não está conforme norma. | Necessário limitar a 150 N a força exercida pelo pistão durante a aproximação de modo a evitar danos à integridade física dos trabalhadores. | 2175 | I-4 | 1000
223 | 12.85 | - | Mistura | 10-TC-01 | Laterais do transportador contínuo de materiais encontram-se desprotegidas. | Necessário instalar proteção fixa integral que impessa acesso às zonas de perigo por todos os lados. | 2028 | I-4 | 10000
224 | 12.85 | - | Descarga | 20-AL-01 | Laterais do transportador contínuo de materiais encontram-se desprotegidas. | Necessário instalar proteção fixa integral que impessa acesso às zonas de perigo por todos os lados. | 2236 | I-4 | 10000
225 | 12.85 | - | Descarga | 20-TC-01 | Laterais do transportador contínuo de materiais encontram-se desprotegidas. | Necessário instalar proteção fixa integral que impessa acesso às zonas de perigo por todos os lados. | 2265 | I-4 | 10000
226 | 12.85 | - | Descarga | 20-TC-02 | Laterais do transportador contínuo de materiais encontram-se desprotegidas. | Necessário instalar proteção fixa integral que impessa acesso às zonas de perigo por todos os lados. | 2286 | I-4 | 10000
227 | 12.85 | - | Descarga | 20-TC-03 | Laterais do transportador contínuo de materiais encontram-se desprotegidas. | Necessário instalar proteção fixa integral que impessa acesso às zonas de perigo por todos os lados. | 2295 | I-4 | 10000
228 | 12.85 | - | Descarga | 20-TC-04 | Laterais do transportador contínuo de materiais encontram-se desprotegidas. | Necessário instalar proteção fixa integral que impessa acesso às zonas de perigo por todos os lados. | 2311 | I-4 | 10000
229 | 12.87 | - | Mistura | 10-EL-01 | Falta especificação de material e capacidade de carga do transportador contínuo. | Necessário especificar a capacidade e tipo de material transportado pelo TC para que o mesmo seja usado somente conforme dimensionado em projeto. | - | I-4 | 500
230 | 12.87 | - | Mistura | 10-EL-02 | Falta especificação de material e capacidade de carga do transportador contínuo. | Necessário especificar a capacidade e tipo de material transportado pelo TC para que o mesmo seja usado somente conforme dimensionado em projeto. | - | I-4 | 500
231 | 12.87 | - | Mistura | 10-TC-01 | Falta especificação de material e capacidade de carga do transportador contínuo. | Necessário especificar a capacidade e tipo de material transportado pelo TC para que o mesmo seja usado somente conforme dimensionado em projeto. | - | I-4 | 500
232 | 12.87 | - | Descarga | 20-AL-01 | Falta especificação de material e capacidade de carga do transportador contínuo. | Necessário especificar a capacidade e tipo de material transportado pelo TC para que o mesmo seja usado somente conforme dimensionado em projeto. | - | I-4 | 500
233 | 12.87 | - | Descarga | 20-TC-01 | Falta especificação de material e capacidade de carga do transportador contínuo. | Necessário especificar a capacidade e tipo de material transportado pelo TC para que o mesmo seja usado somente conforme dimensionado em projeto. | - | I-4 | 500
234 | 12.87 | - | Descarga | 20-TC-03 | Falta especificação de material e capacidade de carga do transportador contínuo. | Necessário especificar a capacidade e tipo de material transportado pelo TC para que o mesmo seja usado somente conforme dimensionado em projeto. | - | I-4 | 500
235 | 12.87 | - | Descarga | 20-TC-04 | Laterais do transportador contínuo de materiais encontram-se desprotegidas. | Necessário instalar proteção fixa integral que impessa acesso às zonas de perigo por todos os lados. | - | I-4 | 500
236 | 12.90.3 | - | Descarga | 20-TC-01 | Área de circulação de pessoas sob o transportador contínuo não está protegida adequadamente. | Necessário instalar proteção contra quedas de materiais sob a correia do transportador nos locais de permanência e circulação de pessoas. | 2265 | I-3 | 3000
237 | 12.95 | c | Descarga | 20-AL-01 | Falta identificação e sinalização no comando do TC. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 2246 | I-2 | 50
238 | 12.95 | c | Oficina | Esmeril 1 | Falta identificação e sinalização no comando do esmeril. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 9801 | I-2 | 50
239 | 12.95 | c | Oficina | Esmeril 2 | Falta identificação e sinalização no comando do esmeril. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 9821 | I-2 | 50
240 | 12.95 | c | Oficina | Furadeira de Bancada | Falta identificação e sinalização nos comandos do equipamento. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 9806 | I-2 | 50
241 | 12.95 | c | Oficina | Serra Elétrica | Falta identificação e sinalização nos comandos do equipamento. | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 9817 | I-2 | 50
242 | 12.95 | c | MISTURA | 10-CT-04 | Botueira para ensaque dos Bag's estão faltando identificação para os seus acionamentos | Necessário adotar para as máquinas e equipamentos comandos visíveis, acessíveis, sinalizados e distinguíveis entre si. | 9885 | I-2 | 50
243 | 12103 | _ | DESCARGA RODOFERROV. | 20-TC-01 | Local de trabalho próximo a TC-01, não possuindo iluminação permanente que possibilite a visibilidade dos detalhes do trabalho. | Necessário instalar iluminação nos locais dos equipamentos de modo a evitar zonas de sombras e efeitos estroboscópicos ,eliminando os riscos de acidentes aos colaboradores . | 9937 | I-2 | 300
244 | 12.103.1 | _ | DESCARGA RODOFERROV. | 20-TC-02 | Não possui iluminação de emergência em caso da falta de energia na rede | Necessário instalar iluminação de emergência no local dos equipamentos de modo adequado e estar disponível em situações de emergência, quando for exigido o ingresso de pessoas, com observância, ainda das exigências específicaspara áreas classificadas. | 9948 | I-2 | 300
245 | 12.103.1 | _ | DESCARGA RODOFERROV. | 20-TC-04 | Não posui iluminação de emergência em caso da falta de energia na rede | Necessário instalar iluminação de emergência no local dos equipamentos de modo adequado e estar disponível em situações de emergência, quando for exigido o ingresso de pessoas, com observância, ainda das exigências específicaspara áreas classificadas. | 9991 | I-2 | 300
246 | 12105 | - | Externo | Abastecimento | Bocal de abastecimento localizado em altura não conforme. | Necessário instalar plataforma de modo que o bocal de abastecimento esteja a, no máximo, 1,5 m acima do piso da plataforma. | 9770 | I-2 | 3000
247 | 12105 | - | SCI | Motobomba | Bocal de abastecimento localizado em altura não conforme. | Necessário instalar plataforma de modo que o bocal de abastecimento esteja a, no máximo, 1,5 m acima do piso da plataforma. | 9757 | I-2 | 3000
248 | 12.111.1 | - | - | Documentação | Não evidenciado o gerenciamento por profissional legalmente habilitado. | Necessário que as manutenções preventivas com potencial de causar acidentes do trabalho deverão ser objeto de planejamento e gerenciamento efetuado por profissional legalmente habilitado. | - | I-2 | -
249 | 12112 | e, g | - | Documentação | Não evidenciado a descrição da "indicação conclusiva quanto as condições de segurança da máquina". | Providenciar adequação do sistema informatizado da manutenção, acrescentando a "indicação conclusiva quanto as condições de segurança da máquina". | - | I-2 | -
250 | 12113 | a | - | Documentação | Não evidenciado as medidas que garantam que a jusante dos pontos de corte de energia não exista possibilidade de gerar risco de acidentes. | Providenciar adequação quanto as medidas que garantam que a jusante dos pontos de corte de energia não exista possibilidade de gerar risco de acidentes. | - | I-4 | -
251 | 12113 | c | Mistura | 10-ES-01 | Não há bloqueio mecânico e teste de energia zero para intervenções nos sistemas pneumáticos. | Necessário adotar bloqueio mecânico e 'teste de zero' para proteção dos colaboradores durante intervenções nos sistemas pressurizados. | - | I-4 | 1000
252 | 12113 | e | Mistura | 10-EL-01 | Não há sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimentos intempestivos do equipamento. | Necessário adotar sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental durante a manutenção e outras intervenções que se fizerem necessárias. | - | I-4 | 1000
253 | 12113 | e | Mistura | 10-EL-02 | Não há sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimentos intempestivos do equipamento. | Necessário adotar sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental durante a manutenção e outras intervenções que se fizerem necessárias. | - | I-4 | 1000
254 | 12113 | e | Mistura | 10-MT-01 | Não há sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimentos intempestivos do equipamento. | Necessário adotar sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental durante a manutenção e outras intervenções que se fizerem necessárias. | - | I-4 | 1000
255 | 12113 | e | Mistura | 10-TC-01 | Não há sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimentos intempestivos do equipamento. | Necessário adotar sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental durante a manutenção e outras intervenções que se fizerem necessárias. | - | I-4 | 1000
256 | 12113 | e | Descarga | 20-AL-01 | Não há sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimentos intempestivos do equipamento. | Necessário adotar sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental durante a manutenção e outras intervenções que se fizerem necessárias. | - | I-4 | 1000
257 | 12113 | e | Descarga | 20-TC-01 | Não há sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimentos intempestivos do equipamento. | Necessário adotar sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental durante a manutenção e outras intervenções que se fizerem necessárias. | - | I-4 | 1000
258 | 12113 | e | Descarga | 20-TC-02 | Não há sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimentos intempestivos do equipamento. | Necessário adotar sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental durante a manutenção e outras intervenções que se fizerem necessárias. | - | I-4 | 1000
259 | 12113 | e | Descarga | 20-TC-03 | Não há sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimentos intempestivos do equipamento. | Necessário adotar sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental durante a manutenção e outras intervenções que se fizerem necessárias. | - | I-4 | 1000
260 | 12113 | e | Descarga | 20-TC-04 | Não há sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimentos intempestivos do equipamento. | Necessário adotar sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental durante a manutenção e outras intervenções que se fizerem necessárias. | - | I-4 | 1000
261 | 12113 | e | Autopropelidas | PC-04 | Não há sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimentos intempestivos do equipamento. | Necessário adotar sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental durante a manutenção e outras intervenções que se fizerem necessárias. | - | I-4 | 1000
262 | 12113 | e | Autopropelidas | PC-06 | Não há sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimentos intempestivos do equipamento. | Necessário adotar sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental durante a manutenção e outras intervenções que se fizerem necessárias. | - | I-4 | 1000
263 | 12113 | e | Autopropelidas | PTA | Não há sistema de retenção com trava mecânica para evitar movimentos intempestivos do equipamento. | Necessário adotar sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental durante a manutenção e outras intervenções que se fizerem necessárias. | - | I-4 | 1000
264 | 12116 | - | Geral | Geral | Falta sinalização de segurança nos equipamentos e nos locais de instalação dos mesmos. | Necessário adotar sinalização de segurança em toda as fases de utilização das máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, para advertir os colaboradores sobre os riscos a que estão expostos e as instruções de operação e manutenção, além de informações de meios de proteção para os mesmos. | - | I-2 | 10000
265 | 12116 | _ | Externa | CCM DESCARGA | Equipamento, não possui sinalização para advertência sobre os riscos expostos e instrução de operação e manutenção e outras informações necessárias. | Necessário instalar instruções e outras informações para orientação de operações e manutenção do equipamento para garantir a integridade física e a saude dos trabalhadores. | 0034 | I-2 | 100
266 | 12116 | _ | Externa | CCM MISTURA | Equipamento, sinalização para advertência sobre os riscos expostos e instrução de operação e manutenção e outras informações necessárias. | Necessário instalar instruções e outras informações para orientação de operações e manutenção do equipamento para garantir a integridade física e a saude dos trabalhadores. | 0002 | I-2 | 100
267 | 12116 | _ | Externa | SE ENTRADA | Entrada da Subestação, não possui sinalização para advertência sobre os riscos expostos e instrução de operação e manutenção e outras informações necessárias. | Necessário instalar instruções e outras informações para orientação de operações e manutenção do equipamento para garantir a integridade física e a saude dos trabalhadores. | 018 | I-2 | 100
268 | 12116 | _ | Externa | SE MIST. / DESC. | Módulo do Tranformador, não possui sinalização para advertência sobre os riscos expostos e instrução de operação e manutenção e outras informações necessárias. | Necessário instalar instruções e outras informações para orientação de operações e manutenção do equipamento para garantir a integridade física e a saude dos trabalhadores. | 0043 | I-2 | 100
269 | 12117 | todas | Geral | Geral | Sinalização de segurança não está destacada nos equipamentos. | Necessário fixar a sinalização de segurança em local claramente visível, de fácil compreensão e em destaque nas máquina e equipamentos da unidade. | - | I-2 | -
270 | 12119 | a | Externo | Lavador de Máquinas | Inscrições na chave liga/desliga do equipamento não estão na língua portuguesa. | Necessário adotar inscrições legíveis em língua portuguesa a fim de advertir os trabalhadores quanto aos riscos da máquina ou equipamento. | 9766 | I-1 | 50
271 | 12.119.1 | - | Geral | Geral | Não há indicações claras dos riscos e das partes dos equipamentos a que se referem. | Necessário indicar claramente os riscos e as partes das máquinas e equipamentos a que se referem. | - | I-1 | 10000
272 | 12120 | - | Geral | Geral | Falta indicação de especificações e limitações técnicas dos equipamentos da unidade. | Necessário indicar as especificações e limitações técnicas de todos as máquinas e equipamentos. | - | I-1 | 10000
273 | 12122 | a1 | Mistura | 10-DG-02 | Cor da proteção da transmissão do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2019 | I-1 | 200
274 | 12122 | a1 | Mistura | 10-EL-01 | Cor da proteção da transmissão do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1915 | I-1 | 200
275 | 12122 | a1 | Mistura | 10-EL-01 | Cor da proteção da ventoinha do motor não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1916 | I-1 | 200
276 | 12122 | a1 | Mistura | 10-EL-02 | Cor da proteção da ventoinha do motor não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1956 | I-1 | 200
277 | 12122 | a1 | Mistura | 10-EL-02 | Cor da proteção da transmissão do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1958 | I-1 | 200
278 | 12122 | a1 | Mistura | 10-EL-02 | Cor da tampa da BV não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1959 | I-1 | 200
279 | 12122 | a1 | Mistura | 10-EL-02 | Cor da tampa da BV não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1962 | I-1 | 200
280 | 12122 | a1 | Mistura | 10-EL-02 | Cor da proteção da transmissão do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1965 | I-1 | 200
281 | 12122 | a1 | Mistura | 10-ES-01 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2139 | I-1 | 200
282 | 12122 | a1 | Mistura | 10-FM-01 | Cor da proteção da ventoinha do motor não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2087 | I-1 | 200
283 | 12122 | a1 | Mistura | 10-MO-01 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1987 | I-1 | 200
284 | 12122 | a1 | Mistura | 10-MO-01 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1990 | I-1 | 200
285 | 12122 | a1 | Mistura | 10-MT-01 | Cor da proteção do acoplamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2065 | I-1 | 200
286 | 12122 | a1 | Mistura | 10-PN-01 | Cor da proteção da ventoinha do motor não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1935 | I-1 | 200
287 | 12122 | a1 | Mistura | 10-PN-01 | Cor da tampa da BV não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1938 | I-1 | 200
288 | 12122 | a1 | Mistura | 10-PN-02 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1983 | I-1 | 200
289 | 12122 | a1 | Mistura | 10-PN-03 | Cor da proteção da ventoinha do motor não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1977 | I-1 | 200
290 | 12122 | a1 | Mistura | 10-PN-03 | Cor da tampa da BV não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 1979 | I-1 | 200
291 | 12122 | a1 | Mistura | 10-TC-01 | Cor da proteção da ventoinha do motor não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2023 | I-1 | 200
292 | 12122 | a1 | Mistura | 10-TC-01 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2028 | I-1 | 200
293 | 12122 | a1 | Mistura | 10-TC-01 | Cor da tampa da BV não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2037 | I-1 | 200
294 | 12122 | a1 | Descarga | 20-AL-01 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2242 | I-1 | 200
295 | 12122 | a1 | Descarga | 20-TC-01 | Cor da proteção da ventoinha do motor não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2253 | I-1 | 200
296 | 12122 | a1 | Descarga | 20-TC-01 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2265 | I-1 | 200
297 | 12122 | a1 | Descarga | 20-TC-02 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2277 | I-1 | 200
298 | 12122 | a1 | Descarga | 20-TC-02 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2414 | I-1 | 200
299 | 12122 | a1 | Descarga | 20-TC-03 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2301 | I-1 | 200
300 | 12122 | a1 | Descarga | 20-TC-03 | Cor da tampa da BV não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2303 | I-1 | 200
301 | 12122 | a1 | Descarga | 20-TC-03 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 9833 | I-1 | 200
302 | 12122 | a1 | Descarga | 20-TC-04 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2309 | I-1 | 200
303 | 12122 | a1 | Descarga | 20-TC-04 | Cor da proteção do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2324 | I-1 | 200
304 | 12122 | a1 | Externo | Abastecimento | Cor da proteção da ventoinha do motor não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 9778 | I-1 | 200
305 | 12122 | a1 | Oficina | Esmeril 1 | Cor das proteções do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 9803 | I-1 | 200
306 | 12122 | a1 | Oficina | Esmeril 2 | Cor das proteções do equipamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 9821 | I-1 | 200
307 | 12122 | a1 | Oficina | Furadeira de Bancada | Cor da proteção da ventoinha do motor não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 9810 | I-1 | 200
308 | 12122 | a1 | Externo | Lavador de Máquinas | Cor da proteção da ventoinha do motor não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 9768 | I-1 | 200
309 | 12122 | a1 | Mistura | Procote | Cor da proteção da ventoinha do motor não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 2214 | I-1 | 200
310 | 12122 | a1 | Externo | Tanque de Óleo Externo | Cor da proteção do acoplamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 9785 | I-1 | 200
311 | 12122 | a1 | Externo | Tanque de Óleo Externo | Cor da proteção do acoplamento não está adequada à Norma. | Necessário adotar cor amarela para proteções fixas e móveis dos movimentes perigosos dos equipamentos. | 9789 | I-1 | 200
312 | 12127 | a,b,c,d | - | Plataforma Elevatória | O manual existente não esta adequado. | Necessário adequar o manual da plataforma elevatória conforme alíneas a, b, c, d, do subitem 12.127 da NR-12. | - | I-1 | -
313 | 12128 | a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p | - | Documentação | Não evidenciado para os equipamentos novos (Após Dez/10), exceto para os manuais da pá-carregadeira. | Necessário adequar os manuais dos equipamentos novos as alíneas "a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p" do subitem 12.128 da NR-12. | - | I-2 | -
314 | 12130 | - | - | Documentação | Não evidenciado os procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da analise de risco. | Necessário adequar os procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da analise de risco. | - | I-3 | -
315 | 12132 | - | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. | Os serviços em máquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de trabalho devem ser planejados e realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho e segurança, sob supervisão e anuência expressa de profissional habilitado ou qualificado, desde que autorizados. | - | I-3 | -
316 | 12.132.1 | c, d | - | Documentação | Não evidenciado os responsáveis pelo serviço e pela emissão da OS, de acordo com os procedimentos de trabalho e segurança | Necessário evidenciar os responsáveis pelo serviço e pela emissão da OS, de acordo com os procedimentos de trabalho e segurança | - | I-2 | -
317 | 12135 | - | - | Documentação | A capacitação dos trabalhadores não foram evidenciados. | A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em maquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados para este fim. | - | I-3 | -
318 | 12.136 | - | - | Documentação | Não evidenciado a abordagem dos riscos. | Necessário capacitar os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em maquinas e equipamentos, conforme subitem 12.136 desta norma. | - | I-3 | -
319 | 12138 | a, b, c, d, e | - | Documentação | Não evidenciado a capacitação dos trabalhadores. | Necessário adequar a capacitação dos trabalhadores, conforme anexo II, item 1.0 e 1.1 | - | I-3 | -
320 | 12138 | d, e | - | Máquinas Autopropelidas | Não evidenciado a documentação de comprovação do treinamento prático e supervisão do profissional legalmente habilitado. | Necessário adequar a capacitação dos trabalhadores, conforme anexo II, item 1.0 e 1.1 | - | I-3 | -
321 | 12139 | - | - | Documentação | Não evidenciado documentação. | Verificar se o material didático escrito ou audiovisual utilizado no treinamento e o fornecido aos participantes, devem ser produzidos em linguagem adequada aos trabalhadores, e ser mantidos à disposição da fiscalização, assim como a lista de presença dos participantes ou certificado, currículo dos ministrantes e avaliação dos capacitados. | - | I-1 | -
322 | 12141 | - | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. | Para considerar-se profissional legalmente habilitado para a supervisão da capacitação., é necessário comprovar conclusão de curso específico na área de atuação, compatível com o curso a ser ministrado, com registro no competente conselho de classe. | - | - | -
323 | 12142 | - | - | Documentação | Não evidenciado a capacitação dos empregados com condições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado responsável pela supervisão da capacitação. | A capacitação só terá validade para o empregador que a realizou e nas condições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado responsável pela supervisão da capacitação. | - | - | -
324 | 12.143 | - | - | Documentação | Não evidenciado o documento de capacitação dos trabalhadores. | Verificar se os trabalhadores qualificados, capacitados ou profissionais legalmente habilitados, possuem autorização dada por meio de documento formal do empregador. | - | - | -
325 | 12.143.1 | - | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. | Para o trabalhador ser considerado capacitado, é necessário comprovar experiência de pelo menos dois anos na atividade realizada. | - | - | -
326 | 12144 | - | - | Documentação | Não evidenciado a reciclagem dos trabalhadores. | Deve ser realizada capacitação para reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem modificações significativas nas instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. | - | I-2 | -
327 | 12.144.1 | - | - | Documentação | Não evidenciado o conteúdo programático da capacitação para a reciclagem dos trabalhadores. | O conteúdo programático da capacitação para reciclagem deve atender às necessidades da situação que a motivou, com carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo distribuída em no máximo oito horas diárias e realizada durante o horário normal de trabalho. | - | I-2 | -
328 | 12146 | - | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. | Necessário que os operadores de máquinas autopropelidas devem portar cartão de identificação, com nome, função e fotografia em local visível, renovado com periodicidade máxima de um ano mediante exame médico, conforme disposiçõesconstantes das NR-7 e NR-11. | - | I-2 | -
329 | 12.153.1 | - | - | Documentação | Não evidenciado o atendimento a este item. | Necessário adequar as informações do inventário, para que as mesmas devem subsidiar as ações de gestão para aplicação desta Norma. | - | I-2 | -
330 | XI-15.14 | c | Autopropelidas | PC-06 | Degraus da escada estão amassados. | Necessário instalar escada com degraus uniformes e nivelados. | 2378 | I-2 | 1000